## Planila Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma de Prédio para Adaptação do CEREST-Uruçuí | [5 empty] | Município: Uruçuí-PI
Endereço: Centro | [5 empty] | Data Base: Agosto/2013 com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Refer. | Código | Unid. | Quant. | Custo Unitário de Referência | Preço Unit. Com BDI | Preço Total | % do item
24.67%
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | [6 empty] | 20001.26 | 7.453%
1.01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | SINAPI | 74209/001 | m² | 4.5 | 169.14 | 210.87 | 948.92
1.02 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | SINAPI | 73948/016 | m² | 348.18 | 1.46 | 1.82 | 633.69
1.03 | Demolição de piso cerâmica | SINAPI | 73895/001 | m² | 330.85 | 3.59 | 4.48 | 1482.21
1.04 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso | SINAPI | 73801/002 | m² | 330.85 | 8.8 | 10.97 | 3629.42
1.05 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | ORSE | 00016 | m² | 50.64 | 8.82 | 11 | 557.04
1.06 | Demolição de parede | SINAPI | 73899/002 | m³ | 20.34 | 33.49 | 41.75 | 849.2
1.07 | Demolição de revestimento cerâmico | SINAPI | 73896/001 | m² | 138.15 | 21.82 | 27.2 | 3757.68
1.08 | Demolição de emboço | SINAPI | 73802/001 | m² | 138.15 | 2.93 | 3.65 | 504.25
1.09 | Demolição de reboco | SINAPI | 73802/001 | m² | 1257.47 | 2.93 | 3.65 | 4589.77
1.10 | Retirada de telha cerâmica | SINAPI | 72230 | m² | 84.54 | 2.93 | 3.65 | 308.57
1.11 | Retirada de madeiramento da cobertura | SINAPI | 72226 | m² | 305.64 | 4.24 | 5.29 | 1616.84
1.12 | Retirada de portas de madeira | ORSE | 00031 | m² | 37.53 | 5.42 | 6.76 | 253.7
1.13 | Retirada de esquadrias de metálicas | ORSE | 09860 | m² | 31.79 | 15.89 | 19.81 | 629.76
1.14 | Retirada de caixa de ar condicionado | COMP. |  | Unid. | 6 | 28.26 | 35.23 | 211.38
1.15 | Remoção de vaso sanitário | ORSE | 02095 | Unid. | 2 | 4.42 | 5.51 | 11.02
1.16 | Remoção de lavatório | ORSE | 03262 | Unid. | 2 | 4.42 | 5.51 | 11.02
1.17 | Retirada de pia | ORSE | 03263 | Unid. | 1 | 5.45 | 6.79 | 6.79
2.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 6488.77 | 2.418%
2.01 | Escavação em solo normal | SINAPI | 73481 | m³ | 4.42 | 14.97 | 18.66 | 82.48
2.02 | Aterro interno com empréstimo | SINAPI | 73904/001 | m³ | 47.718 | 50.61 | 63.1 | 3011.01
2.03 | Bota fora | SINAPI | 72897 | m³ | 205.5252 | 13.25 | 16.52 | 3395.28
3.00 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 12266.87 | 4.571%
3.01 | Alvenaria de pedra argamassada | SINAPI | 6122 | m³ | 4.42 | 240.87 | 300.29 | 1327.28
3.02 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | SINAPI | 6110 | m³ | 0.74 | 466.39 | 581.45 | 430.27
3.03 | Concreto armado para cinta inferior 15 MPA | SINAPI | 73346 | m³ | 0.19 | 1205.03 | 1502.31 | 285.44
3.04 | Lastro de impermeabilização - 6 cm | SINAPI | 83534 | m³ | 17.5668 | 466.83 | 582 | 10223.88
4.00 | ESTRUTURA | [6 empty] | 9525.25 | 3.549%
4.01 | Alvenaria de tijolo de furo | SINAPI | 73935/005 | m² | 160.55 | 31.23 | 38.93 | 6250.21
4.02 | Concreto armado para cinta superior e pilaretes 15 MPA | SINAPI | 73346 | m³ | 2.18 | 1205.03 | 1502.31 | 3275.04
5.00 | COBERTURA | [6 empty] | 54107.43 | 20.16%
5.01 | Madeiramento para telha cerâmica | SINAPI | 73931/003 | m² | 127.17 | 52.86 | 65.9 | 8380.5
5.02 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | SINAPI | 73938/001 | m² | 127.17 | 36.39 | 45.37 | 5769.7
5.03 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | SINAPI | 55960 | m² | 127.17 | 3 | 3.74 | 475.62
5.04 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | SINAPI | 72110 | m² | 202.8 | 47.95 | 59.78 | 12123.38
5.05 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | ORSE | 09918 | m² | 202.8 | 91.37 | 113.91 | 23100.95
5.06 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | SINAPI | 74098/001 | m | 84.82 | 17.88 | 22.29 | 1890.64
5.07 | Chapim de concreto pré-moladado | SINAPI | 08637 | m | 79.9 | 23.76 | 29.62 | 2366.64
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS | [6 empty] | 24825.85 | 9.25%
6.01 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | SINAPI | 73953/006 | Unid. | 24 | 76.43 | 95.29 | 2286.96
6.02 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação | SINAPI | 73953/002 | Unid. | 5 | 71.22 | 88.79 | 443.95
6.03 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação | SINAPI | 73953/005 | Unid. | 1 | 54.01 | 67.33 | 67.33
6.04 | Luminária incandescente tipo globo com lâmpada 60 w | ORSE | 00558 | Unid. | 5 | 14.76 | 18.4 | 92
6.05 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente | ORSE | 07801 | Unid. | 8 | 48.22 | 60.12 | 480.96
6.06 | Ponto telefônico, material e execução | ORSE | 03730 | Unid. | 6 | 81.2 | 101.23 | 607.38
6.07 | Ponto lógico, material e execução | COMP. |  | Pt | 8 | 84.1139 | 104.86 | 838.88
6.08 | Ponto elétrico para ar condicionado split 12000 Btu's | ORSE | 00792 | Pt | 1 | 85.68 | 106.82 | 106.82
6.09 | Ponto elétrico para ar condicionado split18000 Btu's | ORSE | 00792 | Pt | 4 | 85.68 | 106.82 | 427.28
6.10 | Ponto elétrico para ar condicionado split 24000 Btu's | ORSE | 00792 | Pt | 2 | 85.68 | 106.82 | 213.64
6.11 | Ponto elétrico para ar condicionado split 30000 Btu's | ORSE | 00792 | Pt | 2 | 85.68 | 106.82 | 213.64
6.12 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | ORSE | 03297 | Pt | 46 | 97.85 | 121.99 | 5611.54
6.13 | Ponto elétrico para tomada dupla 2p+t, eletroduto de pvc rígido embutido Ø3/4", exclusa a tomada | COMP. |  | Pt | 16 | 79.365 | 98.94 | 1583.04
6.14 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T | ORSE | 04279 | Unid. | 16 | 19.56 | 24.39 | 390.24
6.15 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | ORSE | 03275 | Pt | 10 | 90.89 | 113.31 | 1133.1
6.16 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | ORSE | 03282 | Pt | 9 | 94.28 | 117.54 | 1057.86
6.17 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | ORSE | 03286 | Pt | 2 | 97.35 | 121.37 | 242.74
6.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | SINAPI | 68069 | Unid. | 3 | 30.72 | 38.3 | 114.9
6.19 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | SINAPI | 74131/005 | Unid. | 1 | 317.03 | 395.24 | 395.24
6.20 | Quadro de medição trifásico | ORSE | 00339 | Unid. | 1 | 218.45 | 272.34 | 272.34
6.21 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | SINAPI | 73860/008 | m | 1367.4 | 1.8 | 2.24 | 3062.98
6.22 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama – fornecimento e instalação | SINAPI | 73860/009 | m | 439.74 | 2.73 | 3.4 | 1495.12
6.23 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | SINAPI | 83420 | m | 45 | 5.62 | 7.01 | 315.45
6.24 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm ( 3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | SINAPI | 73613 | m | 214.41 | 6.45 | 8.04 | 1723.86
6.25 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm ( 1") incl. conexões, fornecimento e instalação | SINAPI | 74252/001 | m | 25.5 | 7.51 | 9.36 | 238.68
6.26 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 32mm (1 1/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | SINAPI | 73613 | m | 3.24 | 11.21 | 13.98 | 45.3
6.27 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN | ORSE | 08633 | Unid. | 1 | 9.72 | 12.12 | 12.12
6.28 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN | ORSE | 08635 | Unid. | 4 | 10.66 | 13.29 | 53.16
6.29 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN | ORSE | 08418 | Unid. | 9 | 10.91 | 13.6 | 122.4
6.30 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN | ORSE | 08419 | Unid. | 1 | 64.81 | 80.8 | 80.8
6.31 | Disjuntor DR 16A | COMP. |  | Unid. | 1 | 144.834 | 180.56 | 180.56
6.32 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc | ORSE | 00777 | Unid. | 36 | 4.95 | 6.17 | 222.12
6.33 | Extintor incêndio TP PO químico 4kg fornecimento e colocação | SINAPI | 73775/001 | Unid. | 2 | 130 | 162.07 | 324.14
6.34 | Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação | SINAPI | 73775/002 | Unid. | 2 | 148.12 | 184.66 | 369.32
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 14989.66 | 5.585%
7.01 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | ORSE | 01200 | Pt | 14 | 47.01 | 58.61 | 820.54
7.02 | Registro de gaveta 3/4'' com canopla acabamento cromado | SINAPI | 74176/001 | Unid. | 7 | 44.64 | 55.65 | 389.55
7.03 | Reservatório de fibrocimento capacidade 1000l com acessórios | SINAPI | 73735/001 | Unid. | 2 | 552.76 | 689.13 | 1378.26
7.04 | Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação | SINAPI | 74050/001 | Unid. | 1 | 157.03 | 195.77 | 195.77
7.05 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia - fornecimento e instalação | SINAPI | 73949/002 | Unid. | 1 | 33.24 | 41.44 | 41.44
7.06 | Sifão em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalação para pia | SINAPI | 74128/001 | Unid. | 1 | 97.19 | 121.17 | 121.17
7.07 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm | ORSE | 01683 | Pt | 7 | 46.33 | 57.76 | 404.32
7.08 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | ORSE | 01679 | Unid. | 10 | 28.11 | 35.04 | 350.4
7.09 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | ORSE | 01678 | Unid. | 2 | 52.1 | 64.95 | 129.9
7.10 | Lavatório em louca branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | SINAPI | 6009 | Unid. | 5 | 113.66 | 141.7 | 708.5
7.11 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca | SINAPI | 74193/001 | Unid. | 7 | 246.04 | 306.74 | 2147.18
7.12 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação | SINAPI | 72685 | Unid. | 6 | 13.29 | 16.57 | 99.42
7.13 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | ORSE | 02055 | Unid. | 1 | 265.61 | 331.14 | 331.14
7.14 | Porta sabonete liquido | SINAPI | 73947/012 | Unid. | 6 | 20.94 | 26.11 | 156.66
7.15 | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | SINAPI | 6004 | Unid. | 10 | 42.02 | 52.39 | 523.9
7.16 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | ORSE | 02035 | Unid. | 6 | 79.31 | 98.88 | 593.28
7.17 | Escavação em solo normal para tubulações de esgoto | SINAPI | 73481 | m³ | 4.88 | 14.97 | 18.66 | 91.06
7.18 | Tubo de PVC de 100mm para esgoto, inclusive conexões | SINAPI | 74165/004 | m | 54.21 | 27.1 | 33.79 | 1831.76
7.19 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalação | SINAPI | 74166/001 | Unid. | 2 | 81.6 | 101.73 | 203.46
7.20 | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação | SINAPI | 74051/002 | Unid. | 1 | 47.1 | 58.72 | 58.72
7.21 | fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | SINAPI | 74197/001 | Unid. | 1 | 714.45 | 890.7 | 890.7
7.22 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10 cm pontos de agua/esgoto | SINAPI | 74198/002 | Unid. | 1 | 1123.54 | 1400.72 | 1400.72
7.23 | Escavação em solo normal para o condutor horizontal | SINAPI | 73481 | m³ | 0.81 | 14.97 | 18.66 | 15.11
7.24 | Tubo de PVC de 100mm para condutores verticais, inclusive conexões | SINAPI | 74165/004 | m | 7.9 | 27.1 | 33.79 | 266.94
7.25 | Tubo de PVC de 100mm para condutor o horizontal, inclusive conexões | SINAPI | 74165/005 | m | 9 | 27.1 | 33.79 | 304.11
7.26 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | SINAPI | 72286 | Unid. | 1 | 84.01 | 104.74 | 104.74
7.27 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm | ORSE | 08269 | m | 19.5 | 58.86 | 73.38 | 1430.91
8.00 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 39635.5 | 14.77%
8.01 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 73928/002 | m² | 1365.74 | 3.04 | 3.79 | 5176.15
8.02 | Emboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm | SINAPI | 5990 | m² | 137.25 | 14.74 | 18.38 | 2522.66
8.03 | Revestimento em cerâmica 30X30 até 2,10m, cor branca, rejunte com argamassa comum, com junta de 2mm | ORSE | 03560 | m² | 20.58 | 31.42 | 39.17 | 806.12
8.04 | Azulejo branco 15x15cm fixado com argamassa colante e rejuntado com cimento branco | SINAPI | 5999 | m² | 89.35 | 18.69 | 23.3 | 2081.86
8.05 | Revestimento com cerâmica 10 x 10, cor a definir até a altura de 2,10m | ORSE | 03572 | m² | 27.32 | 36.4 | 45.38 | 1239.78
8.06 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,5 cm, preparo manual da argamassa | SINAPI | 85174 | m² | 1220.225 | 18.28 | 22.79 | 27808.93
9.00 | PINTURA | [6 empty] | 23987.51 | 8.938%
9.01 | Emassamento com massa PVA para paredes internas, uma demão | SINAPI | 73955/001 | m² | 657.68 | 3.39 | 4.23 | 2781.99
9.02 | Pintura latex acrílica para ambinetes internos, duas demãos | SINAPI | 73954/002 | m² | 657.68 | 6.37 | 7.94 | 5221.98
9.03 | Fundo selador acrílico, uma demão | SINAPI | 74233/001 | m² | 1151.02 | 1.88 | 2.34 | 2693.39
9.04 | Pintura texturizada hidrorrepelente-áre externa | SINAPI | 73746/001 | m² | 493.34 | 11.54 | 14.39 | 7099.16
9.05 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | SINAPI | 74065/002 | m² | 82.38 | 11.48 | 14.31 | 1178.86
9.06 | Fundo sintético nivelador branco | SINAPI | 84657 | m² | 82.38 | 4.51 | 5.62 | 462.98
9.07 | Emassamento com massa PVA para forro de gesso, uma demão | SINAPI | 73955/001 | m² | 250.78 | 3.39 | 4.23 | 1060.8
9.08 | Pintura PVA para forro de gesso, duas demãos | SINAPI | 73750/001 | m² | 250.78 | 11.16 | 13.91 | 3488.35
10.00 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 25324.9 | 9.436%
10.01 | Regularização de base para piso cerâmico | SINAPI | 73920/001 | m² | 292.78 | 9.35 | 11.66 | 3413.81
10.02 | Piso cerâmico padrão médio PEI 5 30x30, assentado sobre argamassa colante, rejuntado com argamassa comum | SINAPI | 73829/001 | m² | 292.78 | 36.11 | 45.02 | 13180.96
10.03 | Rodape em cerâmica h=5cm da mesma cerâmica com rejuntado com argamssa comum | SINAPI | 73985/001 | m | 207.32 | 6.61 | 8.24 | 1708.32
10.04 | Piso cimentado com juntas | SINAPI | 73675 | m² | 130.32 | 40.18 | 50.09 | 6527.73
10.05 | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento rustico espessura 2cm | SINAPI | 73923/003 | m² | 19.18 | 20.66 | 25.76 | 494.08
11.00 | ESQUADRIA | [6 empty] | 24076.76 | 8.971%
11.01 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | SINAPI | 73910/005 | Unid. | 9 | 198.85 | 247.91 | 2231.19
11.02 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradiça | SINAPI | 73910/003 | Unid. | 1 | 196.21 | 244.62 | 244.62
11.03 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito | ORSE | 8410 | Unid. | 4 | 395.08 | 492.55 | 1970.2
11.04 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | 07149 | Unid. | 2 | 287.06 | 357.88 | 715.76
11.05 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | ORSE | 07149 | Unid. | 1 | 401.89 | 501.04 | 501.04
11.06 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | SINAPI | 74136/003 | m² | 4.92 | 200.62 | 250.11 | 1230.54
11.07 | Porta em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor (1.40x2.95) | SINAPI | 73809/001 | m² | 4.13 | 295.4 | 368.28 | 1521
11.08 | Porta em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor (1.00x3.00) | SINAPI | 73809/001 | m² | 3 | 295.4 | 368.28 | 1104.84
11.09 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.50x1.60) | SINAPI | 73809/001 | m² | 2.4 | 317.27 | 395.54 | 949.3
11.10 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.40x1.60) | SINAPI | 73809/001 | m² | 11.2 | 317.27 | 395.54 | 4430.05
11.11 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (.70x1.60) | SINAPI | 73809/001 | m² | 3.36 | 317.27 | 395.54 | 1329.01
11.12 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.45x.90) | SINAPI | 73809/001 | m² | 1.31 | 317.27 | 395.54 | 518.16
11.13 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.30x.90) | SINAPI | 73809/001 | m² | 1.17 | 317.27 | 395.54 | 462.78
11.14 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.00x.90) | SINAPI | 73809/001 | m² | 0.9 | 317.27 | 395.54 | 355.99
11.15 | Janela basculante de alumínio (1.17x1.80 | SINAPI | 68052 | m² | 2.11 | 295.77 | 368.74 | 778.04
11.16 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (2.00x1.60) | SINAPI | 73809/001 | m² | 6.4 | 317.27 | 395.54 | 2531.46
11.17 | Janela basculante de alumínio (1.20x.60) | SINAPI | 68052 | m² | 5.04 | 295.77 | 368.74 | 1858.45
11.18 | Vidro 3mm para janelas tipo basculante | SINAPI | 72116 | m² | 7.15 | 55.15 | 68.76 | 491.63
11.19 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | SINAPI | 74070/004 | Unid. | 10 | 68.4 | 85.27 | 852.7
12.0 | MARQUISE | [6 empty] | 3331.45 | 1.241%
12.01 | Marquise metálica | COMP. |  | m² | 12.18 | 112.3245 | 140.03 | 1705.57
12.02 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica | SINAPI | 6067 | m² | 11.44 | 17.13 | 21.36 | 244.36
12.03 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios | SINAPI | 84040 | m² | 12.18 | 32.2 | 40.14 | 488.91
12.04 | Forro de PVC para a marquise | SEINFRA | C4468 | m² | 12.18 | 35.29 | 44 | 535.92
12.05 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | SINAPI | 72104 | m | 4.35 | 21.34 | 26.6 | 115.71
12.06 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | ORSE | 00299 | m | 7.5 | 25.77 | 32.13 | 240.98
13.00 | DIVERSOS | [6 empty] | 9820.73 | 3.659%
13.01 | Divisório de granito, e=2 cm | ORSE | 00191 | m² | 6.66 | 227.07 | 283.09 | 1885.38
13.02 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | ORSE | 08779 | m | 10.57 | 107.98 | 134.62 | 1422.93
13.03 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório | SINAPI | 74126/001 | m | 5.15 | 260.98 | 325.36 | 1675.6
13.04 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | SINAPI | 73986/001 | m² | 250.78 | 13.9 | 17.33 | 4346.02
13.05 | Limpeza geral da obra | SINAPI | 9537 | m² | 423.1 | 0.93 | 1.16 | 490.8
13.00 | TOTAL GERAL COM BDI ( ADOTADO 24,67%) | [6 empty] | 268381.94 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$268.381,94 (duzentos e sessenta oito mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos)
Teresina-PI, 08 de outubro de 2013.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Cronograma
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma de Prédio para Adaptação do CEREST-Uruçuí | [6 empty] | Município: Uruçuí-PI
Endereço: Centro | [6 empty] | Data Base: Maio/2013 com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOSA PRELIMINARES | 7.453% | 20001.26 | 100% | 20001.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20001.26
2.00 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2.418% | 6488.77 | 100% | 6488.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6488.77
3.00 | INFRAESTRUTURA | 4.571% | 12266.87 | 100% | 12266.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12266.87
4.00 | ESTRUTURA | 3.549% | 9525.25 | 50% | 4762.625 | 40% | 3810.1 | 10% | 952.525 | 0% | 0 | 9525.25
5.00 | COBERTURA | 20.16% | 54107.43 | 30% | 16232.229 | 30% | 16232.229 | 20% | 10821.486 | 20% | 10821.486 | 54107.43
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS | 9.25% | 24825.85 | 25% | 6206.4625 | 25% | 6206.4625 | 25% | 6206.4625 | 25% | 6206.4625 | 24825.85
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS | 5.585% | 14989.66 | 25% | 3747.415 | 25% | 3747.415 | 25% | 3747.415 | 25% | 3747.415 | 14989.66
8.00 | REVESTIMENTO | 14.77% | 39635.5 | 0% | 0 | 30% | 11890.65 | 30% | 11890.65 | 40% | 15854.2 | 39635.5
9.00 | PINTURA | 8.938% | 23987.51 | 0% | 0 | 20% | 4797.502 | 40% | 9595.004 | 40% | 9595.004 | 23987.51
10.00 | PAVIMENTAÇÃO | 9.436% | 25324.9 | 0% | 0 | 20% | 5064.98 | 40% | 10129.96 | 40% | 10129.96 | 25324.9
11.00 | ESQUADRIA | 8.971% | 24076.76 | 0% | 0 | 20% | 4815.352 | 40% | 9630.704 | 40% | 9630.704 | 24076.76
12.00 | MARQUISE | 1.241% | 3331.45 | 0% | 0 | 60% | 1998.87 | 20% | 666.29 | 20% | 666.29 | 3331.45
13.00 | DIVERSOS | 3.659% | 9820.73 | 0% | 0 | 40% | 3928.292 | 30% | 2946.219 | 30% | 2946.219 | 9820.73
14.00 | TOTAL GERAL COM BDI ( ADOTADO 24,67%) | 100% | 268381.94 | 25.97% | 69705.6315 | 23.28% | 62491.8525 | 24.81% | 66586.7155 | 25.93% | 69597.7405 | 268381.94
Teresina-PI, 08 de outubro de 2013.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
| Obra: Reforma de Prédio para Adaptação do CEREST-Uruçuí |  |  |  | Município: Uruçuí-PI
| Endereço: Centro |  |  |  | Data Base: Agosto/2013 com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | AREA/VOLUME | QUANTIDADE | TOTAL
| 1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
| 1.01 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² |  | 3 |  | 1.5 | 4.5 |  | 4.5
| 1.02 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | (Área do terreno - Área de construção)*0,01 |  |  |  | 348.18 |  | 348.18
| 1.03 | Demolição de piso cerâmica | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  | 16.35 |  | 16.35
|  |  |  | Sala de administrativa |  |  |  | 14.52 |  | 14.52
|  |  |  | Hall de entrada |  |  |  | 17.3 |  | 17.3
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  | 9.91 |  | 9.91
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  | 19.52 |  | 19.52
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 23.93 |  | 23.93
|  |  |  | DML |  |  |  | 5.21 |  | 5.21
|  |  |  | Sala de Reunião |  |  |  | 35.57 |  | 35.57
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 7.12 |  | 7.12
|  |  |  | Sanit. público masculino |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Sanit. público feminino |  |  |  | 3.61 |  | 3.61
|  |  |  | Auditório |  |  |  | 37.93 |  | 37.93
|  |  |  | Área livre coberta |  |  |  | 42 |  | 42
|  |  |  | Administração |  |  |  | 18.71 |  | 18.71
|  |  |  | W.C. |  |  |  | 2.23 |  | 2.23
|  |  |  | Copa |  |  |  | 13.07 |  | 13.07
|  |  |  | Hall |  |  |  | 8.48 |  | 8.48
|  |  |  | Sanitário Func. Feminino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Sanitário Func. Masculino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Sala 12 |  |  |  | 21.87 |  | 21.87
|  |  |  | Sala 13 |  |  |  | 16.2 |  | 16.2
330.85
| 1.04 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso | m² | [6 empty] | 330.85
| 1.05 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m²
|  |  |  | Área livre descoberta | 6.41 | 7.9 |  | 50.64 |  | 50.64
| 1.06 | Demolição de parede | m³
|  |  |  | Abertura de porta na sala administrativa | 0.8 | 0.15 | 2.1 | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | Balcão no hall de entrada | 4.4 | 0.35 | 1.1 | 1.69 |  | 1.69
|  |  |  | Abertura em parede da recepção | 2 | 0.15 | 1.3 | 0.39 |  | 0.39
|  |  |  | Balcão na circulaçao I | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.26 |  | 0.26
|  |  |  | Parede na sala de reunião | 3.1 | 0.15 | 3 | 1.4 |  | 1.4
|  |  |  | Abertura de porta no auditório | 0.8 | 0.15 | 2.1 | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | Parede nos sanitários pub. mas. e fem. | 4.6 | 0.15 | 3 | 2.07 |  | 2.07
|  |  |  | Abertura de portas nos sanitários pub. mas. e fem. | 1.6 | 0.15 | 2.1 | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | Paredes na área livre | 17.85 | 0.15 | 3 | 8.03 |  | 8.03
|  |  |  | Abertura de janelas na administração | 2.4 | 0.15 | 0.6 | 0.22 |  | 0.22
|  |  |  | Abertura de janela no WC | 1.2 | 0.15 | 0.6 | 0.11 |  | 0.11
|  |  |  | Paredes na copa | 5.55 | 0.15 | 3 | 2.5 |  | 2.5
|  |  |  | Abertura de janelas na copa | 2.4 | 0.15 | 0.6 | 0.22 |  | 0.22
|  |  |  | Paredea no hall | 4.95 | 0.15 | 3 | 2.23 |  | 2.23
|  |  |  | Abertura de janelas nos sanitário funcionário masculino e feminino | 2.4 | 0.15 | 0.6 | 0.22 |  | 0.22
20.34
| 1.07 | Demolição de revestimento cerâmico | m²
|  |  |  | Hall de Entrada | 5.3 |  | 1.6 | 8.48 |  | 8.48
|  |  |  | Sala administrativa | 18 |  | 2.85 | 51.3 |  | 51.3
|  |  |  | Circulação I | 29.6 |  | 1.6 | 47.36 |  | 47.36
|  |  |  | Sala de reunião | 8.65 |  | 1.8 | 15.57 |  | 15.57
|  |  |  | Sanitários pub. mas. e fem. | 9.65 |  | 1.6 | 15.44 |  | 15.44
138.15
| 1.08 | Demolição de emboço | m² | [6 empty] | 138.15
| 1.09 | Demolição de reboco | m²
Interna
|  |  |  | Sala de grupo | 16.1 |  | 3.96 | 63.76 |  | 63.52
|  |  |  | Sala administrativa | 15.2 |  | 3.96 | 60.19 |  | 59.95
|  |  |  | Hall de entrada | 5.3 |  | 2.36 | 12.51 |  | 12.27
|  |  |  | Hall de entrada | 9.5 |  | 3.96 | 37.62 |  | 34.07
|  |  |  | Recepção registro | 12.9 |  | 3.96 | 51.08 |  | 50.24
|  |  |  | Sala administrativa | 18 |  | 3.96 | 71.28 |  | 71.04
|  |  |  | Circulação I | 34.9 |  | 2.36 | 82.36 |  | 82.36
|  |  |  | DML | 9.8 |  | 3.96 | 38.81 |  | 38.81
|  |  |  | Sala de reunião | 15 |  | 3.96 | 59.4 |  | 59.16
|  |  |  | Sala de reunião | 9.6 |  | 2.14 | 20.54 |  | 20.44
|  |  |  | Circulação II | 12.1 |  | 3 | 36.3 |  | 34.95
|  |  |  | Sanitário público masculino/feminino | 9.65 |  | 2.36 | 22.77 |  | 22.67
|  |  |  | Auditório | 21 |  | 3.96 | 83.16 |  | 82.76
|  |  |  | Administração | 15.85 |  | 3 | 47.55 |  | 47.55
|  |  |  | Copa | 14.4 |  | 3 | 43.2 |  | 40.89
|  |  |  | Hall | 4.35 |  | 3 | 13.05 |  | 13.05
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino | 10.65 |  | 3 | 31.95 |  | 31.95
Externa
|  |  |  | Rampa |  | 7.8 | 0.59 | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Escada |  |  |  | 0.36 |  | 0.72
|  |  |  | Fachada principal |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 107.65
|  |  |  | Fachada principal |  | 8.68 | 0.75 | 6.51 |  | 6.51
|  |  |  | Fachada principal | 20.71 | 3.95 |  | 81.8 |  | 79.9
|  |  |  | Sala de grupo/Circulação I/Sala de reunião | 11 | 3.95 |  | 43.45 |  | 42.65
|  |  |  | Sala administrativa/DML/Auditório | 11 | 3.95 |  | 43.45 |  | 43.45
|  |  |  | Sala de reunião/Circulação II/Sanitário público femino/ Auditório | 20.1 | 3.95 |  | 79.4 |  | 75.89
|  |  |  | Administração | 20.3 | 3 |  | 60.9 |  | 60.9
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino | 26.7 | 3 |  | 80.1 |  | 71.82
1257.47
| 1.10 | Retirada de telha cerâmica | m²
|  |  |  | Área livre coberta | 5.6 | 7.9 |  | 44.24 |  | 44.24
|  |  |  | Administração | 7.75 | 5.2 |  | 40.3 |  | 40.3
84.54
| 1.11 | Retirada de madeiramento da cobertura | m²
|  |  |  | Sala de grupo/Sala administrativa/Hall de entrada/Recepção registro/Sala administrativa/Circulação I/Sanit. Pub. Feminino e masculino | 20.1 | 11 |  | 221.1 |  | 221.1
|  |  |  | Área livre coberta | 5.6 | 7.9 |  | 44.24 |  | 44.24
|  |  |  | Administração | 7.75 | 5.2 |  | 40.3 |  | 40.3
305.64
| 1.12 | Retirada de portas de madeira | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
¦As |  |  |  | Sala adminstrativa |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1.47
|  |  |  | Hall de entrada |  | 2 | 2.1 | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Hall de entrada |  | 0.7 | 2.4 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Recepção e registro |  | 0.7 | 2.4 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Sala adminstrativa |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | DML |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1.47
|  |  |  | Sala de reunião |  | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4
s |  |  |  | Sala de reunião |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Circulação II |  | 1 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | Sanitários público masculino |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
|  |  |  | Sanitários público feminino |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
|  |  |  | Auditório |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | Administração |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Sala 13 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
Sala |  |  |  | Sala 12 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Copa |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | Copa |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1.47
|  |  |  | Copa |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
|  |  |  | Hall |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 1.68
37.53
| 1.13 | Retirada de esquadrias de metálicas | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala de grupo |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Sala de grupo |  | 1.5 | 1.6 | 2.4 |  | 2.4
|  |  |  | Sala adminstrativa |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala adminstrativa |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Hall de entrada |  | 1.4 | 2.1 | 2.94 |  | 2.94
|  |  |  | Recepção e registro |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala adminstrativa |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Sala adminstrativa |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Circulação I |  | 1.45 | 0.9 | 1.31 |  | 1.31
|  |  |  | DML |  | 1.3 | 0.9 | 1.17 |  | 1.17
|  |  |  | Sala de reunião |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala de reunião |  | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9
|  |  |  | Sanitários público feminino |  | 1.17 | 1.8 | 2.11 |  | 2.11
|  |  |  | Auditório |  | 2 | 1.6 | 3.2 |  | 3.2
|  |  |  | Auditório |  | 2 | 1.6 | 3.2 |  | 3.2
31.79
| 1.14 | Retirada de caixa de ar condicionado | Unid | [5 empty] | 6 | 6
| 1.15 | Remoção de vaso sanitário | Unid |  |  |  |  | 2 |  | 2
| 1.16 | Remoção de lavatório | Unid |  |  |  |  | 2 |  | 2
| 1.17 | Retirada de pia | Unid |  |  |  |  | 1 |  | 1
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
| 2.01 | Escavação em solo normal | m³
|  |  |  | Sanitário público masculino/feminino | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 1.66 |  | 1.66
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 4.35 | 0.6 | 0.6 | 1.57 |  | 1.57
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.19 |  | 1.19
4.42
| 2.02 | Aterro interno com empréstimo | m³
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  | 16.35 |  | 1.635
|  |  |  | Sala de administrativa |  |  |  | 14.52 |  | 1.452
|  |  |  | Hall de entrada |  |  |  | 17.3 |  | 1.73
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  | 9.91 |  | 0.991
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  | 19.52 |  | 1.952
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 23.93 |  | 2.393
|  |  |  | DML |  |  |  | 5.21 |  | 0.521
|  |  |  | Sala de Reunião |  |  |  | 35.57 |  | 3.557
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 7.12 |  | 0.712
|  |  |  | Sanit. público masculino |  |  |  | 4.2 |  | 0.42
|  |  |  | Sanit. público feminino |  |  |  | 3.61 |  | 0.361
|  |  |  | Auditório |  |  |  | 37.93 |  | 3.793
|  |  |  | Área livre coberta |  |  |  | 42 |  | 4.2
|  |  |  | Administração |  |  |  | 18.71 |  | 1.871
|  |  |  | W.C. |  |  |  | 2.23 |  | 0.223
|  |  |  | Copa |  |  |  | 13.07 |  | 1.307
|  |  |  | Hall |  |  |  | 8.48 |  | 0.848
|  |  |  | Sanitário Func. Feminino |  |  |  | 6.56 |  | 0.656
|  |  |  | Sanitário Func. Masculino |  |  |  | 6.56 |  | 0.656
|  |  |  | Área externa | 6.41 | 7.9 | 0.2 | 10.13 |  | 10.13
|  |  |  | Área externa | 9.55 | 4.35 | 0.2 | 8.31 |  | 8.31
47.718
| 2.03 | Bota fora | m³
|  | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | [5 empty] | 348.18 |  | 34.818
|  | Demolição de piso cerâmica | [5 empty] | 330.85 |  | 3.3085
|  | Demolição de camada de assentamento/contrapiso | [5 empty] | 330.85 |  | 13.234
|  | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | [5 empty] | 50.64 |  | 2.0256
|  | Demolição de parede | [5 empty] | 20.34 |  | 20.34
|  | Demolição de revestimento cerâmico | [5 empty] | 138.15 |  | 1.3815
|  | Demolição de emboço | [5 empty] | 138.15 |  | 3.4537
|  | Demolição de reboco | [5 empty] | 1257.47 |  | 31.4367
|  | Retirada de telha cerâmica | [5 empty] | 84.54 |  | 2.5362
|  | Retirada de madeiramento da cobertura | [5 empty] | 305.64 |  | 30.564
|  | Retirada de portas de madeira | [5 empty] | 37.53 |  | 5.6295
|  | Retirada de esquadrias de metálicas | [5 empty] | 31.79 |  | 4.7685
|  | Remoção de vaso sanitário | [5 empty] | 0.04 | 2 | 0.08
|  | Remoção de lavatório | [5 empty] | 0.03 | 2 | 0.06
|  | Retirada de pia | [5 empty] | 0.04 | 1 | 0.04
|  | Escavação em solo normal | [5 empty] | 4.42 |  | 4.42
|  |  |  | Embutido o coeficiente de empolamento: 1,30 | [5 empty] | 205.5252
| 3.0 | INFRAESTRUTURA
| 3.01 | Alvenaria de pedra argamassada | m³
|  |  |  | Sanitário público masculino/feminino | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 1.66 |  | 1.66
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 4.35 | 0.6 | 0.6 | 1.57 |  | 1.57
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.19 |  | 1.19
4.42
| 3.02 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³
|  |  |  | Sanitário público masculino/feminino | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.28 |  | 0.28
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 4.35 | 0.2 | 0.3 | 0.26 |  | 0.26
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2
0.74
| 3.03 | Concreto armado para cinta inferior 15 MPA | m³
|  |  |  | Sanitário público masculino/feminino | 4.6 | 0.1 | 0.15 | 0.07 |  | 0.07
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 4.35 | 0.1 | 0.15 | 0.07 |  | 0.07
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino | 3.3 | 0.1 | 0.15 | 0.05 |  | 0.05
0.19
| 3.04 | Lastro de impermeabilização - 6 cm | m³ | [6 empty] | 17.5668
| 4.0 | ESTRUTURA
| 4.01 | Alvenaria de tijolo de furo | m²
Paredes internas
|  |  |  | Fechamento de porta na sala administrativa |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 1.47
|  |  |  | Fechamento de porta na hall de entrada |  | 0.7 | 2.4 | 1.68 |  | 1.68
|  |  |  | Hall de entrada |  | 0.33 | 2.4 | 0.79 |  | 0.79
|  |  |  | Fechamento de porta na sala de reunião |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Fechamento de porta no sanitário publ. masculino |  | 0.6 | 2.1 | 1.26 |  | 1.26
|  |  |  | Parede Sanitário público masculino/feminino |  | 4.75 | 3.95 | 18.76 |  | 18.76
|  |  |  | Paredes no W.C. |  | 2.9 | 2.8 | 8.12 |  | 8.12
|  |  |  | Paredes sanitário funcionário feminino/masculino |  | 3 | 7.65 | 22.95 |  | 22.95
Paredes esternas
|  |  |  | Platibanda |  | 62.2 | 1.5 | 93.3 |  | 93.3
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 0.5 | 2.18 |  | 2.18
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 0.5 | 2.18 |  | 2.18
|  |  |  | Copa/Hall/Sanitário funcionário masculino |  | 9 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5
160.55
| 4.02 | Concreto armado para cinta superior e pilaretes 15 MPA | m³
|  |  |  | Platibanda /cinta de amarração inferior | 62.2 | 0.1 | 0.15 | 0.93 |  | 0.93
|  |  |  | Platibanda /cinta de amarração superior | 62.2 | 0.1 | 0.15 | 0.93 |  | 0.93
|  |  |  | Platibanda/pilaretes | 0.15 | 0.1 | 1.5 | 0.02 | 16 | 0.32
2.18
| 5.0 | COBERTURA
| 5.01 | Madeiramento para telha cerâmica | m²
|  |  |  | Área livre coberta | 5.6 | 7.9 |  | 44.24 |  | 44.24
|  |  |  | Administração | 7.75 | 5.2 |  | 40.3 |  | 40.3
|  |  |  | Copa/Hall/Sanitário funcionário feminino e masculino | 8.7 | 4.9 |  | 42.63 |  | 42.63
127.17
| 5.02 | Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | [6 empty] | 127.17
| 5.03 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | [6 empty] | 127.17
| 5.04 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem | m² |  | 19.5 | 10.4 |  | 202.8 |  | 202.8
| 5.05 | Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada | m² | [6 empty] | 202.8
| 5.06 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m
|  |  |  | Cobertura metálica | 56.52 |  |  |  |  | 56.52
|  |  |  | Área livre coberta | 11.2 |  |  |  |  | 11.2
|  |  |  | Copa/Hall/Sanitário funcionário feminino e masculino | 17.1 |  |  |  |  | 17.1
84.82
| 5.07 | Chapim de concreto pré-moladado | m
|  |  |  | Platibanda | 62.2 |  |  |  |  | 62.2
|  |  |  | Platibanda | 17.7 |  |  |  |  | 17.7
79.9
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS
| 6.01 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 24 | 24
| 6.02 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 5 | 5
| 6.03 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.04 | Luminária incandescente tipo globo com lâmpada 60 w | Unid | [5 empty] | 5 | 5
| 6.05 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente | Unid | Área externa |  |  |  |  | 8 | 8
| 6.06 | Ponto telefônico, material e execução | Pt | [5 empty] | 2 | 2
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Sala de reunião |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Administração |  |  |  |  | 1 | 1
6
| 6.07 | Ponto lógico, material e execução | Pt
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Sala de reunião |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Auditório |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | Administração |  |  |  |  | 1 | 1
8
| 6.08 | Ponto elétrico para ar condicionado split 12000 Btu's | Pt | [5 empty] | 1 | 1
| 6.09 | Ponto elétrico para ar condicionado split18000 Btu's | Pt | [5 empty] | 4 | 4
| 6.10 | Ponto elétrico para ar condicionado split 24000 Btu's | Pt | [5 empty] | 2 | 2
| 6.11 | Ponto elétrico para ar condicionado split 30000 Btu's | Pt | [5 empty] | 2 | 2
| 6.12 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4" | Pt | [5 empty] | 46 | 46
| 6.13 | Ponto elétrico para tomada dupla 2p+t, eletroduto de pvc rígido embutido Ø3/4", exclusa a tomada | Pt | [5 empty] | 16 | 16
| 6.14 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T | Unid | [5 empty] | 16 | 16
| 6.15 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | Pt | [5 empty] | 10 | 10
| 6.16 | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | Pt | [5 empty] | 9 | 9
| 6.17 | Ponto elétrico para interruptor 3 seccao, material e execução | Pt | [5 empty] | 2 | 2
| 6.18 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | Unid | [5 empty] | 3 | 3
| 6.19 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.20 | Quadro de medição trifásico | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.21 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 1367.4 | 1367.4
| 6.22 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 4mm2 resistente a chama – fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 439.74 | 439.74
| 6.23 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 45 | 45
| 6.24 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20mm ( 3/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 214.41 | 214.41
| 6.25 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25mm ( 1") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 25.5 | 25.5
| 6.26 | Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 32mm (1 1/4") incl. conexões, fornecimento e instalação | m | [5 empty] | 3.24 | 3.24
| 6.27 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.28 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN | Unid | [5 empty] | 4 | 4
| 6.29 | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN | Unid | [5 empty] | 9 | 9
| 6.30 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.31 | Disjuntor DR 16A | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 6.32 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc | Unid | [5 empty] | 36 | 36
| 6.33 | Extintor incêndio TP PO químico 4kg fornecimento e colocação | Unid | [5 empty] | 2 | 2
| 6.34 | Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação | Unid | [5 empty] | 2 | 2
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
| 7.01 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | m
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 4
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 6
14
| 7.03 | Registro de gaveta 3/4'' com canopla acabamento cromado | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 2
7
| 7.04 | Reservatório de fibrocimento capacidade 1000l com acessórios | Unid
[9 empty] | 2 | 2
| 7.05 | Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação | Unid
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1 | 1
| 7.06 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia - fornecimento e instalação | Unid
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
1
| 7.07 | Sifão em metal cromado 1.1/2"x2" - fornecimento e instalação para pia | Unid
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
1
| 7.08 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm | Pt
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 4
7
| 7.09 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | Pt
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 4
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 4
10
| 7.10 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | Pt
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1 | 2
| 7.11 | Lavatório em louca branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, válvula e engate plástico | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 2
5
| 7.12 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 4
7
| 7.13 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação | Unid
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 2
6
| 7.14 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | Unid
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1 | 1
| 7.15 | Porta sabonete liquido | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 2
6
| 7.16 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Copa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 2
6
| 7.17 | Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação | Unid
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  |  |  |  | 4
7
| 7.18 | Escavação em solo normal para tubulações de esgoto | m³
[5 empty] | 54.21 | 0.3 | 0.3 | 4.88 |  | 4.88
| 7.19 | Tubo de PVC de 100mm para esgoto, inclusive conexões | m | [5 empty] | 54.21 | 54.21
| 7.20 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h= 60cm -fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 9 | 9
| 7.21 | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalação | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 7.22 | fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 7.23 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10 cm pontos de agua/esgoto | Unid | [5 empty] | 1 | 1
|  | Escavação em solo normal para o condutor horizontal | m³
| 7.24 |  |  |  | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.81 |  | 0.81
| 7.25 | Tubo de PVC de 100mm para condutores verticais, inclusive conexões | m | [5 empty] | 7.9 | 7.9
| 7.26 | Tubo de PVC de 100mm para condutor o horizontal, inclusive conexões | m | [5 empty] | 9 | 9
| 7.27 | Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução | Unid | [5 empty] | 1 | 1
| 7.28 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm | m |  | 19.5 |  |  |  |  | 19.5
| 8.0 | REVESTIMENTO
| 8.01 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m²
Interna
|  |  |  | Sala de grupo |  | 16.1 | 3.2 | 51.52 |  | 50.88
|  |  |  | Sala administrativa |  | 15.2 | 3.2 | 48.64 |  | 48.4
|  |  |  | Hall de entrada |  | 16.5 | 3.2 | 52.8 |  | 49.25
|  |  |  | Recepção registro |  | 12.9 | 3.2 | 41.28 |  | 40.44
|  |  |  | Sala administrativa |  | 17.7 | 3.2 | 56.64 |  | 56.4
|  |  |  | Circulação I |  | 34.9 | 3.2 | 111.68 |  | 108.18
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 3.2 | 31.36 |  | 31.36
|  |  |  | Sala de reunião |  | 24.6 | 3.2 | 78.72 |  | 78.38
|  |  |  | Circulação II |  | 12.1 | 3.2 | 38.72 |  | 37.37
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 3.2 | 50.24 |  | 50.13
|  |  |  | Auditório |  | 25.62 | 3.2 | 81.98 |  | 78.64
|  |  |  | Administração |  | 19.1 | 3 | 57.3 |  | 57.3
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 3 | 17.7 |  | 17.7
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 3.2 | 46.08 |  | 43.16
|  |  |  | Hall |  | 12.6 | 3.2 | 40.32 |  | 34.96
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  | 21 | 3.2 | 67.2 |  | 67.2
Externa
|  |  |  | Rampa |  | 7.8 | 0.59 | 4.6 |  | 4.6
|  |  |  | Escada |  |  |  | 0.36 |  | 0.72
|  |  |  | Fachada principal |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 107.65
|  |  |  | Fachada principal |  | 8.68 | 0.75 | 6.51 |  | 6.51
|  |  |  | Fachada principal |  | 8.68 | 0.59 | 5.12 |  | 5.12
|  |  |  | Sala de grupo/Circulação I/Sala de reunião |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.31
|  |  |  | Sala administrativa/DML/Auditório |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.95
|  |  |  | Sala de reunião/Circulação II/Sanitário público femino/ Auditório |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 106.04
|  |  |  | Administração |  | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 60.9
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 4.85 | 43.65 |  | 38.05
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 3.3 | 29.7 |  | 27.02
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 1.31 | 5.7 |  | 5.7
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 1.31 | 5.7 |  | 5.7
1365.74
| 8.2 | Emboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm | m²
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 2.1 | 20.58 |  | 20.58
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 2.1 | 32.97 |  | 32.86
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 2.1 | 12.39 |  | 12.39
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 2.1 | 30.24 |  | 27.32
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 21 | 2.1 | 44.1 |  | 44.1
137.25
| 8.3 | Revestimento em cerâmica 30X30 até 2,10m, cor branca, rejunte com argamassa comum, com junta de 2mm | m²
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 2.1 | 20.58 |  | 20.58
| 8.4 | Azulejo branco 15x15cm fixado com argamassa colante e rejuntado com cimento branco | m²
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 2.1 | 32.97 |  | 32.86
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 2.1 | 12.39 |  | 12.39
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 21 | 2.1 | 44.1 |  | 44.1
89.35
| 8.5 | Revestimento com cerâmica 10 x 10, cor a definir até a altura de 2,10m | m²
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 2.1 | 30.24 |  | 27.32
| 8.6 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,5 cm, preparo manual da argamassa | m²
Interna
|  |  |  | Sala de grupo |  | 16.1 | 3.2 | 51.52 |  | 50.88
|  |  |  | Sala administrativa |  | 15.2 | 3.2 | 48.64 |  | 48.4
|  |  |  | Hall de entrada |  | 16.5 | 3.2 | 52.8 |  | 49.25
|  |  |  | Recepção registro |  | 12.9 | 3.2 | 41.28 |  | 40.44
|  |  |  | Sala administrativa |  | 17.7 | 3.2 | 56.64 |  | 56.4
|  |  |  | Circulação I |  | 34.9 | 3.2 | 111.68 |  | 108.18
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 1.1 | 10.78 |  | 10.78
|  |  |  | Sala de reunião |  | 24.6 | 3.2 | 78.72 |  | 78.38
|  |  |  | Circulação II |  | 12.1 | 3.2 | 38.72 |  | 37.37
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 1.1 | 17.27 |  | 17.27
|  |  |  | Auditório |  | 25.62 | 3.2 | 81.98 |  | 78.64
|  |  |  | Administração |  | 19.1 | 3 | 57.3 |  | 57.3
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 0.9 | 5.31 |  | 5.31
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 1.1 | 15.84 |  | 15.84
|  |  |  | Hall |  | 12.6 | 3.2 | 40.32 |  | 34.96
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  | 21 | 1.1 | 23.1 |  | 23.1
Externa
|  |  |  | Rampa |  | 7.8 | 0.59 | 4.6 |  | 4.6
|  |  |  | Escada |  |  |  | 0.36 |  | 0.72
|  |  |  | Fachada principal |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 107.65
|  |  |  | Fachada principal |  | 8.68 | 0.75 | 6.51 |  | 6.51
|  |  |  | Fachada principal |  | 8.68 | 0.59 | 2.56 |  | 2.56
|  |  |  | Sala de grupo/Circulação I/Sala de reunião |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.31
|  |  |  | Sala administrativa/DML/Auditório |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.95
|  |  |  | Sala de reunião/Circulação II/Sanitário público femino/ Auditório |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 106.04
|  |  |  | Administração |  | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 60.9
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 4.85 | 43.65 |  | 38.05
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 3.3 | 29.7 |  | 27.02
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 3.3 | 14.355 |  | 14.355
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
1220.225
| 9.0 | PINTURA
| 9.01 | Emassamento com massa PVA para paredes internas, uma demão | m²
Interna
|  |  |  | Sala de grupo |  | 16.1 | 3 | 48.3 |  | 47.66
|  |  |  | Sala administrativa |  | 15.2 | 3 | 45.6 |  | 45.36
|  |  |  | Hall de entrada |  | 16.5 | 3 | 49.5 |  | 45.95
|  |  |  | Recepção registro |  | 12.9 | 3 | 38.7 |  | 37.86
|  |  |  | Sala administrativa |  | 17.7 | 3 | 53.1 |  | 52.86
|  |  |  | Circulação I |  | 34.9 | 3 | 104.7 |  | 101.2
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 0.9 | 8.82 |  | 8.82
|  |  |  | Sala de reunião |  | 24.6 | 3 | 73.8 |  | 73.46
|  |  |  | Circulação II |  | 12.1 | 3 | 36.3 |  | 34.95
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 0.9 | 14.13 |  | 14.13
|  |  |  | Auditório |  | 25.62 | 3 | 76.86 |  | 73.52
|  |  |  | Administração |  | 19.1 | 2.8 | 53.48 |  | 53.48
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 0.7 | 4.13 |  | 4.13
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 0.9 | 12.96 |  | 12.96
|  |  |  | Hall |  | 12.6 | 3 | 37.8 |  | 32.44
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  | 21 | 0.9 | 18.9 |  | 18.9
657.68
| 9.02 | Pintura latex acrílica para ambinetes internos, duas demãos | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 16.1 | 3 | 48.3 |  | 47.66
|  |  |  | Sala administrativa |  | 15.2 | 3 | 45.6 |  | 45.36
|  |  |  | Hall de entrada |  | 16.5 | 3 | 49.5 |  | 45.95
|  |  |  | Recepção registro |  | 12.9 | 3 | 38.7 |  | 37.86
|  |  |  | Sala administrativa |  | 17.7 | 3 | 53.1 |  | 52.86
|  |  |  | Circulação I |  | 34.9 | 3 | 104.7 |  | 101.2
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 0.9 | 8.82 |  | 8.82
|  |  |  | Sala de reunião |  | 24.6 | 3 | 73.8 |  | 73.46
|  |  |  | Circulação II |  | 12.1 | 3 | 36.3 |  | 34.95
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 0.9 | 14.13 |  | 14.13
|  |  |  | Auditório |  | 25.62 | 3 | 76.86 |  | 73.52
|  |  |  | Administração |  | 19.1 | 2.8 | 53.48 |  | 53.48
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 0.7 | 4.13 |  | 4.13
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 0.9 | 12.96 |  | 12.96
|  |  |  | Hall |  | 12.6 | 3 | 37.8 |  | 32.44
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  | 21 | 0.9 | 18.9 |  | 18.9
657.68
| 9.03 | Fundo selador acrílico, uma demão | m²
Interna
|  |  |  | Sala de grupo |  | 16.1 | 3 | 48.3 |  | 47.66
|  |  |  | Sala administrativa |  | 15.2 | 3 | 45.6 |  | 45.36
|  |  |  | Hall de entrada |  | 16.5 | 3 | 49.5 |  | 45.95
|  |  |  | Recepção registro |  | 12.9 | 3 | 38.7 |  | 37.86
|  |  |  | Sala administrativa |  | 17.7 | 3 | 53.1 |  | 52.86
|  |  |  | Circulação I |  | 34.9 | 3 | 104.7 |  | 101.2
|  |  |  | DML |  | 9.8 | 0.9 | 8.82 |  | 8.82
|  |  |  | Sala de reunião |  | 24.6 | 3 | 73.8 |  | 73.46
|  |  |  | Circulação II |  | 12.1 | 3 | 36.3 |  | 34.95
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  | 15.7 | 0.9 | 14.13 |  | 14.13
|  |  |  | Auditório |  | 25.62 | 3 | 76.86 |  | 73.52
|  |  |  | Administração |  | 19.1 | 2.8 | 53.48 |  | 53.48
|  |  |  | W.C. |  | 5.9 | 0.7 | 4.13 |  | 4.13
|  |  |  | Copa |  | 14.4 | 0.9 | 12.96 |  | 12.96
|  |  |  | Hall |  | 12.6 | 3 | 37.8 |  | 32.44
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  | 21 | 0.9 | 18.9 |  | 18.9
Externa
|  |  |  | Fachada principal |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 107.65
|  |  |  | Sala de grupo/Circulação I/Sala de reunião |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.31
|  |  |  | Sala administrativa/DML/Auditório |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.95
|  |  |  | Sala de reunião/Circulação II/Sanitário público femino/ Auditório |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 106.04
|  |  |  | Administração |  | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 60.9
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 4.85 | 43.65 |  | 38.05
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 3.3 | 29.7 |  | 27.02
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
1151.02
| 9.04 | Pintura texturizada hidrorrepelente-áre externa | m²
|  |  |  | Fachada principal |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 107.65
|  |  |  | Sala de grupo/Circulação I/Sala de reunião |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.31
|  |  |  | Sala administrativa/DML/Auditório |  | 11 | 5.45 | 59.95 |  | 59.95
|  |  |  | Sala de reunião/Circulação II/Sanitário público femino/ Auditório |  | 20.1 | 5.45 | 109.55 |  | 106.04
|  |  |  | Administração |  | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 60.9
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 4.85 | 43.65 |  | 38.05
|  |  |  | Copa/Hall/Sanit. Funcionário feminino e masculino |  | 9 | 3.3 | 29.7 |  | 27.02
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Copa |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 3.3 | 14.36 |  | 14.36
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino/masculino |  | 4.35 | 1.31 | 2.85 |  | 2.85
493.34
| 9.05 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m²
|  |  |  | Porta da sala de grupo |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 4.2
|  |  |  | Batente da porta da sala de gropo |  | 6.2 | 0.15 | 0.93 |  | 1.86
|  |  |  | Porta da sala administrativa |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta da sala administrativa |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta da recepção registro |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta da recepção registro |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta da sala administrativa |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta da sala administrativa |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do DML |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta do DML |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta da sala de reunião |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 4.2
|  |  |  | Batente da porta na sala de reunião |  | 6.2 | 0.15 | 0.93 |  | 1.86
|  |  |  | Porta do sanitário público masculino |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta do sanitário público masculino |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do sanitário público feminino |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta do sanitário público feminino |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do auditório |  | 1.4 | 2.1 | 2.94 |  | 5.88
|  |  |  | Batente da porta do auditório |  | 7 | 0.15 | 1.05 |  | 2.1
|  |  |  | Porta da administração |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente da porta da administração |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do W.C. |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 2.94
|  |  |  | Batente da porta W.C. |  | 5.6 | 0.15 | 0.84 |  | 1.68
|  |  |  | Porta do sanitário funcionário feminino |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente do sanitário funcionário feminino |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do sanitário funcionário feminino |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 5.88
|  |  |  | Porta do sanitário funcionário masculino |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 |  | 3.36
|  |  |  | Batente do sanitário funcionário musculino |  | 5.8 | 0.15 | 0.87 |  | 1.74
|  |  |  | Porta do sanitário funcionário masculino |  | 0.7 | 2.1 | 1.47 |  | 5.88
82.38
| 9.06 | Fundo sintético nivelador branco | m² | [6 empty] | 82.38
| 9.08 | Emassamento com massa PVA para forro de gesso, uma demão
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  | 16.35 |  | 16.35
|  |  |  | Sala de administrativa |  |  |  | 14.52 |  | 14.52
|  |  |  | Hall de entrada |  |  |  | 17.3 |  | 17.3
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  | 9.91 |  | 9.91
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  | 19.52 |  | 19.52
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 23.93 |  | 23.93
|  |  |  | DML |  |  |  | 5.21 |  | 5.21
|  |  |  | Sala de Reunião |  |  |  | 35.57 |  | 35.57
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 7.12 |  | 7.12
|  |  |  | Sanit. público masculino |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Sanit. público feminino |  |  |  | 3.61 |  | 3.61
|  |  |  | Auditório |  |  |  | 37.93 |  | 37.93
|  |  |  | Administração |  |  |  | 18.71 |  | 18.71
|  |  |  | W.C. |  |  |  | 2.23 |  | 2.23
|  |  |  | Copa |  |  |  | 13.07 |  | 13.07
|  |  |  | Hall |  |  |  | 8.48 |  | 8.48
|  |  |  | Sanitário Func. Feminino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Sanitário Func. Masculino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
250.78
| 9.10 | Pintura PVA para forro de gesso, duas demãos | m² | [6 empty] | 250.78
| 10.0 | PAVIMENTAÇÃO
| 10.01 | Regularização de base para piso cerâmico | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  | 16.35 |  | 16.35
|  |  |  | Sala de administrativa |  |  |  | 14.52 |  | 14.52
|  |  |  | Hall de entrada |  |  |  | 17.3 |  | 17.3
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  | 9.91 |  | 9.91
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  | 19.52 |  | 19.52
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 23.93 |  | 23.93
|  |  |  | DML |  |  |  | 5.21 |  | 5.21
|  |  |  | Sala de Reunião |  |  |  | 35.57 |  | 35.57
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 7.12 |  | 7.12
|  |  |  | Sanit. público masculino |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Sanit. público feminino |  |  |  | 3.61 |  | 3.61
|  |  |  | Auditório |  |  |  | 37.93 |  | 37.93
|  |  |  | Área livre coberta |  |  |  | 42 |  | 42
|  |  |  | Administração |  |  |  | 18.71 |  | 18.71
|  |  |  | W.C. |  |  |  | 2.23 |  | 2.23
|  |  |  | Copa |  |  |  | 13.07 |  | 13.07
|  |  |  | Hall |  |  |  | 8.48 |  | 8.48
|  |  |  | Sanitário Func. Feminino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Sanitário Func. Masculino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
292.78
| 10.02 | Piso cerâmico padrão médio PEI 5 30x30, assentado sobre argamassa colante, rejuntado com argamassa comum | m² | [6 empty] | 292.78
|  | Rodape em cerâmica h=5cm da mesma cerâmica com rejuntado com argamssa comum | m
|  |  |  | Sala de grupo | 16.1 |  |  |  |  | 16.1
|  |  |  | Sala administrativa | 15.2 |  |  |  |  | 15.2
|  |  |  | Hall de entrada | 16.5 |  |  |  |  | 16.5
|  |  |  | Recepção registro | 12.9 |  |  |  |  | 12.9
|  |  |  | Sala administrativa | 17.7 |  |  |  |  | 17.7
|  |  |  | Circulação I | 34.9 |  |  |  |  | 34.9
|  |  |  | Sala de reunião | 24.6 |  |  |  |  | 24.6
|  |  |  | Circulação II | 12.1 |  |  |  |  | 12.1
|  |  |  | Auditório | 25.62 |  |  |  |  | 25.62
|  |  |  | Administração | 19.1 |  |  |  |  | 19.1
|  |  |  | Hall | 12.6 |  |  |  |  | 12.6
207.32
| 10.03 | Piso cimentado com juntas | m²
|  |  |  | Área externa | 1.41 | 16.25 |  | 22.91 |  | 22.91
|  |  |  | Área externa | 8.7 | 1.75 |  | 15.23 |  | 15.23
|  |  |  | Área externa | 6.41 | 7.9 |  | 50.64 |  | 50.64
|  |  |  | Área externa | 9.55 | 4.35 |  | 41.54 |  | 41.54
130.32
| 10.04 | Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento rustico espessura 2cm | m²
|  |  |  | Escada | 2.2 | 1.8 |  | 3.96 |  | 3.96
|  |  |  | Hall de acesso |  |  |  | 3.13 |  | 3.13
|  |  |  | Rampa | 7.8 | 1.55 |  | 12.09 |  | 12.09
19.18
| 11.0 | ESQUADRIA
| 11.01 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | Unid
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Administração |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  |  |  |  | 2
9
| 11.02 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 70 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradiça | Unid
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1 | 1
| 11.03 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito | Unid
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  |  |  |  | 4 | 4
| 11.04 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | Unid
|  |  |  | Sala de gupo |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Salabde reunião |  |  |  |  | 1
2
| 11.04 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | Unid
|  |  |  | Auditório |  |  |  |  | 1 | 1
| 11.05 | Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | Unid
|  |  |  | Copa |  | 2.05 | 2.4 | 4.92 |  | 4.92
| 11.06 | Porta em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor (1.40x2.95) | m²
|  |  |  | Hall de entrada |  | 1.4 | 2.95 | 4.13 |  | 4.13
| 11.07 | Porta em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso incolor (1.00x3.00) | m²
|  |  |  | Circulação II |  | 1 | 3 | 3 |  | 3
| 11.08 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.50x1.60) | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 1.5 | 1.6 | 2.4 |  | 2.4
| 11.09 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.40x1.60) | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala administrativa |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Recepção registro |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala administrativa |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
|  |  |  | Sala de reunião |  | 1.4 | 1.6 | 2.24 |  | 2.24
11.2
| 11.10 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (.70x1.60) | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Sala administrativa |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Sala administrativa |  | 0.7 | 1.6 | 1.12 |  | 1.12
3.36
| 11.11 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.45x.90) | m²
|  |  |  | Circulação I |  | 1.45 | 0.9 | 1.31 |  | 1.31
| 11.12 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.30x.90) | m²
|  |  |  | DML |  | 1.3 | 0.9 | 1.17 |  | 1.17
| 11.13 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (1.00x.90) | m²
|  |  |  | Sala de reunião |  | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9
| 11.14 | Janela basculante de alumínio (1.17x1.80 | m²
|  |  |  | Sanitário público feminino |  | 1.17 | 1.8 | 2.11 |  | 2.11
| 11.15 | Janela de alumínio tipo maxim ar, incluso guarnições e vidro fantasia (2.00x1.60) | m²
|  |  |  | Auditório |  | 2 | 1.6 | 3.2 |  | 6.4
| 11.16 | Janela basculante de alumínio (1.20x.60) | m²
|  |  |  | W.C. |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |  | 0.72
|  |  |  | Administração |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |  | 1.44
|  |  |  | Copa |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |  | 1.44
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |  | 0.72
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino |  | 1.2 | 0.6 | 0.72 |  | 0.72
5.04
| 11.19 | Vidro 3mm para janelas tipo basculante | m² | [6 empty] | 7.15
| 11.20 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | Unid
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  |  | 1
|  |  |  | DML |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário público feminino/masculino |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Administração |  |  |  |  | 1
|  |  |  | W.C. |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino e feminino |  |  |  |  | 2
10
| 12.0 | MARQUISE
| 12.01 | Marquise metálica | m²
|  |  |  | Fachada principal | 4.35 | 2.8 |  | 12.18 |  | 12.18
| 12.02 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica | m²
|  |  |  | Marquise da fachada principal |  | 14.3 | 0.8 | 11.44 |  | 11.44
| 12.03 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm, incluindo acessórios | m² |  | 4.35 | 2.8 |  | 12.18 |  | 12.18
| 12.04 | Forro de PVC para a marquise | m² |  | 4.35 | 2.8 |  | 12.18 |  | 12.18
| 12.05 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m |  | 4.35 |  |  |  |  | 4.35
| 12.06 | Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm | m |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5
| 13.0 | DIVERSOS
| 13.01 | Divisório de granito, e=2 cm | m²
|  |  |  | Sanitário funcionário feminino |  | 1.85 | 1.8 | 3.33 |  | 3.33
|  |  |  | Sanitário funcionário masculino |  | 1.85 | 1.8 | 3.33 |  | 3.33
6.66
| 13.02 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m
|  |  |  | Rampa e escada | 10.57 |  |  |  |  | 10.57
| 13.03 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou lavatório | m²
|  |  |  | Balcão na recepção registro | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Balcão na copa | 3.15 |  |  |  |  | 3.15
5.15
| 13.04 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m²
|  |  |  | Toda edificação excluindo a área livre coberta | [5 empty] | 250.78
| 13.05 | Limpeza geral da obra | m²
|  |  |  | Sala de grupo |  |  |  | 16.35 |  | 16.35
|  |  |  | Sala de administrativa |  |  |  | 14.52 |  | 14.52
|  |  |  | Hall de entrada |  |  |  | 17.3 |  | 17.3
|  |  |  | Recepção registro |  |  |  | 9.91 |  | 9.91
|  |  |  | Sala administrativa |  |  |  | 19.52 |  | 19.52
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 23.93 |  | 23.93
|  |  |  | DML |  |  |  | 5.21 |  | 5.21
|  |  |  | Sala de Reunião |  |  |  | 35.57 |  | 35.57
|  |  |  | Circulação |  |  |  | 7.12 |  | 7.12
|  |  |  | Sanit. público masculino |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Sanit. público feminino |  |  |  | 3.61 |  | 3.61
|  |  |  | Auditório |  |  |  | 37.93 |  | 37.93
|  |  |  | Área livre coberta |  |  |  | 42 |  | 42
|  |  |  | Administração |  |  |  | 18.71 |  | 18.71
|  |  |  | W.C. |  |  |  | 2.23 |  | 2.23
|  |  |  | Copa |  |  |  | 13.07 |  | 13.07
|  |  |  | Hall |  |  |  | 8.48 |  | 8.48
|  |  |  | Sanitário Func. Feminino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Sanitário Func. Masculino |  |  |  | 6.56 |  | 6.56
|  |  |  | Área externa | 1.41 | 16.25 |  | 22.91 |  | 22.91
|  |  |  | Área externa | 8.7 | 1.75 |  | 15.23 |  | 15.23
|  |  |  | Área externa | 6.41 | 7.9 |  | 50.64 |  | 50.64
|  |  |  | Área externa | 9.55 | 4.35 |  | 41.54 |  | 41.54
423.1
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma de Prédio para Adaptação do CEREST-Uruçuí |  |  | Município: Uruçuí-PI
Endereço: Centro |  |  | Data Base: Agosto/2013 com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 89.46%
RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
Preço Adotado = |  | 28.26 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I4750/SINAPI | PEDREIRO |  | H | 2 | 4.3598 | 8.7195
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2 | 3.0983 | 6.1966
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 14.9161
Total Simples | [5 empty] | 14.9161
Encargos | [5 empty] | 13.3439
TOTAL GERAL | [5 empty] | 28.26
PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO
Preço Adotado = |  | 84.1139 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6113/SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.3939 | 10.1816
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.3598 | 13.0793
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.0983 | 7.7457
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 31.0065
MATERIAIS
I0363/SEINFRA | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) |  | M | 4 | 1.29 | 5.16
I0419/SEINFRA | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 |  | UN | 1 | 1.9 | 1.9
I0428/SEINFRA | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM |  | UN | 0.33 | 6.33 | 2.0889
I0957/SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' |  | UN | 1 | 1.29 | 1.29
I1075/SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' |  | M | 3 | 2.51 | 7.53
I1409/SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' |  | UN | 2 | 3.7 | 7.4
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 25.3689
Total Simples | [5 empty] | 56.3754
Encargos | [5 empty] | 27.7385
TOTAL GERAL | [5 empty] | 84.1139
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DUPLA
Preço Adotado = |  | 79.365 |  |  |  | Unid: Pt
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6113/SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | H | 3 | 3.3939 | 10.1816
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 3 | 4.3598 | 13.0793
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.5 | 3.0983 | 7.7457
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 31.0065
MATERIAIS
I0356/SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 |  | M | 12 | 0.72 | 8.64
I0957/SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' |  | UN | 1 | 1.62 | 1.62
I1075/SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4'' |  | M | 3 | 2.51 | 7.53
I1181/SEINFRA | FITA ISOLANTE |  | M | 3 | 0.43 | 1.29
I1409/SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' |  | UN | 2 | 0.77 | 1.54
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 20.62
Total Simples | [5 empty] | 51.6265
Encargos | [5 empty] | 27.7385
TOTAL GERAL | [5 empty] | 79.365
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A
Preço Adotado = |  | 144.834 |  |  |  | Unid
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I6113/SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | H | 0.6 | 3.3939 | 2.0363
I2436/SINAPI | ELETRICISTA |  | H | 0.6 | 4.3598 | 2.6159
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 4.6522
MATERIAIS
I8365/SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA |  | UN | 1 | 136.02 | 136.02
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 136.02
Total Simples | [5 empty] | 140.6722
Encargos | [5 empty] | 4.1618
TOTAL GERAL | [5 empty] | 144.834
MARQUISE METÁLICA
Preço Adotado = |  | 112.3245 |  |  |  | Unid:M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
I2700/SINAPI | MONTADOR |  | H | 2.75 | 5.8482 | 16.0826
I6111/SINAPI | SERVENTE |  | H | 2.75 | 3.0983 | 8.5203
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 24.6028
MATERIAIS
I0824/SEINFRA | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO |  | KG | 14.8 | 4.44 | 65.712
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 65.712
Total Simples | [5 empty] | 90.3148
Encargos | [5 empty] | 22.0097
TOTAL GERAL | [5 empty] | 112.3245
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## BDI
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|  | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CÁLCULO DO BDI
Composição do BDI | [7 empty] | Percentuais (%)
1. Lucro | [7 empty] | 7.3%
2. Administração central | [7 empty] | 4.9%
3. Despesas financeiras | [7 empty] | 0.5%
4. ISSQN | [7 empty] | 3%
5. PIS | [7 empty] | 0.65%
6. COFINS | [7 empty] | 3%
7.INSS (2% sobre o faturamento) | [7 empty] | 2%
7. Garantia e riscos | [7 empty] | 0.71%
Fórmula
Cálculo
BDI = | (1 + | 0.049 | + | 0.0071 | ) | (1 + | 0.005 |  | ) | (1 + | 0.073 | ) | -1
|  | (1 | - | 0.03 | - | 0.0065 | - | 0.03 | -0.02 |  | )
BDI = | 24.67%