## Planila Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE | [5 empty] | Município: BOQUEIRÃO - PIAUÍ
Endereço: ZONA URBANA | [5 empty] | Data Base: Maio/2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Discriminação | Refer. | Código | Unid. | Quant. | Custo Unitário de Referência | C. Unit. Com BDI | Preço Total
24.67%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1332.8532
1.1 | Placa indicativa da obra, 3,00X1,50m e assentamento | SINAPI | 74209/001 | m2 | 4.5 | 216.29 | 269.6487 | 1213.4193
1.2 | Demolição de reboco | SEINFRA | C 1070 | m2 | 20 | 4.79 | 5.9717 | 119.4339
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1469.7351
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | SINAPI | 73904/001 | m3 | 14.82 | 68.22 | 85.0499 | 1260.4391
2.2 | Carga manual de terra caminhão basculante | SINAPI | 72896 | m3 | 12 | 13.99 | 17.4413 | 209.296
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | [6 empty] | 2136.3183
3.1 | Concreto ciclópico para pilares do portão do muro | SEINFRA | C 0830 | m3 | 0.256 | 346.52 | 432.0065 | 110.5937
3.2 | Baldrame para calçada externa | SEINFRA | C 4592 | m3 | 1.254 | 376.2 | 469.0085 | 588.1367
3.3 | Lastro de impermeabilização 6cm em concreto traço 1:3:5: cimento areia grossa e seixo lavado calçada externa e acesso ao Placentário | SINAPI | 83534 | m3 | 2.964 | 389.04 | 485.0162 | 1437.5879
4.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 686.0851
4.1 | Concreto armado para pilares do portão do muro | SINAPI | 73346 | m3 | 0.336 | 1637.86 | 2041.9201 | 686.0851
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 2917.5772
5.1 | Cobertura com telha chapa aço ondulada zincada 0,5mm, incluso pintura, cumeeira e acessórios | SINAPI | 75381/001 | m2 | 50 | 32.79 | 40.8793 | 2043.9646
5.2 | Manta de isolamento térmico | SINAPI | 83669 | m2 | 50 | 11.34 | 14.1376 | 706.8789
5.3 | Chapim em concreto pré-fabricado aparente | SINAPI | 71623 | m | 6 | 22.29 | 27.7889 | 166.7337
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMBATE AO INCÊNDIO | [6 empty] | 21272.6166
6.1 | Ponto elétrico para Tomada tripolar 2p + T (eletroduto, fios, caixas e tomada) | ORSE | 3298 | unid. | 20 | 107.12 | 133.5465 | 2670.9301
6.2 | Ponto elétrico para ar condicionado | ORSE | 3292 | unid. | 6 | 174.67 | 217.7611 | 1306.5665
6.3 | Ponto elétrico para tomada termomagnética até 50A (caixa 4x2", eletroduto, fios e tomada) | SINAPI | 74130/004 | unid. | 1 | 68.33 | 85.187 | 85.187
6.4 | Ponto de lógica, material e execução | SEINFRA | C1949 | unid. | 4 | 108.49 | 135.2545 | 541.0179
6.5 | Ponto elétrico para interruptor de 1 seção (eletroduto, fios, caixa e interruptor) | ORSE | 3278 | unid. | 19 | 98.42 | 122.7002 | 2331.3041
6.6 | Ponto elétrico para interruptor de 2 seções (eletroduto, fios, caixa e interruptor) | ORSE | 3281 | unid. | 5 | 102.19 | 127.4003 | 637.0014
6.7 | Luminária fluorescente 4x40W | SINAPI | 73953/008 | unid. | 3 | 162.42 | 202.489 | 607.467
6.8 | Luminária fluorescente 2x40W | SINAPI | 73953/006 | unid. | 20 | 94.04 | 117.2397 | 2344.7934
6.9 | Luminária fluorescente 1x40W | SINAPI | 73953/005 | unid. | 8 | 67.38 | 84.0026 | 672.0212
6.10 | Luminária fluorescente2x20W | SINAPI | 73953/002 | unid. | 6 | 87.11 | 108.6 | 651.6002
6.11 | Poste para luminária tipo pétala (02 lum, inst. Completa) | SEINFRA | C 3626 | unid. | 4 | 882.55 | 1100.2751 | 4401.1003
6.12 | Quadro de medição trifásico | SEINFRA | C2092 | unid. | 1 | 1091.95 | 1361.3341 | 1361.3341
6.13 | Quadro de distribuição para 18 circuitos, com barramento | SINAPI | 74131/004 | unid. | 1 | 310.75 | 387.412 | 387.412
6.14 | Aterramento com haste de cobre seção 5/8''x2,40m, incluindo conectores | SINAPI | 68069 | unid. | 6 | 38.76 | 48.3221 | 289.9326
6.15 | Ponto telefônico, material e execução | SEINFRA | C1951 | unid. | 3 | 124.94 | 155.7627 | 467.2881
6.16 | Disjuntor ¨no fuse¨de de 60 a 100A | SINAPI | 74130/005 | unid. | 2 | 92.49 | 115.3073 | 230.6146
6.17 | Disjuntor ¨quick-lag¨ de 10 a 30A | SINAPI | 74130/001 | unid. | 18 | 10.39 | 12.9532 | 233.1578
6.18 | Espelho para tomadas, interruptores | SINAPI | 72335 | unid. | 69 | 2.84 | 3.5406 | 244.3033
6.19 | Luminárias tipo globo 100W | SINAPI | 74041/002 | unid. | 11 | 44.86 | 55.927 | 615.1966
6.20 | Ventilador de teto | SEINFRA | C 2664 | unid. | 4 | 239.51 | 298.5971 | 1194.3885
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 20515.6578
7.1 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2'' | SINAPI | 86881 | unid. | 17 | 82.98 | 103.4512 | 1758.6698
7.2 | Ralo sifonado PVC, 100 x 40 mm, junta soldável | SINAPI | 89709 | unid. | 10 | 6.46 | 8.0537 | 80.5368
7.3 | Saboneteira de louça branca (15X15) | SEINFRA | C 2255 | unid. | 5 | 41.77 | 52.0747 | 260.3733
7.4 | Chuveiro metal cromado | SEINFRA | C 3513 | unid. | 5 | 79.34 | 98.9132 | 494.5659
7.5 | Porta-sabão líquido | ORSE | C2045 | unid. | 11 | 18.92 | 23.5876 | 259.4632
7.6 | Porta-papel higiênico (15X15) | ORSE | C 7611 | unid. | 7 | 52.48 | 65.4268 | 457.9877
7.7 | Porta-papel toalha acrílico | ORSE | C7610 | unid. | 29 | 110.65 | 137.9474 | 4000.4733
7.8 | Copo sifonado PVC | SINAPI | 86882 | unid. | 10 | 11.74 | 14.6363 | 146.3626
7.9 | Tampa do Vaso Sanitário | ORSE | 230 | unid. | 5 | 6.99 | 8.7144 | 43.5722
7.10 | Caixa d'água em fibra de vidrp cap. 5.000 L, montada em estrutura de concreto pré-fabricada composta de sapata, pilar circular D=0,40m com pé direito de 6,00m, laje de apoio (fornecimento e montagem) | SEINFRA | C 3742 | unid. | 2 | 5126.38 | 6391.0579 | 12782.1159
7.11 | Torneira longa cromada | SINAPI | 86912 | unid. | 4 | 46.43 | 57.8843 | 231.5371
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 20525.5846
8.1 | Regularização de base para piso cimentado acesso placentário | SEINFRA | C2181 | m2 | 43.2 | 16.62 | 20.7202 | 895.1107
8.2 | Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces, e = 8cm | SEINFRA | C3782 | m2 | 29.75 | 63.02 | 78.567 | 2337.3693
8.3 | Piso rústico de concreto ripado (1,50 x 1,50)m, e=7cm | SEINFRA | C1927 | m2 | 43.2 | 47.53 | 59.2557 | 2559.8441
8.4 | Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 cm2 | SEINFRA | C 1292 | m2 | 8.75 | 29.53 | 36.8151 | 322.1317
8.6 | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,45m de altura e 0,15m de base | SINAPI | 73789/001 | m2 | 150 | 73.29 | 91.3706 | 13705.5964 | 194
8.7 | Cimentado para entrada de veículo na lateral | SINAPI | 73465 | m2 | 24 | 23.58 | 29.3972 | 705.5325
9.0 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 6322.6356
9.1 | Janela de alumínio, tipo correr/guichê(0,8 x 1,00)m, convencional, inclusive assentamento | SINAPI | 73809 | m2 | 0.8 | 479.43 | 597.7054 | 478.1643
9.2 | Vidro liso comum transparente, e = 3mm ((guichê(0,8 x 1)m)) | SINAPI | 72116 | m2 | 0.8 | 76.16 | 94.9487 | 75.9589
9.3 | Tela galvanizada milimétrica com requadro em metalon | SEINFRA | C 2423 | m2 | 38.104 | 67.05 | 83.5912 | 3185.1604
9.4 | Porta vai-vem (0,70 x 2,10)m (Circulação) | SINAPI | 73910/003 | unid. | 4 | 255.76 | 318.856 | 1275.424
9.5 | Portão de chapa no muro (4,00 x 1,80)m | SINAPI | 68054 | m2 | 7.2 | 145.71 | 181.6567 | 1307.9279
10.0 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 1213.4306
10.1 | Chapisco do muro - 1 lado nos fundos e 2 lados na lateral | SINAPI | 87873 | m2 | 228.6 | 2.99 | 3.7276 | 852.1369
10.2 | Chapisco parede | SINAPI | 87893 | m2 | 20 | 2.99 | 3.7276 | 74.5527
10.3 | Reboco parede | SINAPI | 75481 | m2 | 20 | 11.5 | 14.337 | 286.741
11.0 | PINTURA | [6 empty] | 31945.8479
11.1 | Aplicação manual de tinta com tinta látex acrilica em paredes, duas demãos | SINAPI | 88489 | m2 | 443.94 | 8.34 | 10.3975 | 4615.8564
11.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | SINAPI | 88497 | m2 | 443.94 | 8.71 | 10.8588 | 4820.6366
11.3 | Pintura epóxi com base seladora na sala de parto e consultório odontológico | SINAPI | 73872/002 | m2 | 103.292 | 37.44 | 46.6764 | 4821.3037
11.4 | Textura acrílica hidro-repelente em paredes externas | SEINFRA | C 2462 | m2 | 408.936 | 9.63 | 12.0057 | 4909.5715
11.5 | Aplicação manual de tinta com tinta látex acrilica em teto, duas demãos | SINAPI | 88488 | m2 | 268.94 | 9.27 | 11.5569 | 3108.1151
11.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | SINAPI | 88494 | m2 | 268.94 | 10.68 | 13.3148 | 3580.8705
11.7 | Pintura do beiral metálico da cobertura | SINAPI | 73924/002 | m2 | 51.642 | 16.87 | 21.0318 | 1086.1257
11.8 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | SINAPI | 74065/002 | m2 | 121.8 | 16.47 | 20.5331 | 2500.9375
11.9 | Pintura esmalte sintético, em esquadrias de ferro com base anti-ferrugem | SINAPI | 6067 | m2 | 17.4 | 24.04 | 29.9707 | 521.4896
11.10 | Pintura esmalte sintético, em gradil de ferro com base anti-ferrugem | SINAPI | 6067 | m2 | 66.096 | 24.04 | 29.9707 | 1980.9413
12.0 | DIVERSOS | [6 empty] | 13629.7807
12.1 | Extintor pó químico 6,0kg com sinalização | SINAPI | 83635 | unid. | 2 | 226.32 | 282.1531 | 564.3063
12.2 | Extintor CO2 6kg com sinalização | SINAPI | 72554 | unid. | 2 | 652.05 | 812.9107 | 1625.8215
12.3 | Extintor água pressurizada 10kg inc. sinalização | SINAPI | 73775/002 | unid. | 2 | 199.44 | 248.6418 | 497.2837
12.4 | Forro de gesso | SINAPI | 87414 | m2 | 50 | 13.46 | 16.7806 | 839.0291
12.5 | Vidro liso 4mm | SINAPI | 72117 | m2 | 1.44 | 97.73 | 121.84 | 175.4496
12.6 | Calçada de contorno do prédio | SINAPI | 73892/002 | m2 | 30 | 31.15 | 38.8347 | 1165.0412
12.7 | Forro em placa de gesso pre-moldada liso, incluso estrutura metálica | SINAPI | 73986/001 | m2 | 50 | 25.03 | 31.2049 | 1560.245
12.8 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido l = 90cm, d = 38,1mm | ORSE | 2063 | unid. | 4 | 149.9 | 186.8803 | 747.5213
12.9 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido l = 50cm, d = 38,1mm | ORSE | 9404 | unid. | 4 | 69.3 | 86.3963 | 345.5852
12.10 | Ajardinamento diverso (com colchão de areia vegetal, plantação de grama e meio-fio de contenção) | SINAPI | 74236/001 | m2 | 74 | 14.56 | 18.152 | 1343.2444
12.11 | Gradil metálico da fachada em ferro na fachada | SEINFRA | C 1426 | m2 | 5.004 | 162.59 | 202.701 | 1014.3156
12.12 | Bate-macas em madeira boleada | SEINFRA | C 0384 | m | 28.7 | 89.23 | 111.243 | 3192.6753
12.13 | Limpeza geral da obra com remoção de entulho | SINAPI | 9537 | m2 | 301.07 | 1.49 | 1.8576 | 559.2625
SUB-TOTAL | [7 empty] | 123968.1228
ABRIGO DE RESÍDUOS
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | QUANT | P. UNIT. | P. UNIT.c/bdi 24,67% | 201.5036
1.01 | Limpeza manual do terreno | SINAPI | 73948/016 | m² | 15.58 | 2.47 | 3.0776 | 47.9493
1.02 | Locação da obra | SINAPI | 73992/001 | m² | 15.58 | 7.91 | 9.8559 | 153.5543
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 1870.0103
2.01 | Escavação manual de valas | SINAPI | 73965/001 | m³ | 15.58 | 74.31 | 92.5903 | 1442.5563
2.02 | Aterro apiloadao em camadas de 20 cm | SINAPI | 73904/001 | m³ | 3.29 | 68.22 | 85.05 | 279.8145
2.03 | Compactação manual de valas | SINAPI | 72857 | m² | 6.44 | 2.57 | 3.2022 | 20.6223
2.04 | Transporte de material - Bota-fora | SINAPI | 72897 | m³ | 6 | 16.99 | 21.1695 | 127.0172
3.00 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 4544.1393
3.01 | Alvenaria de pedra argamassada | SINAPI | 74053/001 | m³ | 3.22 | 334.05 | 416.2263 | 1340.2487
3.02 | Embasamento com pedra argamassada | SINAPI | 6122 | m² | 4.83 | 307.56 | 383.2198 | 1850.9514
3.03 | Cinta de amarração em conc. Armado | SINAPI | 73346 | m³ | 0.48 | 1637.86 | 2040.7736 | 979.5713
3.04 | Lastro de concreto 1:3:5 | SINAPI | 73907/003 | m² | 13.16 | 22.77 | 28.3714 | 373.3679
4.00 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 2871.5118
4.01 | Alvenaria em tijolo furado | SINAPI | 73935/002 | m² | 44.43 | 51.87 | 64.63 | 2871.5118
5.00 | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 3635.0854
5.01 | Estrutura de madeira para cobertura | SINAPI | 72076 | m² | 25.5 | 62.49 | 77.8625 | 1985.4948
5.02 | Cobertura em telha cerâmica | SINAPI | 73938/002 | m² | 25.5 | 35.16 | 43.8094 | 1117.1387
5.03 | Imunização do madeiramento | SINAPI | 55960 | m | 25.5 | 4.07 | 5.0712 | 129.3161
5.04 | Cumeeira em telhas cerâmicas | SINAPI | 6058 | m | 20.4 | 15.86 | 19.7616 | 403.1358
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 477.2624
6.01 | Interruptor simples | SINAPI | 72331 | und | 4 | 8.6 | 10.7156 | 42.8624
6.02 | Luminária tipo calha de sobrepor de 2 x 20 W | SINAPI | 73953/002 | und | 4 | 87.11 | 108.6 | 434.4
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 2253.391
7.01 | Registro gaveta3/4" cromado | SINAPI | 73663 | und | 1 | 70.94 | 88.3912 | 88.3912
7.02 | Caixa de inpeção 60x60x60cm, com tampa e fundo de concreto | SINAPI | 74104/001 | und | 1 | 107.8 | 134.3188 | 134.3188
7.03 | Caixa de inspeção 80X80X80cm em alvenaria | SINAPI | 72289 | und | 4 | 260.04 | 324.0098 | 1296.0394
7.04 | Tubo PVC soldável marrom D=20mm (1/2") | SEINFRA/CE | C2624 | m | 20 | 11.04 | 13.7558 | 275.1168
7.05 | Ponto de água fria PVC 1/2" E = 25mm | SINAPI | 89957 | und | 4 | 40.54 | 50.5128 | 202.0514
7.06 | Torneira cromada longa 1/2" OU 3/4" de parede | SINAPI | 86911 | und | 4 | 27.07 | 33.7292 | 134.9169
7.07 | Ponto de esgoto PVC branco 100mm | SEINFRA/CE | C2593 | PT | 4 | 24.59 | 30.6391 | 122.5566
8.00 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 411.0818
8.01 | Piso cimentado queimado, traço 1:3 (cimento e areia grossa), 1,5cm, inc. aditivo impérmeabilizante | SINAPI | 73991/004 | m² | 13.16 | 25.07 | 31.2372 | 411.0818
9.00 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 1954.6941
9.01 | Portão de ferro em chapa plana 14" | SINAPI | 68054 | m² | 6.72 | 145.71 | 181.66 | 1220.7552
9.02 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | SINAPI | 73932/001 | m² | 2.8 | 210.37 | 262.121 | 733.9389
10.00 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 3306.9169
10.01 | Chapisco paredes | SINAPI | 87873 | m² | 88.86 | 2.99 | 3.7255 | 331.0515
10.02 | Reboco paredes | SINAPI | 75481 | m² | 57.66 | 14.19 | 14.34 | 826.8444
10.03 | Emboço paredes | SINAPI | 73397 | m² | 31.2 | 21.5 | 26.789 | 835.8168
10.04 | Azulejo 15x15cm fixado com argamassa colante | SINAPI | 87264 | m² | 31.2 | 33.78 | 42.0899 | 1313.2043
11.00 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 967.2097
11.01 | Pintura hidracor, três demãos | SINAPI | 73791/001 | m² | 57.66 | 5.52 | 6.8779 | 396.5809
11.02 | Esmalte em ferro inc. zarcão, 2 demãos | SINAPI | 6067 | m² | 19.04 | 24.04 | 29.97 | 570.6288
12.00 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 1207.4047
12.01 | Calçada em concreto, traço 1:3:5, E=7cm | SINAPI | 73892/002 | m² | 8.94 | 31.15 | 38.8129 | 346.9873
12.02 | Piso cimentado com junta de dilatação / xadrez | SINAPI | 73676 | m² | 3.6 | 38.68 | 48.1953 | 173.503
12.03 | Blocos intertravados, 7 cm, com colchão de areia | SINAPI | 73764/004 | m² | 11.66 | 45.29 | 56.4313 | 657.9894
12.04 | Limpeza final da obra | SINAPI | 9537 | m² | 15.58 | 1.49 | 1.8565 | 28.9249
| SUB-TOTAL | [6 empty] | 23700.2109
Importa o orçamento no valor de R$ 147.668,33 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos).
Teresina (PI), 29 de julho de 2015
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Cronograma
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ |  |  |  | GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
| Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBAS | [6 empty] | Município: Boqueirão - PI
| Endereço: Zona Urbana | [6 empty] | Data: 29/07/2015
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.039% | 1534.35 | 100% | 1534.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1534.35
0 | 2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 2.262% | 3339.75 | 100% | 3339.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3339.75
| 3.00 | INFRA-ESTRUTURA | 4.524% | 6680.46 | 100% | 6680.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6680.46
| 4.00 | ESTRUTURA | 2.409% | 3557.6 | 50% | 1778.8 | 50% | 1778.8 | 0% | 0 | 3557.6
| 5.00 | COBERTURA | 4.437% | 6552.67 | 30% | 1965.801 | 10% | 655.267 | 60% | 3931.602 | 6552.67
| 6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMBATE AO INCÊNDIO | 14.73% | 21749.88 | 40% | 8699.952 | 10% | 2174.988 | 50% | 10874.94 | 21749.88
| 7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 15.42% | 22769.05 | 40% | 9107.62 | 10% | 2276.905 | 50% | 11384.525 | 22769.05
| 8.00 | PAVIMENTAÇÃO | 14.18% | 20936.66 | 40% | 8374.664 | 40% | 8374.664 | 20% | 4187.332 | 20936.66
| 9.00 | ESQUADRIAS | 5.605% | 8277.33 | 0% | 0 | 80% | 6621.864 | 20% | 1655.466 | 8277.33
| 10.00 | REVESTIMENTO | 3.061% | 4520.35 | 0% | 0 | 80% | 3616.28 | 20% | 904.07 | 4520.35
| 11.00 | PINTURA | 22.29% | 32913.06 | 0% | 0 | 40% | 13165.224 | 60% | 19747.836 | 32913.06
| 12.00 | DIVERSOS | 10.05% | 14837.17 | 0% | 0 | 40% | 5934.868 | 60% | 8902.302 | 14837.17
|  | TOTAL | 100 | 147668.33 |  | 41481.397 |  | 44598.86 |  | 61588.073 | 147668.33

## BDI
|  | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
|  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
|  | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS | NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CÁLCULO DO BDI
Composição do BDI | [7 empty] | Percentuais (%)
1. Lucro | [7 empty] | 7.3%
2. Administração central | [7 empty] | 4.9%
3. Despesas financeiras | [7 empty] | 0.5%
4. ISSQN | [7 empty] | 3%
5. PIS | [7 empty] | 0.65%
6. COFINS | [7 empty] | 3%
7. INSS (2% sobre o faturamento) | [7 empty] | 2%
7. Garantia e riscos | [7 empty] | 0.71%
Fórmula
Cálculo
BDI = | (1 + | 0.049 | + | 0.0071 | ) | (1 + | 0.005 |  | ) | (1 + | 0.073 | ) | -1
|  | (1 | - | 0.03 | - | 0.0065 | - | 0.03 | -0.02 |  | )
BDI = | 24.67%

## Mem Cáculo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE |  |  | Município: BOQUEIRÃO - PIAUÍ
Endereço: ZONA URBANA |  |  | Data Base: Maio/2015
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Discriminação | Quantitativo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa indicativa da obra, 3,00X1,50m e assentamento | 4.5 | (3,00x1,50)=4,50 m²
1.2 | Demolição de reboco | 20 | (20,00x1,00)=20,00 m²
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | 14.82 | (2,60x19,00)x0,30=14,82 m³
2.2 | Carga manual de terra caminhão basculante | 12 | (3,00x4,00)=12,00 m³
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | Concreto ciclópico para pilares do portão do muro | 0.256 | (2,00x0,40x0,40)x0,80=0,26 m³
3.2 | Baldrame para calçada externa | 1.254 | (19,00x0,22x0,30)=1,25 m³
3.3 | Lastro de impermeabilização 6cm em concreto traço 1:3:5: cimento areia grossa e seixo lavado calçada externa e acesso ao Placentário | 2.964 | (19,00x2,60)x0,06=2,96 m²
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | Concreto armado para pilares do portão do muro | 0.336 | (2,00x4,20x0,20x0,20)=0,34 m³
5.0 | COBERTURA
5.1 | Cobertura com telha chapa aço ondulada zincada 0,5mm, incluso pintura, cumeeira e acessórios | 50 | (25,00x2,00)=50,00 m²
5.2 | Manta de isolamento térmico | 50 | (25,00x2,00)=50,00 m²
5.3 | Chapim em concreto pré-fabricado aparente | 6 | 6,00 m
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMBATE AO INCÊNDIO
6.1 | Ponto elétrico para Tomada tripolar 2p + T (eletroduto, fios, caixas e tomada) | 20 | 20,00 unid
6.2 | Ponto elétrico para ar condicionado | 6 | 6,00 unid
6.3 | Ponto elétrico para tomada termomagnética até 50A (caixa 4x2", eletroduto, fios e tomada) | 1 | 1,00 unid
6.4 | Ponto de lógica, material e execução | 4 | 4,00 unid
6.5 | Ponto elétrico para interruptor de 1 seção (eletroduto, fios, caixa e interruptor) | 19 | 19,00 unid
6.6 | Ponto elétrico para interruptor de 2 seções (eletroduto, fios, caixa e interruptor) | 5 | 5,00 unid
6.7 | Luminária fluorescente 4x40W | 3 | 3,00 unid
6.8 | Luminária fluorescente 2x40W | 20 | 20,00 unid
6.9 | Luminária fluorescente 1x40W | 8 | 8,00 unid
6.10 | Luminária fluorescente2x20W | 6 | 6,00 unid
6.11 | Poste para luminária tipo pétala (02 lum, inst. Completa) | 4 | 4,00 unid
6.12 | Quadro de medição trifásico | 1 | 1,00 unid
6.13 | Quadro de distribuição para 18 circuitos, com barramento | 1 | 1,00 unid
6.14 | Aterramento com haste de cobre seção 5/8''x2,40m, incluindo conectores | 6 | 6,00 unid
6.15 | Ponto telefônico, material e execução | 3 | 3,00 unid
6.16 | Disjuntor ¨no fuse¨de de 60 a 100A | 2 | 2,00 unid
6.17 | Disjuntor ¨quick-lag¨ de 10 a 30A | 18 | 18,00 unid
6.18 | Espelho para tomadas, interruptores | 69 | 69,00 unid
6.19 | Luminárias tipo globo 100W | 11 | 11,00 unid
6.20 | Ventilador de teto | 4 | 4,00 unid
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.1 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2'' | 17 | 17,00 unid
7.2 | Ralo sifonado PVC, 100 x 40 mm, junta soldável | 10 | 10,00 unid
7.3 | Saboneteira de louça branca (15X15) | 5 | 5,00 unid
7.4 | Chuveiro metal cromado | 5 | 5,00 unid
7.5 | Porta-sabão líquido | 11 | 11,00 unid
7.6 | Porta-papel higiênico (15X15) | 7 | 7,00 unid
7.7 | Porta-papel toalha acrílico | 29 | 29,00 unid
7.8 | Copo sifonado PVC | 10 | 10,00 unid
7.9 | Tampa do Vaso Sanitário | 5 | 5,00 unid
7.10 | Caixa d'água em fibra de vidrp cap. 5.000 L, montada em estrutura de concreto pré-fabricada composta de sapata, pilar circular D=0,40m com pé direito de 6,00m, laje de apoio (fornecimento e montagem) | 2 | 2,00 unid
7.11 | Torneira longa cromada | 4 | 4,00 unid
8.0 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Regularização de base para piso cimentado acesso placentário | 43.2 | (36,00x1,50)=43,20 m²
8.2 | Piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces, e = 8cm | 29.75 | (8,50x3,50)=29,75 m²
8.3 | Piso rústico de concreto ripado (1,50 x 1,50)m, e=7cm | 43.2 | (36,00x1,50)=43,20 m²
8.4 | Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 cm2 | 8.75 | (2,50x3,50)=8,75 m²
8.6 | Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,45m de altura e 0,15m de base | 150 | 150,00 m
8.7 | Cimentado para entrada de veículo na lateral | 24 | (6,00x4,00)=24,00 m²
9.0 | ESQUADRIAS
9.1 | Janela de alumínio, tipo correr/guichê(0,8 x 1,00)m, convencional, inclusive assentamento | 0.8 | (0,80x1,00)=0,80 m²
9.2 | Vidro liso comum transparente, e = 3mm ((guichê(0,8 x 1)m)) | 0.8 | (0,80x1,00)=0,80 m²
9.3 | Tela galvanizada milimétrica com requadro em metalon | 38.104 | (47,63*0,80)=38,10 m²
9.4 | Porta vai-vem (0,70 x 2,10)m (Circulação) | 4 | 4,00 unid
9.5 | Portão de chapa no muro (4,00 x 1,80)m | 7.2 | (4,00*1,80)=7,20 m²
10.0 | REVESTIMENTO
10.1 | Chapisco do muro - 1 lado nos fundos e 2 lados na lateral | 228.6 | (97,00+30,00)x1,80=228,60 m²
10.2 | Chapisco parede | 20 | (20,00x1,00)=20,00 m²
10.3 | Reboco parede | 20 | (20,00x1,00)=20,00 m²
11.0 | PINTURA
11.1 | Aplicação manual de tinta com tinta látex acrilica em paredes, duas demãos | 443.94 | (158,55x2,80)=443,94 m²
11.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão | 443.94 | (158,55x2,80)=443,94 m²
11.3 | Pintura epóxi com base seladora na sala de parto e consultório odontológico | 103.292 | (36,89*2,80)=103,29 m²
11.4 | Textura acrílica hidro-repelente em paredes externas | 408.936 | (123,92x3,30)=408,94 m²
11.5 | Aplicação manual de tinta com tinta látex acrilica em teto, duas demãos | 268.94 | 268,94 m²
11.6 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão | 268.94 | 268,94 m²
11.7 | Pintura do beiral metálico da cobertura | 51.642 | (64,55x0,80)=51,64 m²
11.8 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | 121.8 | (29,00x0,80x2,10)=121,80 m²
11.9 | Pintura esmalte sintético, em esquadrias de ferro com base anti-ferrugem | 17.4 | (21,75x0,80)=17,40 m²
11.10 | Pintura esmalte sintético, em gradil de ferro com base anti-ferrugem | 66.096 | (18,36x1,80)x2,00=66,10 m²
12.0 | DIVERSOS
12.1 | Extintor pó químico 6,0kg com sinalização | 2 | 2,00 unid
12.2 | Extintor CO2 6kg com sinalização | 2 | 2,00 unid
12.3 | Extintor água pressurizada 10kg inc. sinalização | 2 | 2,00 unid
12.4 | Forro de gesso | 50 | (10,00+20,00+20,00)=50,00 m²
12.5 | Vidro liso 4mm | 1.44 | (0,60x0,40)x6,00=1,44 m²
12.6 | Calçada de contorno do prédio | 30 | (15,00+15,00)x1,00=30,00m²
12.7 | Forro em placa de gesso pre-moldada liso, incluso estrutura metálica | 50 | 50,0 m²
12.8 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido l = 90cm, d = 38,1mm | 4 | 4,00 unid
12.9 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox polido l = 50cm, d = 38,1mm | 4 | 4,00 unid
12.10 | Ajardinamento diverso (com colchão de areia vegetal, plantação de grama e meio-fio de contenção) | 74 | (37,00x2,00)=74,00 m²
12.11 | Gradil metálico da fachada em ferro na fachada | 5.004 | (2,78x1,80)=5,00 m²
12.12 | Bate-macas em madeira boleada | 28.7 | 28,70 m
12.13 | Limpeza geral da obra com remoção de entulho | 301.07 | 301,07 m²
ABRIGO DE RESÍDUOS
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Quantidade
1.01 | Limpeza manual do terreno | 15.58 | (4,45x3,50)=15,58 m²
1.02 | Locação da obra | 15.58 | (4,45x3,50)=15,58 m²
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA
2.01 | Escavação manual de valas | 15.58 | (51,93x0,50x0,60)=15,58 m³
2.02 | Aterro apiloadao em camadas de 20 cm | 3.29 | (51,93x0,30)=3,29 m³
2.03 | Compactação manual de valas | 6.44 | (12,88x0,50)=6,44 m²
2.04 | Transporte de material - Bota-fora | 6 | 6,00 m³
3.00 | INFRA-ESTRUTURA
3.01 | Alvenaria de pedra argamassada | 3.22 | (10,73x0,30x1,00)=3,22 m³
3.02 | Embasamento com pedra argamassada | 4.83 | (9,66x0,50)=4,83 m²
3.03 | Cinta de amarração em conc. Armado | 0.48 | (11,43x0,14x0,30)=0,48 m³
3.04 | Lastro de concreto 1:3:5 | 13.16 | (4,40+3,60+2,34+2,82)=13,16 m²
4.00 | ESTRUTURA
4.01 | Alvenaria em tijolo furado | 44.43 | (15,70x2,83)=44,43 m²
5.00 | COBERTURA
5.01 | Estrutura de madeira para cobertura | 25.5 | 25,50 m²
5.02 | Cobertura em telha cerâmica | 25.5 | 25,50 m²
5.03 | Imunização do madeiramento | 25.5 | 25,50 m²
5.04 | Cumeeira em telhas cerâmicas | 20.4 | 20,40 m
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.01 | Interruptor simples | 4 | 4,00 unid
6.02 | Luminária tipo calha de sobrepor de 2 x 20 W | 4 | 4,00 unid
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.01 | Registro gaveta3/4" cromado | 1 | 1,00 unid
7.02 | Caixa de inpeção 60x60x60cm, com tampa e fundo de concreto | 1 | 1,00 unid
7.03 | Caixa de inspeção 80X80X80cm em alvenaria | 4 | 4,00 unid
7.04 | Tubo PVC soldável marrom D=20mm (1/2") | 20 | 20,00 m
7.05 | Ponto de água fria PVC 1/2" E = 25mm | 4 | 4,00 m
7.06 | Torneira cromada longa 1/2" OU 3/4" de parede | 4 | 4,00 unid
7.07 | Ponto de esgoto PVC branco 100mm | 4 | 4,00 pt
8.00 | PAVIMENTAÇÃO
8.01 | Piso cimentado queimado, traço 1:3 (cimento e areia grossa), 1,5cm, inc. aditivo impérmeabilizante | 13.16 | 13,16 m²
9.00 | ESQUADRIAS
9.01 | Portão de ferro em chapa plana 14" | 6.72 | (0,80x2,10)x4=6,72 m²
9.02 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | 2.8 | (1,40x0,80)x2=2,80 m²
10.00 | REVESTIMENTO
10.01 | Chapisco paredes | 88.86 | (15,86x2,80x2)=88,86 m²
10.02 | Reboco paredes | 57.66 | (88,86-31,20)=57,66 m²
10.03 | Emboço paredes | 31.2 | (20,80x1,50)=31,20 m²
10.04 | Azulejo 15x15cm fixado com argamassa colante | 31.2 | (20,80x1,50)=31,20 m²
11.00 | PINTURA
11.01 | Pintura hidracor, três demãos | 57.66 | (88,86-31,20)=57,66 m²
11.02 | Esmalte em ferro inc. zarcão, 2 demãos | 19.04
12.00 | DIVERSOS
12.01 | Calçada em concreto, traço 1:3:5, E=7cm | 8.94 | (11,18x0,80)=8,94 m²
12.02 | Piso cimentado com junta de dilatação / xadrez | 3.6 | (3,00x1,20)=3,60 m²
12.03 | Blocos intertravados, 7 cm, com colchão de areia | 11.66 | (9,71x1,20)=11,66 m²
12.04 | Limpeza final da obra | 15.58 | 15,58 m²
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE