## Serviços suprimidos (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: | [8 empty] | Município:
Endereço: | [8 empty] | Tipo:
Contrato: 363/2013 | [8 empty] | DATA BASE :
PLANILHA DE SERVIÇOS SUPRIMIDOS
Item | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO | Discriminação | Unidade | Quantidade de projeto | Quantidade total a executar | Quantidade suprimida | Preço Unitário | Preço Unitário com desc. De 0,004% | Preço Parcial suprimido | Preço total suprimido do Item
AMPLIAÇÃO
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.01 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO C1064 | m² | 19.7 | 7.04
1.02 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA CIMENTADA SINAPI 73801/001 | m² | 46.72 | 10.84
1.03 |  |  | DEMOLIÇÃO DE AZULEJO INCLUINDO EMBOÇO C1071 | m² | 49.8 | 25.17
1.04 |  |  | RETIRADA DE GRADIL DE FERRO C3040 | m² | 9 | 4.36
1.05 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO PAVIFLEX C2209 | m² | 38.11 | 5.69
1.06 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO (CAPINA, QUEIMA E RASPAGEM) C2102 | m² | 1140.5 | 2.19 |  |  |  |  | 0
1.07 |  |  | BOTA-FORA C2989 | m³ | 114 | 1.39
2.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.01 |  |  | ESCAVAÇÃO EM SOLO NORMAL SINAPI 6430 | m³ | 0.13 | 21.68
2.02 |  |  | ATERRO APILOADO INTERNO COM EMPRÉSTIMO SINAPI 73904/001 | m³ | 6.5 | 72.06
3.00 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
3.01 |  |  | CONCRETO CICLÓPICO FCK=9 MPA PARA FUNDAÇÕES SINAPI 6430 | m³ | 0.13 | 267.8
3.02 |  |  | LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E=6cm C1607 | m² | 55.46 | 36.48
4.00 |  |  | ESTRUTURA
4.01 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA PILARES, CINTAS, VIGAS E VERGAS (FORMA 1X, 80Kg DE FERRO) SINAPI 73995/001 | m³ | 0.18 | 1254.86
4.02 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS -1/2 VEZ, E=10cm SINAPI 73935/005 | m² | 24.5 | 36.9
5.00 |  |  | COBERTURA
5.01 |  |  | CUMEEIRA EM TELHA FIBRO-CIMENTO, TIPO CALHETÃO (FIXAÇÃO) SINAPI 73744/001 | m | 116.7 | 96.23
5.02 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA E PROTEÇÃO DE ALUMÍNIO SINAPI 73753/001 | m² | 267.4 | 53.99
6.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COMBATE A INCÊNDIO
6.01 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA 2P+T UNIVERSAL C2484 | und | 180 | 15.01
6.02 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO (TIPO CONJUNTO ARSTOP) (COMP. PREÇO) | und | 14 | 23.99
6.03 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO (SIMPLES) (COMP. PREÇO) | und | 45 | 9.54
6.04 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO (DUPLO) (COMP. PREÇO) | und | 2 | 16.62
6.05 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40w (COMP. PREÇO) | und | 71 | 87.59
6.06 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA INCANDESCENTE DE 60w C1650 | und | 26 | 63.04
6.07 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (12 CIRCUITOS) COM BARRAMENTO (COMP. PREÇO) | und | 2 | 266.51
6.08 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA 2P+T UNIVERSAL (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74054/002 | und | 81 | 77.59
6.09 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO TIPO CONJUNTO ARSTOP (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) C0863 | und | 5 | 31.34
6.10 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO-SIMPLES (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74054/001 | und | 18 | 59.27
6.11 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO-DUPLO (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74042/002 | und | 10 | 86.25
6.12 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA INTERRUPTOR DE 3 SEÇÃO (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74042/003 | und | 2 | 96.5
6.13 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40w (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 73953/006 | und | 45 | 90.69
6.14 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA TIPO INCANDESCENTE DE 60w (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74054/001 | und | 8 | 92.24
6.15 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (12 CIRCUITOS) COM BARRAMENTO (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) SINAPI 74247/001 | und | 4 | 198.67
6.16 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA VENTILADOR (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) C1947 | und | 2 | 140.93
6.17 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA-10 LITROS SINAPI 73775/002 | und | 2 | 164.93
6.18 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS-6Kg SINAPI 72554 | und | 2 | 559.53
6.19 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE 60w (ELETRODUTOS, FIOS, CAIXA) C4107 | und | 20 | 125.69
6.20 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA LUMINÁRIA BALIZADORA 5w SINAPI 74054/001 | und | 7 | 92.24
6.21 |  |  | PÁRA-RAIO SINAPI 68070 | und | 1 | 34.74
6.22 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO (TIPO NO FUSE DE 60 A 100A) C1947 | und | 1 | 140.93
6.23 |  |  | PONTO ELÉTRICO PARA DISJUNTOR MONOFÁSICO (TIPO QUICK-LAG ATÉ 30A) C1947 | und | 4 | 140.93
7.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.01 |  |  | PONTOS DE ÁGUA FRIA COMPLETO SINAPI 73959/002 | und | 39 | 58.94
7.02 |  |  | PONTOS DE ESGOTO SECUNDÁRIO COMPLETO SINAPI 73958/001 | und | 26 | 71.61
7.03 |  |  | PONTOS DE ESGOTO PRIMÁRIO COMPLETO SINAPI 73958/001 | und | 9 | 71.61
7.04 |  |  | LAVATÓRIO MÉDIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SINAPI 6009 | und | 24 | 140.13
7.05 |  |  | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES DE 1/2" SINAPI 68061 | und | 13 | 10.95
7.06 |  |  | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETA INCLUINDO ASSENTO SINAPI 73947/011 | und | 23 | 237.43
7.07 |  |  | RALO SIFONADO METÁLICO 150x150 COM GRELHA SIMPLES E FECHO HÍDRICO SINAPI 40777 | und | 33 | 28.12
7.08 |  |  | PORTA SABÃO LÍQUIDO SINAPI 73947/012 | und | 31 | 24.14
7.09 |  |  | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA DE 1/2" SINAPI 73664 | und | 13 | 48.94
7.10 |  |  | REGISTRO DE GAVETA METÁLICO CROMADO COM CANOPLA DE 3/4" SINAPI 74176/002 | und | 34 | 51.9
7.11 |  |  | TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA PARA PIA EM INOX PARA USO GERAL DE 1/2" SINAPI 73949/002 | und | 22 | 71.61
7.12 |  |  | TORNEIRA METÁLICA CROMADA CURTA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" SINAPI 73949/005 | und | 24 | 64.09
7.13 |  |  | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA SINAPI 73947/010 | und | 11 | 33.56
7.14 |  |  | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA SINAPI C1997 | und | 23 | 37.18
7.15 |  |  | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SINAPI 73047/009 | und | 13 | 32.2
7.16 |  |  | BANCADA DE AÇO EM INOX COM CUBA SIMPLES E ACESSÓRIOS C3017 | m² | 19.02 | 633.19
7.17 |  |  | BANCADA DE AÇO EM INOX 8409/ORSE | m² | 3.6 | 914.8
7.18 |  |  | LAVABO CIRÚRGICO DE AÇO EM INOX 8322/ORSE | und | 1 | 1798.57
7.19 |  |  | TORNEIRA CIRÚRGICA METÁLICA CROMADA DO TIPO COTOVELO C2496 | und | 2 | 56.49
7.20 |  |  | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA SINAPI 74126/001 | m² | 11.19 | 231.39
7.21 |  |  | GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO C1451 | m² | 1.47 | 353.65
7.22 |  |  | BANCADA DE AÇO EM INOX COM CUBA DUPLA E ACESSÓRIOS C1902 | m² | 11.2 | 982.61
7.23 |  |  | BANCADA DE AÇO EM INOX COM CUBA TRIPLA E CESSÓRIOS C0985/2302 | m² | 2.4 | 999.51
7.24 |  |  | BANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA COM CUBA SIMPLES C4068 | m² | 1.8 | 239.89
7.25 |  |  | TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" COM ACIONAMENTO POR TOQUE SINAPI 73949/009 | und | 2 | 45.46
7.26 |  |  | COPO SIFONADO METÁLICO CROMADO PARA PIA DE 1.1/4"x40mm SINAPI 74128/001 | und | 17 | 111.65
7.27 |  |  | COPO SIFONADO DE PVC PARA LAVATÓRIO DE 1"x50mm SINAPI 73951/002 | und | 24 | 16.57
8.00 |  |  | ESQUADRIAS
8.01 |  |  | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE CEDRO LISA, INCLUINDO ACESSÓRIOS, FECHADURA METÁLICA CROMADA COM MAÇANETA TPO ALAVANCA E EXTREMIDADE CURVA C1977 | m² | 83.37 | 161.45
PARTE-2 (FALTA SER EXECUTADO)
8.02 |  |  | PORTA METÁLICA EM CHAPA DUPLA COMPLETA INCLUINDO FECHADURA SINAPI 73933/002 | m² | 5.88 | 240.16
8.03 |  |  | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE CEDRO LISA COMPLETA, INCLUINDO ACESSÓRIOS, FECHADURA METÁLICA CROMADA COM MAÇANETA TPO ALAVANCA E EXTREMIDADE CURVA C1977 | m² | 73.5 | 451.5
8.04 |  |  | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO C1968 | m² | 13.65 | 253.31
9.00 |  |  | REVESTIMENTO
9.01 |  |  | REBOCO EM PAREDES SINAPI 75841 | m² | 76.75 | 10.01
9.02 |  |  | EMBOÇO EM PAREDE SINAPI 5978 | m² | 369.66 | 14.83
9.03 |  |  | CHAPISCO EM PAREDE SINAPI 74161/001 | m² | 446.41 | 3.65
9.04 |  |  | CERAMICA ESMALTADA 20x20cm PADRÃO TIPO A PEI=4 SINAPI 73912/001 | m² | 319.61 | 24.84
10.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.01 |  |  | REGULARIZAÇÃO PARA PISO SINAPI 73920/001 | m² | 55.46 | 10.88
10.02 |  |  | CERAMICA ESMALTADA 45x45cm PADRÃO TIPO A PEI=4, COM REJUNTE INCLUSIVE RODAPÉ (H=6cm), SEM RESSALTO COM AS PAREDES 2203/ORSE | m² | 436.72 | 58.94
10.03 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA E PROTEÇÃO DE ALUMÍNIO SINAPI 73753/001 | m² | 267.4 | 53.99
10.04 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM MANTA ASFÁLTICA DE 3,0mm DO RESERVATÓRIO SINAPI 73954/001 | m² | 35.32 | 37.95
11.00 |  |  | PINTURA
11.01 |  |  | PINTURA VINIL ACRÍLICA SEMI-BRILHO COM EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS COM 1 DEMÃO DE MASSA E 2 DEMÃOS DE TINTA INCLUINDO BASE SELADORA SINAPI 73954/001 | m² | 3936.6 | 14.02
11.02 |  |  | PINTURA EPOXI COM MASSA EM PAREDE INTERNA 1 DEMÃO DE MASSA E 2 DEMÃOS DE TINTA INCLUINDO BASE SELADORA SINAPI 73872/002 | m² | 227.4 | 35.33
11.03 |  |  | TEXTURA ACRÍLICA HIDRO-REPELENTE EM PAREDES EXTERNAS SINAPI 73746/001 | m² | 1563.79 | 12.85
11.04 |  |  | PINTURA HIDROSSOLÚVEL A BASE DE ÁGUA (HIDRACOR), NA COR BRANCA APLICADA EM PAREDES EXTERNAS (MURO E CAIXA E ÁGUA) EM 03 DEMÃOS SINAPI 73657) | m² | 753.04 | 5.39
11.05 |  |  | PINTURA LÁTEX COM EMASSAMENTO NO FORRO EM 01 DEMÃO DE MASSA E 02 DEMÃOS DE TINTA INCLUINDO BASE SELADORA SINAPI 73750/001 | m² | 1249.88 | 7.31
11.06 |  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO COM BASE ANTI-FERRUGEM SINAPI 74145/001 | m² | 11.76 | 20.52
11.07 |  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO TIPO GRADIL COM BASE ANTI-FERRUGEM SINAPI 74145/001 | m² | 45.2 | 12.39
11.08 |  |  | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEM EMASSAMENTO 02 DEMÃOS SINAPI 73739/001 | m² | 392.18 | 10.07
12.00 |  |  | DIVERSOS
12.01 |  |  | PLACA DE VIDRO LISO E=4mm SINAPI 72117 | m² | 12.56 | 86.16
12.02 |  |  | ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX COM D=32mm E COMPRIMENTO DE 80cm, CONFORME DETALHE DE PROJETO C1898 | und | 4 | 229.87
12.03 |  |  | ALÇA DE APOIO EM AÇO INOX COM D=32mm E COMPRIMENTO DE 50cm, H=75cm DO PISO CONFORME DETALHE DE PROJETO C1898 | und | 4 | 229.87
12.04 |  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO COM D=60cm, PREMOLDADO COM TAMPO E FUNDO DE CONCRETO SINAPI 74051/001 | und | 7 | 95.82
12.05 |  |  | CAIXA DE GORDURA COM D=40cm, PREMOLDADO COM TAMPO E FUNDO DE CONCRETO SINAPI 74051/002 | und | 1 | 56.02
12.06 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DO TIPO GRADIL (PORTÃO) C1279 | m² | 13.6 | 22.32
12.07 |  |  | CALÇADA DE CONTORNO DO PRÉDIO INCLUINDO RAMPA SINAPI 73982/001 | m² | 34.02 | 28.78
12.08 |  |  | CALÇADA DE ACESSO AO PRÉDIO INCLUINDO RAMPA SINAPI 73982/001 | m² | 11.7 | 32.26
12.09 |  |  | COLOCAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO COM LARGURA 15cm SINAPI 73541 | m² | 1.26 | 36.47
12.10 |  |  | COLOCAÇÃO DE TUBOS DE DESCIDA, NAS CALHAS COM D+50mm C4213 | m | 24 | 235.36
12.11 |  |  | COLOCAÇÃO DE GRADE DO TIPO GRADIL H=90cm (COMP. PREÇO) | m² | 9 | 66.52
13.00 |  |  | ABRIGO DE RESÍDUO (CONSTRUÇÃO)
13.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | 13.01.01 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/RASPAGEM SUPERFICIAL) SINAPI 73948/016 | m² | 15.58 | 1.81
|  |  | 13.01.02 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50m, SEM REAPROVEITAMENTO SINAPI 73992/001 | m² | 15.58 | 6.34
13.02 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
|  |  | 13.02.01 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS=2,00m) SINAPI 6430 | m³ | 15.58 | 6.34
|  |  | 13.02.02 - ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20cm COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO SINAPI 73904/001 | m³ | 3.29 | 72.06
|  |  | 13.02.03 - COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10Kg SINAPI 72857 | m² | 6.44 | 2.45
|  |  | 13.02.04 - TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.T.M.=10,0Km SINAPI 74207/001 | m³ | 3.22 | 13.87
13.03 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
|  |  | 13.03.01 - ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) SINAPI 74053/001 | m³ | 3.22 | 288.32
|  |  | 13.03.02 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA (BALDRAME) SINAPI 6122 | m² | 4.83 | 281.98
|  |  | 13.03.03 - CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK=20mpa CONTROLE C.PREP,MECÂNICO NA OBRA, AÇO (55kg/m³), FORMAS MADEIRA C/MONT/DESMONT SINAPI 73995/001 | m³ | 0.48 | 1254.86
|  |  | 13.03.04 - LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7cm, PREPARO MECÂNICO SINAPI 73907/007 | m² | 13.16 | 22.52
13.04 |  |  | ESTRUTURA
|  |  | 13.04.01 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMINCO FURADO 10x15x20cm, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI 73935/005 | m² | 44.43 | 36.9
13.05 |  |  | COBERTURA
|  |  | 13.05.01 - ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADO NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS SINAPI 72076 | m² | 25.5 | 60
|  |  | 13.05.02 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN SINAPI 73938/002 | m² | 25.5 | 43.48
|  |  | 13.05.03 - IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR SINAPI 55960 | m | 25.5 | 3.54
|  |  | 13.05.04 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA C4463 | m | 20.4 | 15.45
13.06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  |  | 13.06.01 - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 72331 | und | 4 | 7.56
|  |  | 13.06.02 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2x20w, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 73953/002 | und | 4 | 84.39
|  |  | 13.06.03 - PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4x2" SINAPI 74042/001 | und | 4 | 59.27
13.07 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
|  |  | 13.07.01 - REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 74176/001 | und | 1 | 51.9
|  |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60cm, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0cm, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15mpa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO SINAPI 741-4/001 | und | 1 | 103.79
|  |  | 13.07.03 - CAIXA SIFONADA PVC 150x150x150cm COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 40777 | und | 4 | 28.12
|  |  | 13.07.04 - TUBO PVC SOLD. MARROM D=20mm (1/2") C2615 | m | 20 | 4.18
|  |  | 13.07.05 - PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2" - MÉDIA 5,00m DE TUBO DE PVC ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCÁVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 73959/002 | und | 4 | 58.94
|  |  | 13.07.06 - TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE LONGA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 73949/002 | und | 4 | 39.16
|  |  | 13.07.07 - PONTO DE ESGOTO PVC 100mm - MÉDIA 1,10m DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL dn 100mm E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL dn 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI 73958/001 | PT | 4 | 71.61
13.08 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | 13.08.01 - PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 1,5cm, PREPARO MECÂNICO,INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SINAPI 73991/004 | m² | 13.16 | 22.65
13.09 |  |  | ESQUADRIAS
|  |  | 13.09.01 - PORTÃO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14" SINAPI 68054 | m² | 6.72 | 149.23
|  |  | 13.09.02 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" SINAPI 73932/001 | m² | 2.8 | 204.42
13.10 |  |  | REVESTIMENTO
|  |  | 13.10.01 - CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5cm, PREPARO MECÂNICO SINAPI 5974 | m² | 88.86 | 3.36
|  |  | 13.10.02 - REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2,5cm, PREPARO MANUAL SINAPI 73927/005 | m² | 57.66 | 18.16
|  |  | 13.10.03 - EMBOÇO TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5cm, PREPARO MANUAL SINAPI 73927/001 | m² | 31.2 | 11.99
|  |  | 13.10.04 - AZULEJO 2a 15x15cm FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO SINAPI 5999 | m² | 31.2 | 25.57
13.11 |  |  | PINTURA
|  |  | 13.11.01 - PINTURA COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, TRÊS DEMÃOS SINAPI 73791/001 | m² | 57.66 | 4.79
|  |  | 13.11.02 - PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCÃO P/ESQUADRIA FERRO SINAPI 6067 | m² | 19.04 | 20.07
13.12 |  |  | DIVERSOS
|  |  | 13.12.01 - EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 mpa) PREPARO MECÂNICO E=7cm SINAPI 73892/002 | m² | 8.94 | 28.78
|  |  | 13.12.02 - PISO CIMENTADO LISO COM PÓ XADREZ, ESPESSURA 1,5cm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA SINAPI 73676 | m² | 3.6 | 30.78
|  |  | 13.12.03 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERVALADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5cm, FCK=35mpa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA SINAPI 73764/004 | m² | 11.66 | 35.34
|  |  | 13.12.04 - MURO COM 1,80m DE ALTURA CHAPISCADO 02 LADOS 08789/ORSE | m² | 5.4 | 142.48
|  |  | 13.12.05 - LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI 9537 | m² | 15.58 | 1.13
|  |  |  | TOTAL ACRÉSCIMO DE REFORMA COM BDI DE 25,00% | [6 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL CONTRATADO DE REFORMA COM BDI DE 25,00% | [6 empty] | 124870.51
|  |  |  | ACRÉSCIMO (%) | [6 empty] | 0%
Secretaria de Estado da Saúde

## ORÇAMENTO SAMVIS 2016
GOVERNO DE ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,41%(HORA) | [6 empty] | DATA-BASE: FEVEREIRO/2016
REFORMA DO SAMVIS - MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
ITEM | REFERNCIAL | CODIGO | DESCRIÇÃO | Und. | Quant. | R$ Unit. Data base | R$ Unitário com bdi=24,87 %
1.00 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | 1334.3796
1.01 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 237.47 | 296.5288 | 1334.3796
2.00 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | 1287.0471
2.01 | SINAPI | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 11.1 | 35.08 | 43.8044 | 486.2288
2.02 | SINAPI | 85372 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | M2 | 46.19 | 1.59 | 1.9854 | 91.7072
2.03 | SINAPI | 72218 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO | M2 | 25.31 | 4.25 | 5.307 | 134.3195
2.04 | SEINFRA/CE | 00018/ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | M2 | 56.48 | 8.15 | 10.1769 | 574.7916
3.00 |  |  | PAREDES |  |  |  | 0 | 22068.5248
3.01 | SEINFRA/CE | C4495 | PAREDES DE GESSO ACARTONADO | M2 | 207.92 | 85 | 106.1395 | 22068.5248
4.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE |  |  |  | 0 | 6163.5457
4.01 | SINAPI | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 98.31 | 122.7597 | 613.7985
4.02 | SINAPI | 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA (PL P/ 2LP 21W) | UN | 3 | 25.34 | 31.6421 | 94.9262
4.03 | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/201 (100W 2P+T) | UN | 20 | 121.79 | 152.0792 | 3041.5835
4.04 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 | 101.03 | 126.1562 | 126.1562
4.05 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 84.13 | 105.0531 | 630.3188
4.06 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 151.96 | 189.7525 | 759.0098
4.07 | SEINFRA/CE | C1949 | PONTOS DE LÓGICA, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5 | 117.17 | 146.3102 | 731.5509
4.08 | SEINFRA/CE | C1951 | PONTOS DE TELEFONE, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1 | 133.1 | 166.202 | 166.202
5.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 2432.1429
5.01 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 73.53 | 91.8169 | 275.4507
5.02 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 76.95 | 96.0875 | 288.2624
5.03 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COMPLETA INCLUINDO ASSENTO | UN | 2 | 309.4 | 386.3478 | 772.6956
5.04 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 3 | 6.27 | 7.8293 | 23.488
5.05 | SEINFRA/CE | C1990 | PORTA SABÃO LÍQUIDO SINAPI 73947/012 | UN | 2 | 35.63 | 44.4912 | 88.9824
5.06 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO METÁLICO CROMADO COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 2 | 53.89 | 67.2924 | 134.5849
5.07 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 26.45 | 33.0281 | 99.0843
5.08 | SINAPI | 37401 | PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER INTERFOLHADO | UN | 2 | 44.72 | 55.8419 | 111.6837
5.09 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12 | 29.43 | 36.7492 | 440.9909
5.10 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | M | 12 | 10.35 | 12.924 | 155.0885
5.11 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.5 | 15.6088 | 31.2175
5.12 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 4.25 | 5.307 | 10.614
6.00 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 2102.5825
6.01 | SINAPI | 74139/001 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS | UN | 2 | 259.46 | 323.9877 | 647.9754
6.02 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2014 | UN | 3 | 164.77 | 205.7483 | 617.2449
6.03 | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 159.62 | 199.3175 | 199.3175
6.04 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 | UN | 1 | 179.3 | 223.8919 | 223.8919
6.05 | SINAPI | 68052 | BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO (0,80X0,40) | M2 | 0.64 | 518.23 | 647.1138 | 414.1528
7.00 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 7559.4999
7.01 | SINAPI | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 56.48 | 91.68 | 114.4808 | 6465.8765
7.02 | SINAPI | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SE MI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 COM H=2,1M | M2 | 24.56 | 35.66 | 44.5286 | 1093.6234
8.00 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 7840.9814
8.01 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 207.92 | 9.02 | 11.2633 | 2341.8599
8.02 | SINAPI | 74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA, UMA DEMAO PARA PAREDES | M2 | 207.92 | 13.87 | 17.3195 | 3601.064
8.03 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 46.19 | 10.01 | 12.4995 | 577.3513
8.04 | SINAPI | 74133/001 | EMASSAMENTO COM MASA, UMA DEMAO PARA FORRO | M2 | 46.19 | 13.87 | 17.3195 | 799.9863
8.05 | SINAPI | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO (PORTAS) | M2 | 23.52 | 17.73 | 22.1395 | 520.7199
9.00 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 3231.5464
9.01 | SINAPI | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C OM ARAME | M2 | 46.19 | 25.94 | 32.3913 | 1496.1531
9.02 | ORSE | 2391 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | UN | 2 | 69.3 | 86.5349 | 173.0698
9.03 | ORSE | 2390 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM | UN | 4 | 149.9 | 187.1801 | 748.7205
9.04 | ORSE | 7374 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO DECA REF. L10117 OU SIMILAR | UN | 2 | 325.78 | 406.8015 | 813.603
10.00 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 | 112.8425
10.01 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 56.48 | 1.6 | 1.9979 | 112.8425
VALOR GERAL DA OBRA COM BDI-24,87% | [7 empty] | 54133.093
IMPORTA O PRESENTE ORÇAQMENTO NO VALOR DE R$ 54.133,09 ( CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS)
Teresina (PI),11 de abril de 2016
[8 empty] | 54016.04 | 0.0027 | 145.8433
289968.78

## Memória de Cálculo
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,41%(HORA) |  | DATA-BASE: FEVEREIRO 2016
Município: TERESINA - PI
Endereço: ZONA URBANA |  | Tipo: REFORMA
MEMORIAL DE CÁLCULO
REFORMA SAMVIS - ABR 2016
|  | PAREDES EM GESSO ACARTONADO |  |  |  | PERIMETRO (M) | PÉ DIR. | ESQUADRIAS | PAREDE (M2) | POCELANATO (M2) | FORRO (M2) | CERÂMICA (M2) | RETIRADA DE PISO PAVIFLÉX
AMBIENTE | ÁREA (m2) | A | B | C | D
RECEPÇÃO | 5.94 | 3.09 | 2.5 | 3.09 | 2.5 | 11.18 | 2.03 | 0 | 22.6954 | 7.617 | 5.94 |  | 7.617
CONSULTÓRIO | 8.5 | 3.09 | 2.6 | 3.09 | 2.6 | 11.38 | 3.03 | 1.68 | 34.4814 | 10.207 | 8.5 |  | 10.207
CONS. ANAMNESE | 8.6 | 2.55 | 3.35 | 2.55 | 3.35 | 11.8 | 3.03 | 3.36 | 35.754 | 10.37 | 8.6 |  | 10.37
ESPERA | 12.15 | 3 | 4.02 | 3 | 4.02 | 14.04 | 3.03 | 8.4 | 42.5412 | 14.256 | 12.15 |  | 14.256
EXAME | 7.65 | 2.55 | 3 | 2.55 | 3 | 11.1 | 3.03 | 3.36 | 33.633 | 9.315 | 7.65 |  | 9.315
ARQUIVO | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 3.03 | 1.68 | 20.604 | 4.62 | 3.6 |  | 4.62
WC 1 | 2.46 | 1.7 | 1.45 | 1.7 | 1.45 | 6.3 | 3.03 | 1.79 | 19.089 | 3.405 | 2.46 | 11.44 | 3.405
WC 2 | 3.23 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 7.2 | 3.03 | 2 | 21.816 | 4.31 | 3.23 | 13.12 | 4.31
[9 empty] | 207.9186 |  |  |  | 56.483
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS
AMBIENTE | ÁREA | A | B | C | D | PERIMETRO (M) | PÉ DIR. | ESQUADRIAS | PAREDE (M2)
SERV. DE ATENDIMENTO |  | 1.1 | 5.3 | 0 | 0 | 6.4 | 2.95 |  | 18.88
CONSULTÓRIO |  | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.95 |  | 6.431
ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS
AMBIENTE | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | B1 | TORNEIRA | LAVATÓRIO | V. SANITÁRIO
RECEPÇÃO
CONSULTÓRIO | 1
CONS. ANAMNESE |  |  |  |  | 1
ESPERA |  |  | 1
EXAME | 1 | [5 empty] | 1 | 1
ARQUIVO |  | 1
WC 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
DESCRIÇÃO | [6 empty] | UND. | QTD.
PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA C/ ESMALTE SINTETICO BRANCO (0,80X2,10) | [6 empty] | UND. | 4
PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA C/ ESMALTE SINTETICO BRANCO (0,80X2,10) - PROTEÇÃO ACUSTICA | [6 empty] | UND. | 1
PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA C/ ESMALTE SINTETICO BRANCO (0,70X2,10) | [6 empty] | UND. | 1
PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA C/ ESMALTE SINTETICO BRANCO (0,90X2,10) | [6 empty] | UND. | 1
BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO | [6 empty] | UND. | 2
TORNEIRA CROMADA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA | [6 empty] | UND. | 3
LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA | [6 empty] | UND. | 3
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA C/ DESCARGA ACOPLADA | [6 empty] | UND. | 2
BARRAS DE APOIO P/ PNE | [6 empty] | UND. | 2
PORTA-SABÃO LIQUIDO | [6 empty] | UND. | 2
PORTA-PAPEL TOALHA | [6 empty] | UND. | 2
LUMINARIA FLUORECENTE 2X32W | [6 empty] | UND. | 5
LUMINARIA PL P/ 2LP 21W | [6 empty] | UND. | 3
PONTOS ELÉTRICOS - TOMADAS 100W 2P+T | [6 empty] | UND. | 20
PONTOS ELÉTRICOS - INTERRUPTORES DUPLOS | [6 empty] | UND. | 1
PONTOS ELÉTRICOS - INTERRUPTORES SIMPLES | [6 empty] | UND. | 6
PONTOS DE LÓGICA | [6 empty] | UND. | 5
PONTOS DE TELEFONE | [6 empty] | UND. | 1
PONTOS DE ÁGUA FRIA | [6 empty] | UND. | 3
PONTOS DE ESGOTO SECUNDÁRIO | [6 empty] | UND. | 3
PONTOS DE ESGOTO PRIMÁRIO | [6 empty] | UND. | 2
DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS | [6 empty] | M2 | 25.311
PAREDES DE GESSO ACARTONADO | [6 empty] | M2 | 207.9186
REVESTIMENTO EM PORCELANATO NATURAL | [6 empty] | M2 | 56.483
FORRO DE GESSO | [6 empty] | M2 | 46.19
MASSA ACRÍLICA P/ PAREDES | [6 empty] | M2 | 207.9186
REVESTIMENTO CERÂMICO H=2,1M | [6 empty] | M2 | 24.56
RETIRADA DE PISO PAVIFLEX | [6 empty] | M2 | 56.483
TUBO PVC DE 100MM | [6 empty] | M | 6
TUBO PVC DE 40 MM | [6 empty] | M | 6
JOELHO PVC DE 100MM | [6 empty] | UND. | 2
JOELHO PVC DE 40MM | [6 empty] | UND. | 2
Secretaria de Estado da Saúde

## CRONOGRAMA SAMVIS 16
GOVERNO DE ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO SAMVIS DA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA | [6 empty] | LOCAL: TERESINA - PI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.465% | 1334.3796 | 100% | 1334.3796 |  |  |  |  | 1334.3796
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 2.378% | 1287.0471 | 100% | 1287.0471 |  | 0 |  |  | 1287.0471
3.00 | PAREDES | 40.77% | 22068.5248 | 100% | 22068.5248 |  | 0 |  | 0 | 22068.5248
4.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONE | 11.39% | 6163.5457 | 100% | 6163.5457 |  | 0 |  | 0 | 6163.5457
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 4.493% | 2432.1429 | 100% | 2432.1429 |  | 0 |  | 0 | 2432.1429
6.00 | ESQUADRIAS | 3.884% | 2102.5825 | 100% | 2102.5825 |  | 0 |  | 0 | 2102.5825
7.00 | REVESTIMENTOS | 13.96% | 7559.4999 | 100% | 7559.4999 |  | 0 |  | 0 | 7559.4999
8.00 | PINTURA | 14.48% | 7840.9814 | 100% | 7840.9814 |  | 0 |  | 0 | 7840.9814
9.00 | DIVERSOS | 5.97% | 3231.5464 | 100% | 3231.5464 |  |  |  |  | 3231.5464
10.00 | LIMPEZA DA OBRA | 0.2085% | 112.8425 | 100% | 112.8425 |  |  |  |  | 112.8425
| TOTAL GERAL | 100% | 54133.093 | 100% | 54133.093 |  | 0 |  | 0 | 54133.093
Teresina (PI),11 de abril de 2016