## Resumo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
QUADRO RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 9301.26 | 6.283%
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 4269.48 | 2.884%
3.00 | COBERTURA |  | 16947.38 | 11.45%
4.00 | ESQUADRIAS |  | 23176.63 | 15.65%
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO |  | 14596.11 | 9.859%
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICASE E COMBATE AO INCÊNDIO |  | 7336.7 | 4.956%
7.00 | REVESTIMENTO |  | 2005.64 | 1.355%
8.00 | PAVIMENTAÇÃO |  | 199.71 | 0.1349%
9.00 | PINTURA |  | 36317.44 | 24.53%
10.00 | DIVERSOS |  | 1212.31 | 0.8189%
11.00 | DIVERSOS |  | 32683.93 | 22.08%
| TOTAL CONSTRUÇÃO |  | 148046.59 | 100%
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## Pl Orçamentária
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço
24.93
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9301.26 | 6.283%
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra - 300 x 150 | m² | 4.5 | 226.82 | 283.37 | 1275.17
1.2 | SINAPI | 73822/001 | Limpeza manual de terreno | m² | 2198.93 | 2.92 | 3.65 | 8026.09
2.00 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 4269.48 | 2.884%
2.1 | SINAPI | 85334 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 5.4 | 9.76 | 12.19 | 65.83
2.2 | SINAPI | 85421 | Retirada de vidro | m² | 14.2 | 7.56 | 9.44 | 134.05
2.3 | SINAPI | 72142 | Retirada de portas de madeira | unid. | 28 | 6.19 | 7.73 | 216.44
2.4 | SINAPI | 72143 | Retirada de batentes de madeira | unid. | 28 | 29.92 | 37.38 | 1046.64
2.5 | COMP. |  | Demolição de piso cerâmico | m² | 2.84 | 7.71 | 9.63 | 27.35
2.6 | SINAPI | 73899/002 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 0.09 | 55.1 | 68.84 | 6.2
2.7 | ORSE | 04943 | Retirada de telha metálica | m² | 420.21 | 4.63 | 5.78 | 2428.81
2.8 | SINAPI | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 12.6528 | 15.77 | 19.7 | 249.26
2.9 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km | 63.264 | 1.2 | 1.5 | 94.9
3.00 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 16947.38 | 11.45%
3.1 | SINAPI | 84040 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessórios | m² | 420.21 | 28.21 | 35.24 | 14808.2
3.2 | SINAPI | 75220 | Cumeeira metálica | m | 35.57 | 48.14 | 60.14 | 2139.18
4.00 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 23176.63 | 15.65%
4.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | SINAPI | 90847 | Porta de madeira compensada lisa, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | Unid. | 2 | 341.91 | 427.15 | 854.3
4.1.2 | SINAPI | 90849 | Porta de madeira compensada lisa 80x210x3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradicas | Unid. | 25 | 370.32 | 462.64 | 11566
4.1.3 | COMP. |  | Porta de madeira compensada lisa, 120x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | Unid. | 1 | 603.35 | 753.77 | 753.77
4.1.4 | COMP. |  | Porta de madeira compensada lisa, 150x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | Unid. | 1 | 622.97 | 778.28 | 778.28
4.1.5 | COMP. |  | Porta de madeira compensada lisa, 200x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | Unid. | 1 | 790.1 | 987.07 | 987.07
4.1.6 | SINAPI | 91306 | Fechadura para porta tipo alavanca, cromada | Unid. | 27 | 75 | 93.7 | 2529.9
4.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
4.2.1 | ORSE | 09560 | Janela em alumínio anodizado natural | m² | 0.6 | 439.45 | 549 | 329.4
4.2.2 | ORSE | 3534 | Esquadria tipo guilhotina 100x80cm | m² | 0.8 | 254.04 | 317.37 | 253.9
4.2.3 | SINAPI | 74100/001 | Portão de ferro | m² | 6.3 | 340.4 | 425.26 | 2679.14
4.3 |  |  | VIDROS
4.3.1 | SINAPI | 72117 | Vidro comum liso transparente, e=4mm | m² | 15.6 | 104.92 | 131.08 | 2044.85
4.3.2 | ORSE | 02433 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | m² | 1.1 | 230 | 287.34 | 316.07
4.3.3 | ORSE | 09256 | Visor em alumínio com vidro temperado 6mm | m² | 0.32 | 210 | 262.35 | 83.95
5.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 14596.11 | 9.859%
5.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
5.1.4 | ORSE | 01679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | pt | 2 | 36.24 | 45.27 | 90.54
5.1.5 | ORSE | 01678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias, caixa sinfonadas) | pt | 3 | 61.34 | 76.63 | 229.89
5.1.6 | SINAPI | 89709 | Ralo sinfonado, PVC 100x40, junta soldável-fornecimento e instalação | unid. | 1 | 6.99 | 8.73 | 8.73
5.1.7 | SINAPI | 86881 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | unid. | 18 | 103.06 | 128.75 | 2317.5
5.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
5.2.1 | ORSE | 01200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | pt | 3 | 61.08 | 76.31 | 228.93
5.2.2 | SINAPI | 73663 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 79.84 | 99.74 | 99.74
5.2.3 | SINAPI | 86886 | Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação | unid. | 4 | 25.3 | 31.61 | 126.44
5.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.3.1 | SINAPI | 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | unid. | 3 | 30.05 | 37.54 | 112.62
5.3.2 | SINAPI | 86909 | Torneira cromada tubo móvel, 1/2" ou 3/4" padrão alto - fornecimento e instalação | unid. | 9 | 66.15 | 82.64 | 743.76
5.3.3 | SINAPI | 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação | unid. | 8 | 33.08 | 41.33 | 330.64
5.3.4 | ORSE | 02390 | Peças de apoio c/tubo inox p/wc's (vaso sanitário) | unid. | 10 | 149.9 | 187.27 | 1872.7
5.3.5 | ORSE | 02390 | Peças de apoio c/tubo inox (chuveiro) | unid. | 9 | 149.9 | 187.27 | 1685.43
5.3.6 | ORSE | 09704 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox,para lavatório | unid. | 5 | 331.52 | 414.17 | 2070.85
5.3.7 | ORSE | 02391 | Peças de apoio c/tubo inox (porta) | m | 5 | 69.3 | 86.58 | 432.9
5.3.8 | ORSE | 07609 | Porta sabão líquido em plástico ABS, com reservatório, branco | unid. | 19 | 49.22 | 61.49 | 1168.31
5.3.9 | ORSE | 07610 | Porta papel toalha em plástico ABS, branco | unid. | 19 | 117.22 | 146.44 | 2782.36
5.3.10 | ORSE | 04374 | Porta Papel higiênico ABS, branco | unid. | 7 | 33.71 | 42.11 | 294.77
6.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICASE E COMBATE AO INCÊNDIO | [5 empty] | 7336.7 | 4.956%
6.1 |  |  | QUADROS, DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
6.1.1 | ORSE | 00339 | Quadro de medição trifásica com caixa | unid. | 1 | 252.64 | 315.62 | 315.62
6.2 |  |  | PONTOS,INTERRUPTORES E TOMADAS
6.2.1 | ORSE | 00642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt | 16 | 140 | 174.9 | 2798.4
6.2.2 | ORSE | 03297 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 134.84 | 168.46 | 673.84
6.2.3 | COMP. |  | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 4mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 1 | 174.78 | 218.35 | 218.35
6.2.4 | ORSE | 03730 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | pt | 2 | 100.21 | 125.19 | 250.38
6.2.5 | ORSE | 00690 | Ponto para lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" em parede | pt | 3 | 129.07 | 161.25 | 483.75
6.2.6 | SINAPI | 92000 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 15.36 | 19.19 | 38.38
6.3 |  |  | LUMINÁRIAS
8.3.1 | ORSE | 07592 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescente com preteção em policarbonato 2 x 32 w (completa) | unid. | 4 | 149.86 | 187.22 | 748.88
8.3.2 | ORSE | 7801 | Luminária tipo arandela | unid. | 16 | 51.64 | 64.51 | 1032.16
8.3.3 | ORSE | 00559 | Luminária de emergênica | unid. | 4 | 52.58 | 65.69 | 262.76
6.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO
6.4.1 | SINAPI | 73775/001 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | unid. | 2 | 163.46 | 204.21 | 408.42
6.4.2 | SINAPI | 73775/002 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | unid. | 2 | 168.65 | 210.69 | 421.38
7.00 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 2005.64 | 1.355%
7.1 |  |  | RESVESTIMENTO INTERNO
7.1.1 | SINAPI | 87792 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 27.38 | 18.64 | 23.29 | 637.68
7.1.2 | SINAPI | 87266 | Revestimento cerâmico para paredes internas | m² | 30.81 | 35.54 | 44.4 | 1367.96
8.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 199.71 | 0.1349%
8.1 | ORSE | 02180 | Regularização para revestimento de pisos com esp. média = 2,5cm | m² | 2.84 | 15.08 | 18.84 | 53.51
8.2 | SINAPI | 87249 | Revestimetno cerâmico para piso com pei superior a 4 | m² | 2.84 | 41.21 | 51.48 | 146.2
9.00 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 36317.44 | 24.53%
9.1 | SINAPI | 88414 | Aplicação manual de fundo selador acrílico, uma demão | m² | 21.42 | 2.42 | 3.02 | 64.69
9.2 | SINAPI | 88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 21.42 | 8.73 | 10.91 | 233.69
9.3 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica, em paredes, duas demãos | m² | 620.597 | 8.13 | 10.16 | 6305.27
9.4 | SINAPI | 79514/001 | Pintura epoxi três demões | m² | 58.52 | 46.26 | 57.79 | 3381.87
9.5 | SINAPI | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² | 391.6745 | 13.8 | 17.24 | 6752.47
9.6 | SINAPI | 88496 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos | m² | 268.57 | 14.54 | 18.16 | 4877.23
9.7 | SINAPI | 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos | m² | 268.57 | 7.16 | 8.94 | 2401.02
9.8 | SINAPI | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m² | 152.49 | 16.64 | 20.79 | 3170.27
9.9 | SINAPI | 73791/001 | Pintura com tinta em po industrializada a base de cal, duas demaos | m² | 546.264 | 4.96 | 6.2 | 3386.84
9.10 | SINAPI | 6067 | Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro com base anti-ferrugem, incluindo gradil | m² | 191.024 | 24.07 | 30.07 | 5744.09
10.00 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 1212.31 | 0.8189%
10.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m² | 655.3 | 1.48 | 1.85 | 1212.31
11.00 |  |  | DEPÓSITO DE GAS GLP E COMPRESSOR/CENTRAL DE RESÍDUOS | [5 empty] | 32683.93 | 22.08%
11.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1.1 | SINAPI | 74077/001 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 15.575 | 6.91 | 8.63 | 134.41
11.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
11.2.1 | SINAPI | 73965/010 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m³ | 7.779 | 34.18 | 42.7 | 332.16
11.2.2 | SINAPI | 73904/001 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | m³ | 6.7375 | 167.79 | 209.62 | 1412.31
11.2.3 | SINAPI | 79483 | Apiloamento de fundo e vala | m | 12.67 | 14.64 | 18.29 | 231.73
11.2.4 | SINAPI | 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 11.3085 | 15.77 | 19.7 | 222.78
11.2.5 | SINAPI | 72881 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km | 56.5425 | 1.2 | 1.5 | 84.81
11.3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
11.3.1 | SINAPI | 6122 | Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 | m³ | 6.483 | 312.31 | 390.17 | 2529.47
11.3.2 | SINAPI | 83519 | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm | m³ | 1.907 | 332.12 | 414.92 | 791.25
11.3.3 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico para fundação de pilares, 30% de pedra de mão | m³ | 1.296 | 338.41 | 422.78 | 547.92
11.3.4 | COMP. |  | Cinta de amarração em concreto armado fck=20mpa | m³ | 0.537 | 1533.66 | 1916 | 1028.89
11.3.5 | ORSE | 04953 | Impermeabilização de cintas com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou simila | m² | 7.16 | 11.12 | 13.89 | 99.45
11.3.6 | SINAPI | 83534 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=6cm | m³ | 0.9345 | 398.29 | 497.58 | 464.99
11.4 |  |  | SUPERESTRUTURA
11.4.1 | COMP. |  | Concreto armado para lajes, pilares, vigas e vergas (20 MPA) | m³ | 1.8968 | 1533.66 | 1916 | 3634.35
11.4.2 | SINAPI | 74202/001 | laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, com/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 15.575 | 54 | 67.46 | 1050.69
11.5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
11.5.1 | SINAPI | 87471 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 55.0475 | 29.24 | 36.53 | 2010.89
11.6 |  |  | COBERTURA
11.6.1 | SINAPI | 92580 | Estrutura metálica para telhado | m² | 20.0015 | 25.78 | 32.21 | 644.25
11.6.2 | SINAPI | 84040 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessórios | m² | 20.0015 | 28.21 | 35.24 | 704.85
11.6.3 | SINAPI | 74098/001 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | 4.55 | 21.72 | 27.13 | 123.44
11.6.4 | SINAPI | 71623 | Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado | m | 4.55 | 21.14 | 26.41 | 120.17
11.7 |  |  | ESQUADRIAS
11.7.1 | SINAPI | 73933/001 | Porta de ferro, tipo grade , com guarnições | m² | 3 | 393.55 | 491.66 | 1474.98
11.7.3 | SINAPI | 73933/002 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | m² | 3.36 | 408.16 | 509.91 | 1713.3
11.7.4 | ORSE | 01830 | Basculante em aluminio, completo, exclusive vidros | m² | 0.6 | 279.4 | 349.05 | 209.43
11.7.5 | SINAPI | 72117 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 0.6 | 104.92 | 131.08 | 78.65
11.7.6 | ORSE | 08970 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 0.96 | 49.28 | 61.57 | 59.11
11.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.8.1 | ORSE | 01683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm | pt | 2 | 137.63 | 171.94 | 343.88
11.8.2 | SINAPI | 89800 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 12 | 12.08 | 15.09 | 181.08
11.8.3 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalação | unid. | 1 | 160.6 | 200.64 | 200.64
11.8.4 | SINAPI | 83626 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento | unid. | 4 | 110.39 | 137.91 | 551.64
11.8.5 | ORSE | 01200 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | pt | 3 | 61.08 | 76.31 | 228.93
11.8.6 | SINAPI | 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | unid. | 3 | 30.05 | 37.54 | 112.62
11.8.7 | SINAPI | 73663 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | unid. | 1 | 79.84 | 99.74 | 99.74
11.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.9.1 | ORSE | 03275 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | unid. | 3 | 125.32 | 156.56 | 469.68
11.9.2 | ORSE | 00642 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | pt. | 3 | 140 | 174.9 | 524.7
11.9.3 | ORSE | 03297 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt. | 1 | 134.84 | 168.46 | 168.46
11.9.4 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v - fornecimento e instalação | m | 85.56 | 6.39 | 7.98 | 682.77
11.9.5 | SINAPI | 73953/002 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação | unid. | 3 | 83.66 | 104.52 | 313.56
11.10 |  |  | REVESTIMENTO
11.10.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | 96.3275 | 2.63 | 3.29 | 316.92
11.10.2 | SINAPI | 87792 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | 51.5275 | 18.64 | 23.29 | 1200.08
11.10.3 | SINAPI | 87535 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, manualmente | m² | 44.8 | 15.46 | 19.31 | 865.09
11.10.4 | SINAPI | 87266 | Revestimento cerâmico para paredes internas 20x20cm | m² | 44.8 | 35.54 | 44.4 | 1989.12
11.10.5 | SINAPI | 87881 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 13.34 | 3.12 | 3.9 | 52.03
11.10.6 | SINAPI | 90406 | Reboco traco 1:2:8), espessura 2,0cm, preparo preparo mecânico, aplicação manual | m² | 13.34 | 23.02 | 28.76 | 383.66
11.11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
11.11.1 | ORSE | 02180 | Regularização para revestimento de pisos com esp. média = 2,5cm | m² | 13.34 | 15.08 | 18.84 | 251.33
11.11.2 | SINAPI | 87249 | Revestimetno cerâmico para piso de 45x45cm com pei superior a 4, inclusive rodapé h=15cm | m² | 16.4075 | 41.21 | 51.48 | 844.66
11.11.3 | SINAPI | 73892/002 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m² | 10.4505 | 31.61 | 39.49 | 412.69
11.12 |  |  | PINTURA
11.12.1 | SINAPI | 88414 | Aplicação manual de fundo selador acrílico, uma demão | m² | 96.3275 | 2.42 | 3.02 | 290.91
11.12.2 | SINAPI | 88431 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² | 96.3275 | 13.8 | 17.24 | 1660.69
11.12.3 | SINAPI | 88482 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão | m² | 13.34 | 1.55 | 1.94 | 25.88
11.12.4 | SINAPI | 88496 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos | m² | 13.34 | 14.54 | 18.16 | 242.25
11.12.5 | SINAPI | 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos | m² | 13.34 | 7.16 | 8.94 | 119.26
11.12.6 | SINAPI | 6067 | Pintura esmalte sintético, em gradil de ferro com base anti-ferrugem | m² | 13.92 | 24.07 | 30.07 | 418.57
11.13 |  |  | DIVERSOS
11.13.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 15.575 | 1.48 | 1.85 | 28.81
|  |  | TOTAL CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 148046.59 | 100%
#VALUE!
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## Cronagrama
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.283% | 9301.26 | 100 | 9301.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9301.26
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | 2.884% | 4269.48 | 100 | 4269.48 | 0 | 0 |  | 0 | 4269.48
3.00 | COBERTURA | 11.45% | 16947.38 | 50 | 8473.69 | 50 | 8473.69 | 0 | 0 | 16947.38
4.00 | ESQUADRIAS | 15.65% | 23176.63 | 0 | 0 | 50 | 11588.315 | 50 | 11588.315 | 23176.63
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO | 9.859% | 14596.11 | 50 | 7298.055 | 50 | 7298.055 | 0 | 0 | 14596.11
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICASE E COMBATE AO INCÊNDIO | 4.956% | 7336.7 | 50 | 3668.35 | 50 | 3668.35 | 0 | 0 | 7336.7
7.00 | REVESTIMENTO | 1.355% | 2005.64 | 0 | 0 | 40 | 802.256 | 60 | 1203.384 | 2005.64
8.00 | PAVIMENTAÇÃO | 0.1349% | 199.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 199.71 | 199.71
9.00 | PINTURA | 24.53% | 36317.44 | 0 | 0 | 25 | 9079.36 | 75 | 27238.08 | 36317.44
10.00 | DIVERSOS | 0.8189% | 1212.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1212.31 | 1212.31
11.00 | DEPÓSITO DE GAS GLP E COMPRESSOR/CENTRAL DE RESÍDUOS | 22.08% | 32683.93 | 0 | 0 | 50 | 16341.965 | 50 | 16341.965 | 32683.93
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 148046.59 |  | 33010.835 |  | 57251.991 |  | 57783.764 | 148046.59
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 22.3% |  | 38.67% |  | 39.03% |  | 100%
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | APLICAÇÃO | QUANT | PERIM | COMPRIM | LARGURA | ALTURA | AREA | VOLUME | TOTAL
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - 300 x 150 | m² | Identificação da obra |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5 |  | 4.5
1.2 | Limpeza manual de terreno | m² | Desconsiderar área de construção |  |  | 50 | 50 |  | 2198.93 |  | 2198.93
2.00 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1 | Retirada de esquadrias metálicas | m² | Portão área externa |  |  |  | 3 | 1.8 | 5.4 |  | 5.4
2.2 | Retirada de vidro | m² | Janelas Espera | 2 |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.6 |  | 14.2
|  |  | Porta 200x210cm | 1 |  |  | 2 | 2.1 | 4.2
|  |  | Esquadria em aço fixa para vidro dimensões 200x210 cm | 2 |  |  | 2 | 2.1 | 8.4
2.3 | Retirada de portas de madeira | unid. | Porta 80x210 cm | [7 empty] | 28
|  |  | Lavanderia | 1
|  |  | Sala Utilidadades | 1
|  |  | Sala Esterelização | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 1
|  |  | DML | 1
|  |  | Sala de Educação em Saúde | 1
|  |  | Sala Administrativa | 1
|  |  | Farmácia | 1
|  |  | Almoxarifado | 1
|  |  | Copa | 1
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 1
|  |  | Sala de Vacina | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 1
|  |  | Registro | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Masculino | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 1
|  |  | Banheiro Masculino | 1
Porta 120x210 cm
|  |  | Circulação | 2
Porta 150x210 cm
|  |  | Circulação | 2
Porta 200x210 cm
|  |  | Sala PPP | 2
2.4 | Retirada de batentes de madeira | unid. | Porta 80x210 cm | 22 | [6 empty] | 28
|  |  | Porta 120x210 cm | 2
|  |  | Porta 150x210 cm | 2
|  |  | Porta 200x210 cm | 2
2.5 | Demolição de piso cerâmico |  | Sanitário Masculino | [5 empty] | 1.42 |  | 2.84
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 1.42
2.6 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m² | Abertura de janela |  |  | 1.2 | 0.15 | 0.5 |  | 0.09 | 0.09
2.7 | Retirada de telha metálica | m² | [6 empty] | 420.21 |  | 420.21
2.8 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | Retirada de esquadrias metálicas |  |  |  |  | 0.03 | 5.4 | 0.162 | 12.6528
|  |  | Retirada de vidro |  |  |  |  | 0.006 | 14.2 | 0.0852
|  |  | Retirada de portas de madeira | 28 |  | 0.8 | 0.03 | 2.1 |  | 1.4112
|  |  | Retirada de batentes de madeira | 28 |  | 5 | 0.03 | 0.15 |  | 0.63
|  |  | Demolição de piso cerâmico |  |  |  |  | 0.02 | 2.84 | 0.0568
|  |  | Demolição de alvenaria | [6 empty] | 0.09
|  |  | Entulho existente | [6 empty] | 6
2.9 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km |  |  |  | 5 |  |  |  | 63.264 | 63.264
3.00 | COBERTURA
3.1 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessórios | m² | [6 empty] | 420.21 |  | 420.21
3.2 | Cumeeira metálica | m |  |  |  | 35.57 |  |  |  |  | 35.57
4.00 | ESQUADRIAS
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | Porta de madeira compensada lisa, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | Unid. | Sanitário Masculino | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino | 1
4.1.2 | Porta de madeira compensada lisa 80x210x3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradicas | Unid. | Lavanderia | 1 | [6 empty] | 25
|  |  | Sala Utilidadades | 1
|  |  | Sala Esterelização | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 1
|  |  | DML | 1
|  |  | Sala de Educação em Saúde | 1
|  |  | Sala Administrativa | 1
|  |  | Farmácia | 1
|  |  | Almoxarifado | 1
|  |  | Copa | 1
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 1
|  |  | Sala de Vacina | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 1
|  |  | Registro | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Masculino | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 1
|  |  | Banheiro Masculino | 1
4.1.3 | Porta de madeira compensada lisa, 120x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem |  | Circulação | 1 | [6 empty] | 1
4.1.4 | Porta de madeira compensada lisa, 150x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem |  | Circulação | 1 | [6 empty] | 1
4.1.5 | Porta de madeira compensada lisa, 200x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem |  | Sala PPP | 1 | [6 empty] | 1
4.1.6 | Fechadura para porta tipo alavanca, cromada | Unid. | Porta de madeira compensada lisa, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | 2 | [6 empty] | 27
|  |  | Porta de madeira compensada lisa 80x210x3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradicas | 25
4.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS
4.2.1 | Janela em alumínio anodizado natural | m² | Janela para acesso a cobertura |  |  |  | 1.2 | 0.5 | 0.6 |  | 0.6
4.2.2 | Esquadria tipo guilhotina 100x80cm | m² | Sala Esterilização |  |  |  | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
4.2.3 | Portão de ferro | m² | Externa |  |  |  | 3 | 2.1 | 6.3 |  | 6.3
4.3 | VIDROS
4.3.1 | Vidro comum liso transparente, e=4mm | m² | Vidro para esquadrias recepção/Espera | [7 empty] | 15.6
|  |  | Janelas | 2 |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.6
|  |  | Porta 200x210cm | 1 |  |  | 2 | 2.1 | 4.2
|  |  | Esquadria fixa 200x210 cm | 2 |  |  | 2 | 2.1 | 8.4
|  |  | Janela em alumínio anodizado natural | [5 empty] | 0.6
|  |  | Esquadria tipo guilhotina 100x80cm | [5 empty] | 0.8
4.3.2 | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | m² | Posto de Enfermagem e Serviços |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1
4.3.3 | Visor em alumínio com vidro temperado 6mm | m² | Circulação 2 |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.16 |  | 0.32
|  |  | Sala PPP |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.16
5.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO
5.1 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
5.1.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | PT | Sanitário Masculino | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Sanitário Feminino | 1
5.1.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias, caixa sinfonadas) | PT | Lavanderia | 3 | [6 empty] | 3
5.1.6 | Ralo sinfonado, PVC 100x40, junta soldável-fornecimento e instalação | Unid. | Sanitário Masculino | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
5.1.7 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação | Unid. | Lavanderia | 2 | [6 empty] | 18
|  |  | DML | 1
|  |  | Sala de Esterelização | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 2
|  |  | Posto Enfermagem/Serviços | 2
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 1
|  |  | Vacina | 2
|  |  | Sala de Nebulização | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Sala PPP | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
|  |  | Sala de Curativos | 1
|  |  | Sanitário Masculino | 1
5.2 | REDE DE ÁGUA FRIA
5.2.1 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | PT | Lavanderia | 3 | [6 empty] | 3
5.2.2 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | Unid. | Nebulização | 1 | [6 empty] | 1
5.2.3 | Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação | Unid. | Consultório Odontológico | 4 | [6 empty] | 4
5.3 | LOUÇAS E METAIS
5.3.1 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Unid. | Lavanderia | 3 | [6 empty] | 3
5.3.2 | Torneira cromada tubo móvel, 1/2" ou 3/4" padrão alto - fornecimento e instalação | Unid. | Esterilização | 1 | [6 empty] | 9
|  |  | Consultório Odontológico | 4
|  |  | Sala de Vaciana | 1
|  |  | Sala de Curativo | 1
|  |  | Posto Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 1
5.3.3 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório - fornecimento e instalação | Unid. | Nebulização | 1 | [6 empty] | 8
|  |  | Sala de Vaciana | 1
|  |  | Sala de Curativo | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Consultório Idiferenciado | 1
|  |  | Posto Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 1
5.3.4 | Peças de apoio c/tubo inox p/wc's (vaso sanitário) | Unid. | Sanitário Feminino | 2 | [6 empty] | 10
|  |  | Sanitário Masculino | 2
|  |  | Banheiro Sala PPP | 2
|  |  | Banheiro | 2
|  |  | Banheiro | 2
5.3.5 | Peças de apoio c/tubo inox (chuveiro) | Unid. | Banheiro PPP | 3 | [6 empty] | 9
|  |  | Banheiro | 3
|  |  | Banheiro | 3
5.3.6 | Barra de apoio (para deficientes) em aço inox,para lavatório | Unid. | Sanitário Feminino | 1 | [6 empty] | 5
|  |  | Sanitário Masculino | 1
|  |  | Banheiro Sala PPP | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
5.3.7 | Peças de apoio c/tubo inox (porta) |  | Sanitário Feminino | 1 | [6 empty] | 5
|  |  | Sanitário Masculino | 1
|  |  | Banheiro Sala PPP | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
5.3.8 | Porta sabão líquido em plástico ABS, com reservatório, branco | Unid. | Lavanderia | 1 | [6 empty] | 19
|  |  | DML | 1
|  |  | Sala de Utilidades | 1
|  |  | Sala Esterilização | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 1
|  |  | Sala PPP | 1
|  |  | Posto Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Copa | 1
|  |  | Consultório Indiferenciado | 1
|  |  | Sala de Vacina | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Banheiro PPP | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
|  |  | Sala de Curativos | 1
|  |  | Sanitário Masculino | 1
5.3.9 | Porta papel toalha em plástico ABS, branco | Unid. | Lavanderia | 1 | [6 empty] | 19
|  |  | DML | 1
|  |  | Sala de Utilidades | 1
|  |  | Sala Esterilização | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 1
|  |  | Sala PPP | 1
|  |  | Posto Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Copa | 1
|  |  | Consultório Indiferenciado | 1
|  |  | Sala de Vacina | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Banheiro PPP | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
|  |  | Sala de Curativos | 1
|  |  | Sanitário Masculino | 1
5.3.10 | Porta Papel higiênico ABS, branco | Unid. | Sanitário Masculino | 1 | [6 empty] | 7
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1
|  |  | Banheiro PPP | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Banheiro | 1
|  |  | Sanitário Masculino | 1
6.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICASE E COMBATE AO INCÊNDIO
6.1 | QUADROS, DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
6.1.1 | Quadro de medição trifásica com caixa | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
6.2 | PONTOS,INTERRUPTORES E TOMADAS
6.2.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | PT. | Luminária tipo arandela | 16 | [6 empty] | 16
6.2.2 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT. | Sala de PPP | 1 | [6 empty] | 4
|  |  | Posto de Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
6.2.3 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 20 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 4mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT. | Cosultório Odontológico | 1 | [6 empty] | 1
6.2.4 | Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22 | PT. | Registro/Informação | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | Administração | 1
6.2.5 | Ponto para lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" em parede | PT. | Registro/Informação | 1 | [6 empty] | 3
|  |  | Sala de Vacina | 1
|  |  | Administração | 1
6.2.6 | Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | Unid. | Esterilização | 2 | [6 empty] | 2
6.3 | LUMINÁRIAS
8.3.1 | Luminária de sobrepor para lâmpadas fluorescente com preteção em policarbonato 2 x 32 w (completa) | Unid. | Embarque/Desembarque | 4 | [6 empty] | 4
8.3.2 | Luminária tipo arandela | Unid. | Área Externa | 16 | [6 empty] | 16
8.3.3 | Luminária de emergênica | Unid. | Sala de PPP | 1 | [6 empty] | 4
|  |  | Posto de Enfermagem/Serviços | 1
|  |  | Observação Feminina | 1
|  |  | Observação Masculina | 1
6.4 | INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO
6.4.1 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | Unid. |  | 2 | [6 empty] | 2
6.4.2 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | Unid. |  | 2 | [6 empty] | 2
7.00 | REVESTIMENTO
7.1 | RESVESTIMENTO INTERNO
7.1.1 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | Sanitário Masculino | 2 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.96 |  | 27.38
|  |  | Sanitário Feminino | 2 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.96
|  |  | Lavanderia | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala Utilidadades | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala Esterelização | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Consultório Odontológico | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | DML | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Educação em Saúde | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala Administrativa | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Farmácia | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Almoxarifado | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Copa | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Vacina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Registro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Observação Feminina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Observação Masculino | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro Masculino | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Circulação | 2 | 5.4 |  | 0.1 |  | 1.08
|  |  | Circulação | 2 | 5.7 |  | 0.1 |  | 1.14
|  |  | Sala PPP | 2 | 6.2 |  | 0.1 |  | 1.24
7.1.2 | Revestimento cerâmico para paredes internas | m² | Lavanderia |  | 5 |  | 0.2 |  | 1 |  | 30.81
|  |  | Sala de Utilidades |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Sala de Esterelização |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Sanitário Masculino |  | 4.8 |  | 0.2 |  | 0.96
|  |  | Sanitário Feminino |  | 4.8 |  | 0.2 |  | 0.96
|  |  | DML |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Farmácia |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Almoxarifado |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Copa |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Sanitário Feminino |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Banheiro PPP |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Banheiro |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Banheiro |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Sanitário Masculino |  | 5 |  | 0.2 |  | 1
|  |  | Cerâmicas sobre bancadas e lavatórios |  | 28.15 |  |  | 0.6 | 16.89
8.00 | PAVIMENTAÇÃO
8.1 | Regularização para revestimento de pisos com esp. média = 2,5cm | m² | Sanitário Masculino | [5 empty] | 1.42 |  | 2.84
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 1.42
8.2 | Revestimetno cerâmico para piso com pei superior a 4 | m² | Sanitário Masculino | [5 empty] | 1.42 |  | 2.84
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 1.42
9.00 | PINTURA
9.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico, uma demão | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 21.42
|  |  | Sanitário Masculino | 1 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.48
|  |  | Sanitário Feminino | 1 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.48
|  |  | Lavanderia | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala Utilidadades | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala Esterelização | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Consultório Odontológico | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | DML | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala de Educação em Saúde | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala Administrativa | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Farmácia | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Almoxarifado | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Copa | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Vacina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Registro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Observação Feminina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Observação Masculino | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro Masculino | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Circulação | 2 | 5.4 |  | 0.1 |  | 1.08
|  |  | Circulação | 2 | 5.7 |  | 0.1 |  | 1.14
|  |  | Sala PPP | 2 | 6.2 |  | 0.1 |  | 1.24
9.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 21.42
|  |  | Sanitário Masculino | 1 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.48
|  |  | Sanitário Feminino | 1 | 4.8 |  | 0.1 |  | 0.48
|  |  | Lavanderia | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala Utilidadades | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala Esterelização | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Consultório Odontológico | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | DML | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Sala de Educação em Saúde | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala Administrativa | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Farmácia | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Almoxarifado | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Copa | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Vacina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Nebulização | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Registro | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sanitário Feminino | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Observação Feminina | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Banheiro | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Observação Masculino | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Sala de Curativos/Suturas | 2 | 5 |  | 0.1 |  | 1
|  |  | Banheiro Masculino | 1 | 5 |  | 0.1 |  | 0.5
|  |  | Circulação | 2 | 5.4 |  | 0.1 |  | 1.08
|  |  | Circulação | 2 | 5.7 |  | 0.1 |  | 1.14
|  |  | Sala PPP | 2 | 6.2 |  | 0.1 |  | 1.24
9.3 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica, em paredes, duas demãos | m² | Em Paredes Internas | [7 empty] | 620.597
|  |  | Consultório Odontológico |  | 16 |  |  | 2.8 | 44.8
|  |  | Circulação |  | 37.09 |  |  | 2.8 | 103.852
|  |  | Sala de Educação em Saúde |  | 14.8 |  |  | 2.8 | 41.44
|  |  | Sala Administrativa |  | 12 |  |  | 2.8 | 33.6
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem |  | 13.1 |  |  | 2.8 | 36.68
|  |  | Sala de Vacina |  | 13.6 |  |  | 2.8 | 38.08
|  |  | Sala de Nebulização |  | 8.8 |  |  | 2.8 | 24.64
|  |  | Registro/Informações |  | 9.7 |  |  | 2.8 | 27.16
|  |  | Registro/Informações |  | 6.54 |  |  | 0.75 | 4.905
|  |  | Circulação |  | 36.7 |  |  | 2.8 | 102.76
|  |  | Recepção |  | 17.4 |  |  | 2.8 | 48.72
|  |  | Observação Feminina |  | 14.3 |  |  | 2.8 | 40.04
|  |  | Observação Masculino |  | 13.4 |  |  | 2.8 | 37.52
|  |  | Sala de Curativos |  | 13 |  |  | 2.8 | 36.4
9.4 | Pintura epoxi três demões | m² | Sala PPP |  | 20.9 |  |  | 2.8 | 58.52 |  | 58.52
9.5 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² | Em Paredes Externas | [7 empty] | 391.6745
Paredes Horizontais
|  |  | Parede H 01 |  |  | 7.8 |  | 4.56 | 31.178
|  |  | Parede H 02 |  |  | 20.5 |  | 3.66 | 75.03
|  |  | Parede H 03 |  |  | 9.8 |  | 5.4 | 55.83
|  |  | Parede H 04 |  |  | 20.5 |  | 3.05 | 62.525
Paredes Verticais
|  |  | Parede V 01 |  |  | 8.6 |  | 4.56 | 33.726
|  |  | Parede V 02 |  |  | 8.75 |  | 5.4 | 49.72
|  |  | Parede V 03 |  |  | 11.2 |  | 3.66 | 40.992
|  |  | Parede V 05 |  |  | 13.05 |  | 3.27 | 42.6735
9.6 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos | m² | Lavanderia | [5 empty] | 6.6 |  | 268.57
|  |  | Sala de Utilidades | [5 empty] | 5.1
|  |  | Sala de Esterelização | [5 empty] | 5.1
|  |  | Consultório Odontológico | [5 empty] | 15
|  |  | Circulação | [5 empty] | 20.21
|  |  | Sanitário Masculino | [5 empty] | 1.42
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 1.42
|  |  | DML | [5 empty] | 3.6
|  |  | Sala de Educação em Saúde | [5 empty] | 13.2
|  |  | Sala Administrativa | [5 empty] | 9
|  |  | Sala de PPP | [5 empty] | 24.51
|  |  | Posto de Enfermagem/Serviços | [5 empty] | 6
|  |  | Farmácia | [5 empty] | 4.8
|  |  | Almoxarifado | [5 empty] | 4.2
|  |  | Copa | [5 empty] | 4.8
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | [5 empty] | 10.65
|  |  | Sala de Vacina | [5 empty] | 11.4
|  |  | Sala de Nebulização | [5 empty] | 4.2
|  |  | Registro/Informações | [5 empty] | 5.55
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 3.4
|  |  | Circulação | [5 empty] | 32.7
|  |  | Recepção | [5 empty] | 18.92
|  |  | Banheiro PPP | [5 empty] | 5.1
|  |  | Observação Feminina | [5 empty] | 12.45
|  |  | Banheiro | [5 empty] | 5.1
|  |  | Banheiro | [5 empty] | 5.1
|  |  | Observação Masculino | [5 empty] | 11.1
|  |  | Sala de Curativos | [5 empty] | 10.5
|  |  | Sanitário Masculino | [5 empty] | 3.32
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
9.7 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos | m² | Lavanderia | [5 empty] | 6.6 |  | 268.57
|  |  | Sala de Utilidades | [5 empty] | 5.1
|  |  | Sala de Esterelização | [5 empty] | 5.1
|  |  | Consultório Odontológico | [5 empty] | 15
|  |  | Circulação | [5 empty] | 20.21
|  |  | Sanitário Masculino | [5 empty] | 1.42
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 1.42
|  |  | DML | [5 empty] | 3.6
|  |  | Sala de Educação em Saúde | [5 empty] | 13.2
|  |  | Sala Administrativa | [5 empty] | 9
|  |  | Sala de PPP | [5 empty] | 24.51
|  |  | Posto de Enfermagem/Serviços | [5 empty] | 6
|  |  | Farmácia | [5 empty] | 4.8
|  |  | Almoxarifado | [5 empty] | 4.2
|  |  | Copa | [5 empty] | 4.8
|  |  | Consultório Indiferenciado/Triagem | [5 empty] | 10.65
|  |  | Sala de Vacina | [5 empty] | 11.4
|  |  | Sala de Nebulização | [5 empty] | 4.2
|  |  | Registro/Informações | [5 empty] | 5.55
|  |  | Sanitário Feminino | [5 empty] | 3.4
|  |  | Circulação | [5 empty] | 32.7
|  |  | Recepção | [5 empty] | 18.92
|  |  | Banheiro PPP | [5 empty] | 5.1
|  |  | Observação Feminina | [5 empty] | 12.45
|  |  | Banheiro | [5 empty] | 5.1
|  |  | Banheiro | [5 empty] | 5.1
|  |  | Observação Masculino | [5 empty] | 11.1
|  |  | Sala de Curativos | [5 empty] | 10.5
|  |  | Sanitário Masculino | [5 empty] | 3.32
|  |  | DML | [5 empty] | 4.12
9.9 | Pintura com tinta em po industrializada a base de cal, duas demaos | m² | Muro | 2 | 151.74 |  |  | 1.8 | 546.264 |  | 546.264
9.8 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo branco | m² | Forma das portas e Alizares | [7 empty] | 152.49
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | 2 |  |  | 0.6 | 2.1 | 5.04
|  |  | Porta de madeira compensada lisa 80x210x3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradicas | 25 |  |  | 0.8 | 2.1 | 84
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 120x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 |  |  | 1.2 | 2.1 | 5.04
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 150x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 |  |  | 1.5 | 2.1 | 6.3
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 200x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 |  |  | 2 | 2.1 | 8.4
Forma das portas e Alizares
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 60x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças | 2 | 4.8 |  | 0.3 |  | 2.88
|  |  | Porta de madeira compensada lisa 80x210x3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradicas | 25 | 5 |  | 0.3 |  | 37.5
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 120x210x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 | 5.4 |  | 0.3 |  | 1.62
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 150x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 | 5.7 |  | 0.3 |  | 1.71
|  |  | Porta de madeira compensada lisa, 200x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças vai vem | 1 | 6.2 |  | 0.3 |  | 1.86
9.10 | Pintura esmalte sintético em esquadrias de ferro com base anti-ferrugem, incluindo gradil | m² | Porta de ferro 80x210cm (externa) | 2 |  |  | 0.8 | 2.1 | 3.36 |  | 191.024
|  |  | Porta em aço de abrir, 120x210cm, com guarnição, para vidro - fornecimento e instalação | 1 |  |  | 1.2 | 2.1 | 2.52
|  |  | Porta em aço de abrir, 200x210cm, duas folhas, com guarnição, para vidro - fornecimento e instalação | 1 |  |  | 2 | 2.1 | 4.2
|  |  | Esquadria em aço fixa para vidro dimensões 200x210 cm | 2 |  |  | 2 | 2.1 | 8.4
|  |  | Janela de ferro para vidro | 2 |  |  | 0.5 | 1.6 | 1.6
|  |  | Portão | 1 |  |  | 3 | 2.1 | 6.3
|  |  | Gradil |  |  | 32.92 |  | 2.1 | 69.132
10.00 | DIVERSOS
10.1 | Limpeza da obra | m² | Área de Construção e Entornos do prédio | [5 empty] | 655.3 |  | 655.3
11.00 | DEPÓSITO DE GAS GLP E COMPRESSOR/CENTRAL DE RESÍDUOS
11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1.1 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridaspontaletadas, sem reaproveitamento | m² | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.45 | 3.5 |  | 15.575 |  | 15.575
11.2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 657.3 |  | 657.3
11.2.1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindoesgotamento / escoramento | m³ | Abrigo de Resíduos | [7 empty] | 7.779
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede V 01 |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.84
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.48
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.84
|  |  | Calçada Abrigo |  |  | 13.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.807
|  |  | Rampa Abrigo |  |  | 5.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.312
|  |  | Pilares | 6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1.296
11.2.2 | Aterro apiloado (manual) com camadas de 20cm, com empréstimo | m³ | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.45 | 3.5 | 0.3 |  | 4.6725 | 6.7375
|  |  | Calçada |  |  | 13.45 | 0.5 | 0.2 |  | 1.345
|  |  | Rampa Abrigo | 2 |  | 1.2 |  |  | 0.3 | 0.72
11.2.3 | Apiloamento de fundo e vala | m | Abrigo de Resíduos | [7 empty] | 12.67
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 | 0.4 |  | 1.78
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 | 0.4 |  | 1.78
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 | 0.4 |  | 1.78
|  |  | Parede V 01 |  |  | 3.5 | 0.4 |  | 1.4
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 | 0.4 |  | 0.8
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.5 | 0.4 |  | 1.4
|  |  | Calçada Abrigo |  |  | 13.45 | 0.2 |  | 2.69
|  |  | Rampa Abrigo |  |  | 5.2 | 0.2 |  | 1.04
11.2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | m³ | Abrigo de Resíduos | [7 empty] | 11.3085
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede V 01 |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.84
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.48
|  |  | Parede V 03 |  |  | 2.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.6
|  |  | Calçada Abrigo |  |  | 13.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.807
|  |  | Rampa Abrigo |  |  | 5.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.312
|  |  | Pilares | 6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1.296
11.2.5 | Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (para distancias superiores a 4 km) | m³.km |  |  |  | 5 |  |  |  | 11.3085 | 56.5425
11.3 | INFRA-ESTRUTURA
11.3.1 | Fundação em pedra argamassada, argamassa cimento/areia 1:4 | m³ | Abrigo de Resíduos | [7 empty] | 6.483
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 | 0.4 | 0.6 |  | 1.068
|  |  | Parede V 01 |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.84
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 | 0.4 | 0.6 |  | 0.48
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0.84
|  |  | Calçada Abrigo |  |  | 13.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.807
|  |  | Rampa Abrigo |  |  | 5.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.312
11.3.2 | Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm | m³ | Abrigo de Resíduos |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 1.907
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.267
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.267
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 | 0.2 | 0.3 |  | 0.267
|  |  | Parede V 01 |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.14
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.08
|  |  | Parede V 03 |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.2 |  | 0.14
|  |  | Calçada Abrigo |  |  | 13.45 | 0.2 | 0.2 |  | 0.538
|  |  | Rampa Abrigo |  |  | 5.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.208
11.3.3 | Concreto ciclópico para fundação de pilares, 30% de pedra de mão | m³ | Abrigo de Resíduos | 6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 1.296 | 1.296
11.3.4 | Cinta de amarração em concreto armado fck=20mpa | m³ | Abrigo de Resíduos |  |  |  | 0.2 | 0.15 |  | 0 | 0.537
|  |  | Cinta H 01 |  |  | 4.45 | 0.2 | 0.15 |  | 0.1335
|  |  | Cinta H 02 |  |  | 4.45 | 0.2 | 0.15 |  | 0.1335
|  |  | Cinta V 01 |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.15 |  | 0.105
|  |  | Cinta V 02 |  |  | 2 | 0.2 | 0.15 |  | 0.06
|  |  | Cinta V 03 |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.15 |  | 0.105
11.3.5 | Impermeabilização de cintas com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou simila | m² | Cintas Horizontais |  |  | 8.9 | 0.4 |  | 3.56 |  | 7.16
|  |  | Cintas Verticais |  |  | 9 | 0.4 |  | 3.6
11.3.6 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=6cm | m³ | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.45 | 3.5 | 0.06 |  | 0.9345 | 0.9345
11.4 | SUPERESTRUTURA
11.4.1 | Concreto armado para lajes, pilares, vigas e vergas (20 MPA) | m³ | Pilares | [7 empty] | 1.8968
|  |  | Abrigo de Resíduos | 6 |  | 0.15 | 0.3 | 3.75 |  | 1.0125
Vigas
Abrigo de Resíduos
|  |  | Viga H 01 |  |  | 4.45 | 0.1 | 0.2 |  | 0.089
|  |  | Viga H 02 |  |  | 4.45 | 0.1 | 0.2 |  | 0.089
|  |  | Viga H 03 |  |  | 4.45 | 0.1 | 0.2 |  | 0.089
|  |  | Viga V 01 |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.2 |  | 0.07
|  |  | Viga V 02 |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.2 |  | 0.07
|  |  | Viga V 03 |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.2 |  | 0.07
Cintas
|  |  | Cinta H 01 |  |  | 4.38 | 0.1 | 0.15 |  | 0.0657
|  |  | Cinta V 01 |  |  | 6.04 | 0.2 | 0.15 |  | 0.1812
Laje
|  |  | Depósito de Gás GLP |  |  | 1.6 | 0.63 | 0.06 |  | 0.06048
|  |  | Compressor |  |  | 1.7 | 0.98 | 0.06 |  | 0.09996
11.4.2 | laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, com/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m³ | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.45 | 3.5 |  | 15.575 |  | 15.575
11.5 | PAREDES E PAINÉIS
11.5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 (espessura 9cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo em betoneira |  | Depósito de Gas e GLP | [7 empty] | 55.0475
|  |  | Parede H 01 |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
|  |  | Parede H 02 |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
|  |  | Parede V 01 |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
|  |  | Parede V 02 |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
Abrigo de Resíduos
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 |  | 3.75 | 16.6875
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 |  | 2.8 | 12.46
|  |  | Parede V 01 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2 |  | 2.8 | 5.6
|  |  | Parede V 03 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
11.6 | COBERTURA
11.6.1 | Estrutura metálica para telhado | m² | Abrigo de Resíduos |  |  | 5.45 | 3.67 |  | 20.0015 |  | 20.0015
11.6.2 | Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5 mm,incluindo acessórios | m² | Abrigo de Resíduos |  |  | 5.45 | 3.67 |  | 20.0015 |  | 20.0015
11.6.3 | Rufo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm | m | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 4.55
11.6.4 | Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado | m | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 4.55
11.7 | ESQUADRIAS
11.7.1 | Porta de ferro, tipo grade , com guarnições | m² | Depósito de Gás GLP |  |  |  | 1.6 | 1 | 1.6 |  | 3
|  |  | Compressor |  |  |  | 1.4 | 1 | 1.4
11.7.3 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | m² | Abrigo de Resíduos | 2 |  |  | 0.8 | 2.1 | 3.36 |  | 3.36
11.7.4 | Basculante em aluminio, completo, exclusive vidros | m² | Abrigo de Resíduos | 4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6
11.7.5 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm |  | Abrigo de Resíduos | 4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6
11.7.6 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | Abrigo de Resíduos | 4 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.96 |  | 0.96
11.8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.8.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm | PT |  | 2 | [6 empty] | 2
11.8.2 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
11.8.3 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm fornecimento e instalação | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
11.8.4 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
11.8.5 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | PT. |  | 3 | [6 empty] | 3
11.8.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | Unid. |  | 3 | [6 empty] | 3
11.8.7 | Registro de gaveta com canopla ø 25mm, (cromoda) - fornecimento e instalação | Unid. |  | 1 | [6 empty] | 1
11.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.9.1 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | PT. |  | 3 | [6 empty] | 3
11.9.2 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | PT. |  | 3 | [6 empty] | 3
11.9.3 | Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | PT. |  | 1 | [6 empty] | 1
11.9.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v - fornecimento e instalação | m |  |  |  | 85.56 |  |  |  |  | 85.56
11.9.5 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação | unid. |  | 3 | [6 empty] | 3
11.10 | REVESTIMENTO
11.10.1 | Chapisco aplicado em alvenarias de paredes, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com | m² | Interno | [7 empty] | 96.3275
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
|  |  | Compressor |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
|  |  | Abrigo de Resíduos |  | 16 |  |  | 2.8 | 44.8
Externo
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.78 |  | 1 | 0.78
|  |  | Compressor |  |  | 1.13 |  | 1 | 1.13
Abrigo de Resíduos
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 |  | 3.85 | 17.1325
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 |  | 2.8 | 12.46
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 |  | 0.3 | 1.335
|  |  | Parede V 01 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
11.10.2 | Reboco, de parede, com argamassa traço- 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m² | Interno | [7 empty] | 51.5275
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
|  |  | Compressor |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
Externo
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.78 |  | 1 | 0.78
|  |  | Compressor |  |  | 1.13 |  | 1 | 1.13
Abrigo de Resíduos
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 |  | 3.85 | 17.1325
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 |  | 2.8 | 12.46
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 |  | 0.3 | 1.335
|  |  | Parede V 01 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
11.10.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, manualmente | m² | Abrigo de Resíduos |  | 16 |  |  | 2.8 | 44.8 |  | 44.8
11.10.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas 20x20cm |  | Abrigo de Resíduos |  | 16 |  |  | 2.8 | 44.8 |  | 44.8
11.10.5 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.10.6 | Reboco traco 1:2:8), espessura 2,0cm, preparo preparo mecânico, aplicação manual | m² | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.11 | PAVIMENTAÇÃO
11.11.1 | Regularização para revestimento de pisos com esp. média = 2,5cm | m² | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.11.2 | Revestimetno cerâmico para piso de 45x45cm com pei superior a 4, inclusive rodapé h=15cm | m² | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 16.4075
|  |  | Rodapé |  | 20.45 |  |  | 0.15 | 3.0675
11.11.3 | Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento |  | Abrigo de Resíduos | [7 empty] | 10.4505
|  |  | Calçada de entorno |  |  | 12.45 | 0.45 |  | 5.6025
|  |  | Rampas | 2 |  | 2.02 | 1.2 |  | 4.848
11.12 | PINTURA
11.12.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico, uma demão | m² | Interno | [7 empty] | 96.3275
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
|  |  | Compressor |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
Abrigo de Resíduos
|  |  | Lixo Infequitante |  | 7.6 |  |  | 2.8 | 21.28
|  |  | Lixo Comum |  | 8.4 |  |  | 2.8 | 23.52
Externo
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.78 |  | 1 | 0.78
|  |  | Compressor |  |  | 1.13 |  | 1 | 1.13
Abrigo de Resíduos
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 |  | 3.85 | 17.1325
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 |  | 2.8 | 12.46
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 |  | 0.3 | 1.335
|  |  | Parede V 01 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
11.12.2 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas | m² | Interno | [7 empty] | 96.3275
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.63 |  | 1 | 0.63
|  |  | Compressor |  |  | 0.98 |  | 1 | 0.98
Abrigo de Resíduos
|  |  | Lixo Infequitante |  | 7.6 |  |  | 2.8 | 21.28
|  |  | Lixo Comum |  | 8.4 |  |  | 2.8 | 23.52
Externo
|  |  | Depósito de Gas GLP |  |  | 0.78 |  | 1 | 0.78
|  |  | Compressor |  |  | 1.13 |  | 1 | 1.13
Abrigo de Resíduos
|  |  | Parede H 01 |  |  | 4.45 |  | 3.85 | 17.1325
|  |  | Parede H 02 |  |  | 4.45 |  | 2.8 | 12.46
|  |  | Parede H 03 |  |  | 4.45 |  | 0.3 | 1.335
|  |  | Parede V 01 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
|  |  | Parede V 02 |  |  | 2.3 |  |  | 8.54
11.12.3 | Aplicação de fundo selador látex PVA em teto, uma demão |  | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.12.4 | Aplicação e lixamento de massa em teto, duas demãos |  | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.12.5 | Aplicação manual de pintura com tinta PVA em teto, branco neve, duas demãos |  | Abrigo de Resíduos | [5 empty] | 13.34 |  | 13.34
11.12.6 | Pintura esmalte sintético, em gradil de ferro com base anti-ferrugem | m² | Porta de ferro, tipo grade , com guarnições | [5 empty] | 3 |  | 13.92
|  |  | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | [5 empty] | 3.36
|  |  | Basculante em aluminio, completo, exclusive vidros | [5 empty] | 0.6
11.13 | DIVERSOS
11.13.1 | Limpeza final da obra |  | Abrigo de Resíduos |  |  | 4.45 | 3.5 |  | 15.575 |  | 15.575
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Composições de Custo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
COMPISIÇÕES DE CUSTO
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: |  | 87.41%
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
Preço Adotado = |  | 7.71 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.7 | 9.76 | 6.83
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.07 | 12.54 | 0.88
TOTAL GERAL | [5 empty] | 7.71
DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO
Preço Adotado = |  | 14.32 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.3 | 9.76 | 12.69
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.13 | 12.54 | 1.63
TOTAL GERAL | [5 empty] | 14.32
RETIRADA DE REVESTIMENTNO CERÂMICO
Preço Adotado = |  | 27.54 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.5 | 9.76 | 24.4
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.25 | 12.54 | 3.14
TOTAL GERAL | [5 empty] | 27.54
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS VAI VEM
Preço Adotado = |  | 603.35 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 12.39 | 46.46
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 9.76 | 36.6
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 83.06
MATERIAIS
I00487/ORSE | BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR |  | M | 5.6 | 26.66 | 149.3
I11451/SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS |  | UN | 3 | 31.16 | 93.48
I02828/ORSE | PORTA MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA - 120 X 210 X 3,5CM |  | UN | 1 | 274.36 | 274.36
I05075/SINAPI | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 |  | KG | 0.004 | 7.37 | 0.03
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 517.17
SERVIÇOS
COMP. | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE |  | M³ | 0.01 | 311.53 | 3.12
TOTAL SERVIÇO | [5 empty] | 3.12
TOTAL GERAL | [5 empty] | 603.35
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE
Preço Adotado = |  | 311.53 |  |  |  | Unid: M
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 9.76 | 39.04
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 39.04
MATERIAIS
I00370/SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) |  | M³ | 1.08 | 22.02 | 23.78
01379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 452.2 | 0.55 | 248.71
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 272.49
TOTAL GERAL | [5 empty] | 311.53
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS VAI VEM
Preço Adotado = |  | 622.97 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 12.39 | 46.46
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 9.76 | 36.6
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 83.06
MATERIAIS
I05015/ORSE | BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=14CM (90X220CM), COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR |  | CJ | 1 | 118 | 118
I11451/SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS |  | UN | 6 | 31.16 | 186.96
I01807/ORSE | PORTA MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA - 80 X 210 X 3,5CM |  | UN | 2 | 115.9 | 231.8
I05075/SINAPI | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 |  | KG | 0.004 | 7.37 | 0.03
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 536.79
SERVIÇOS
COMP. | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE |  | M³ | 0.01 | 311.53 | 3.12
TOTAL SERVIÇO | [5 empty] | 3.12
TOTAL GERAL | [5 empty] | 622.97
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 200X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS VAI VEM
Preço Adotado = |  | 790.1 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88261/SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 12.39 | 46.46
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3.75 | 9.76 | 36.6
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 83.06
MATERIAIS
I11451/SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS |  | UN | 6 | 31.16 | 186.96
I01809/ORSE | PORTA MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA - 100 X 210 X 3,5CM |  | UN | 2 | 134.9 | 269.8
I05075/SINAPI | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 |  | KG | 0.004 | 7.37 | 0.03
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 456.79
SERVIÇOS
COMP. | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE |  | M³ | 0.01 | 311.53 | 3.12
COMP. | BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR |  | M | 6.2 | 39.86 | 247.13
TOTAL SERVIÇO | [5 empty] | 250.25
TOTAL GERAL | [5 empty] | 790.1
BATENTE EM MADEIRA DE LEI L = 0,14 M (CAIXÃO), INCLUINDO 02 JOGOS DE ALIZAR
Preço Adotado = |  | #REF! |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.28 | 12.54 | 3.51
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 12.54 | 3.76
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.28 | 9.76 | 2.73
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 10
MATERIAIS
I00487/ORSE | BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=14CM , COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR |  | M | 1.1 | 26.66 | 29.33
I05075/SINAPI | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 |  | KG | 0.004 | 7.37 | 0.03
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 29.36
SERVIÇOS
COMP. | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE |  | M³ | 0.0016 | 311.53 | 0.5
TOTAL SERVIÇO | [5 empty] | 0.5
TOTAL GERAL | [5 empty] | 39.86
CONCRETO ARMADO DOSADO 20 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO
Preço Adotado = |  | 1533.66 |  |  |  | Unid: M³
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 12.54 | 6.27
88245/SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 12.55 | 77.18
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 6.15 | 9.76 | 60.02
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4 | 12.54 | 50.16
88297/SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.5 | 17.61 | 8.81
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 202.44
MATERIAIS
I0337/SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 1.8 | 9 | 16.2
I0027/SINAPI | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 5 | 2.96 | 14.8
I0029/SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 2.76 | 27.6
I0031/SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 2.96 | 35.52
I0032/SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 10 | 3.26 | 32.6
I0033/SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.66 | 43.92
I0034/SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 12 | 3.11 | 37.32
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 207.96
SERVIÇOS
88830/SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 |  | CHP | 0.5 | 1 | 0.5
73296/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L |  | H | 0.275 | 6.98 | 1.92
73298/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTEDE 5M COMP -EXCL OPERADOR |  | H | 0.4 | 1.43 | 0.57
73299/SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTEDE 5M COMP - EXCL OPERADOR |  | H | 0.6 | 0.97 | 0.58
73300/SINAPI | ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COMGUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L |  | H | 0.225 | 3.61 | 0.81
73301/SINAPI | ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3 VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES |  | M3 | 25.2 | 8.4 | 211.68
73972/002/SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) |  | M3 | 1 | 325.92 | 325.92
COMP. | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM |  | M2 | 14 | 41.52 | 581.28
TOTAL SERVIÇOS | [5 empty] | 1123.26
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1533.66
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM
Preço Adotado = |  | 41.52 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88239/SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPLEMENTARES |  | H | 0.3625 | 10.15 | 3.68
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.45 | 12.54 | 18.18
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 21.86
MATERIAIS
I04491/SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | M | 0.55 | 7.9 | 4.35
I05075/SINAPI | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 |  | KG | 0.1 | 7.37 | 0.74
I06189/SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | M | 1.05 | 7.29 | 7.65
I10567/SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA |  | M | 1.4 | 4.94 | 6.92
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 19.66
TOTAL GERAL | [5 empty] | 41.52
PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA TERMOMAGNÉTICA ATÉ 20A (CAIXA 4X2", ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)
Preço Adotado = |  | 174.78 |  |  |  | Unid: PT
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88247 /SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 10.21 | 30.63
88264 /SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 3 | 12.72 | 38.16
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 2.5 | 9.76 | 24.4
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 93.19
MATERIAIS
I1003/SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, |  | M | 12 | 1.84 | 22.08
I1876/SINAPI | CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 2" |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
I2681/SINAPI | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2" (50 MM), SEM LUVA |  | M | 3 | 7.23 | 21.69
I20111/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M |  | UN | 0.15 | 6 | 0.9
I1894/SINAPI | LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2'' |  | UN | 2 | 6.23 | 12.46
I1872/SINAPI | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " |  | UN | 1 | 1.88 | 1.88
I7531/SINAPI | TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA |  | UN | 1 | 13.59 | 13.59
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 81.59
TOTAL GERAL | [5 empty] | 174.78
CERÂMICA CANELA DE DEMOLIÇÃO 20X120 NATURAL OU TETIFICADA
Preço Adotado = |  | 160.91 |  |  |  | Unid: M²
Código | Descrição |  | Unidade | Coeficiente | Preço | Total
MAO DE OBRA
88256/SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1.7 | 11.67 | 19.84
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.85 | 9.76 | 8.3
TOTAL MAO DE OBRA | [5 empty] | 28.14
MATERIAIS/SERVIÇOS
MERCARDO | CERÂMICA CANELA DE DEMOLIÇÃO 20X120 NATURAL OU TETIFICADA |  | M² | 1.1 | 117.9 | 129.69
I02540/ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICSO |  | KG | 0.38 | 2.9 | 1.1
I01381/SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | KG | 4.5 | 0.44 | 1.98
TOTAL MATERIAIS | [5 empty] | 132.77
TOTAL GERAL | [5 empty] | 160.91
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Dezembro de 2015/Com Desoneração
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. LUCRO |  | 7.3 | 0.073
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3 | 0.03
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.07
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7.3
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 24.93
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Dezembro de 2015/Com Desoneração
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  | 0.91 | 0.69
B4 | 13º salário |  | 10.92 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  | 1.18 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  | 10.76 | 8.21
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 46.52 | 17.96
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.84 | 5.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Idenizadas |  | 3.07 | 2.34
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  | 5.05 | 3.86
C5 | Idenização Adicional |  | 0.58 | 0.44
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  | 15.7 | 11.98
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 7.82 | 3.02
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.57 | 0.44
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.39 | 3.46
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 87.41 | 50.2
Teresina (PI), 16 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde

## Cotação de Preço
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Reforma da Unidade Básica Avançada de Saúde-UBAS |  |  | Município: São Miguel da Baixa Grande - PI
Endereço: Zona Urbana |  |  | Dezembro de 2015/Com Desoneração
COTAÇÃO DE PREÇO
CERÂMICA CANELA DE DEMOLIÇÃO 20X120 NATURAL OU TETIFICADA*
LOJA: Empório Portobelo
ENDEREÇO: Av. Dom Severino, 1648 - Fátima, Teresina - PI, 64049-375
TELEFONE: (86) 3237-0560
| VALOR: | 117.9
* Pesquisa realizada no dia 11/02/2016
Teresina (PI), 12 de Fevereiro de 2016
Secretaria Estadual da Saúde