## c residuo
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SUGAD
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE LIXO SIMPLIFICADO NA UNIDADE DE SAÚDE | [5 empty] | Município: BOM JESUS - PI
Endereço: UPA DE BOM JESUS PIAUÍ | [5 empty] | Data: MARÇO 2016
Área de Construção Total: 15,58 m2 | [5 empty] | Tipo: CONSTRUÇÃO
Item | REFERÊNCIA | CÓDIGO | Código/Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Custo Total do Item | % do Item
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 89.74 | 0.449%
1.1 | SINAPI | 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 15.58 | 2.65 | 41.29
1.2 | SINAPI | 73992/002 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m2 | 15.58 | 3.11 | 48.45
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0 | 299.81 | 1.5%
2.1 | SINAPI | 79517/001 | Escavação manual de cavas(fundacoes rasas,=2,00 m) | m3 | 3.22 | 21.23 | 68.36
2.2 | SINAPI | 73904/001 | Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo | m3 | 3.29 | 70.35 | 231.45
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 6315.66 | 31.6%
3.1 | SINAPI | 83519 | Alvenaria de embasamento tijolo cerâmico e= 15,00cm | m3 | 10.9536 | 348.88 | 3821.49
3.2 | SINAPI | 6122 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia (baldrame) | m3 | 4.26 | 326.52 | 1390.98
3.3 | SINAPI | 85233 | Cinta de amarração em concreto armado fck=20mpa controle c.prep.mecanico na obra, aço(55kg/m3), formas madeira c/ mont/desmon e lancamento/vibracao manual | m3 | 0.483 | 1633.39 | 788.93
3.4 | SINAPI | 73907/003 | Lastro de impermeabilização e=5,00cm | m2 | 13.16 | 23.88 | 314.26
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 3055.45 | 15.29%
4.1 | SINAPI | 87500 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m2 | 44.43 | 68.77 | 3055.45
5.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 2047.66 | 10.25%
5.1 | SINAPI | 92541 | Estrutura de madeira serrada nao aparelhada, para telhas ceramicas | m2 | 25.5 | 42.11 | 1073.81
5.2 | SINAPI | 84033 | Cobertura em telha ceramica tipo canal | m2 | 25.5 | 20.43 | 520.97
5.3 | SINAPI | 55960 | Imunização madeiramento cobertura com imunizante incolor | m | 25.5 | 4.44 | 113.22
5.4 | SINAPI | 6058 | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média) | m | 20.4 | 16.65 | 339.66
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 435.6 | 2.18%
6.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | unid. | 4 | 83.7 | 334.8
6.2 | SINAPI | 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | unid. | 4 | 25.2 | 100.8
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 823.21 | 4.119%
7.1 | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 35.15 | 35.15
7.2 | SINAPI | 72286 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c – escav ação e confecção | unid. | 1 | 120.56 | 120.56
7.3 | SINAPI | 89708 | Caixa sifonada pvc 150x185x75mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 42.28 | 84.56
7.4 | SINAPI | 89355 | Tubo PVC soldável água fria, sem conexões, diam. 20mm - fornecimento e instalação | m | 20 | 9.49 | 189.8
7.5 | SINAPI | 89957 | Ponto de agua fria pvc 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 1/2" - fornecimento e instalação | unid. | 2 | 73.45 | 146.9
7.6 | SINAPI | 86906 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede longa, padrao popular- fornecimento e instalação | unid. | 2 | 34.34 | 68.68
7.7 | orse | 8342 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 75mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 75mm - fornecimento e instalação | PT | 2 | 88.78 | 177.56
8.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 401.25 | 2.008%
8.1 |  | 73991/001 | Piso cimentado liso (queimado), traco 1:3 (cimento e areia), 1,5 cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m2 | 13.16 | 30.49 | 401.25
9.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 1526.33 | 7.638%
9.1 | SINAPI | 68054 | Portão de ferro em chapa plana 14" | m2 | 6.72 | 150.91 | 1014.12
9.2 | SINAPI | 6104 | Basculante em ferro e vidro 4mm | m2 | 1.8 | 284.56 | 512.21
10.0 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 3349.01 | 16.76%
10.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prep aro mecânico | m2 | 88.86 | 2.77 | 246.14
10.2 | SINAPI | 87530 | Reboco parede interna argamassa mista de cimento cal hidratada e areia no traco 1:2:8 | m2 | 57.66 | 20.86 | 1202.79
10.3 | SINAPI | 87527 | Emboço parede interna argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8 | m2 | 31.2 | 20.49 | 639.29
10.4 | SINAPI | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 31.2 | 40.41 | 1260.79
11.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 616.86 | 3.087%
11.1 | SINAPI | 73791/001 | Pintura com tinta em po industrializada de cal, pigmento e fixador,três demãos | m2 | 57.66 | 5.37 | 309.63
11.2 | SINAPI | 73924/002 | Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro | m2 | 17.04 | 18.03 | 307.23
12.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 1023.68 | 5.122%
12.1 | SINAPI | 73982/002 | Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, e= 7cm | m2 | 8.94 | 32.87 | 293.86
12.2 | SINAPI | 73676 | Piso cimentado liso com po xadrez, espessura 1,5cm, incluso juntas de dilatacao plástica | m2 | 3.6 | 38.1 | 137.16
12.3 | SINAPI | 92393 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 6,0 cm, fc k 35mpa, assentados sobre colchao de areia.. | m2 | 11.66 | 48.69 | 567.73
12.4 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 15.58 | 1.6 | 24.93
|  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 19984.26 | 100%
|  |  | BDI 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 19984.26
Importa o presente orçamento em R$ 19.984,26 (DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS)
OBS.: Os preços unitários adotados estão de acordo com as Tabela de Composições de preços unitários e de insumos do SINAPI, referência mês JANEIRO/2016. Quando não há composição de custos de referência no SINAPI, utilizamos os padrões de Composições de Custos da SEINFRA/CE ou do TCPO-13 da editora PINI, com os preços dos insumos da tabela SINAPI, e apresentamos as composições de custos unitários em anexo.
Secretaria Estadual da Saúde

## Orçamento
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  |  |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
Item | Referência | Código | Discriminação | Unid | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço
25.53
OBRA DE URBANIZAÇÃO
1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6798.23 | 1.799%
1.01 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m3 | 4.5 | 236.93 | 297.42 | 1338.39
1.02 | SINAPI | 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m2 | 16 | 271.84 | 341.24 | 5459.84
2.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1412 | 0.3737%
2.01 | SEINFRA | C3279 | ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) | m3 | 33.432 | 3.97 | 4.98 | 166.49
2.02 | SINAPI | 79517/001 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m3 | 8.244 | 21.23 | 26.65 | 219.7
2.03 | SINAPI | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m3 | 11.616 | 70.35 | 88.31 | 1025.81
3.00 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 17842.78 | 4.722%
3.01 | SINAPI | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m3 | 32.696 | 348.88 | 437.95 | 14319.21
3.02 | SINAPI | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m3 | 7.2 | 326.52 | 409.88 | 2951.14
3.03 | SINAPI | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m3 | 1.296 | 351.86 | 441.69 | 572.43
4.00 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 7016.55 | 1.857%
4.01 | SINAPI | 85233 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS E LAJES - FCK 25MPA | m3 | 2.292 | 1633.39 | 2050.39 | 4699.49
4.02 | SINAPI | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 33.44 | 55.2 | 69.29 | 2317.06
5.00 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 5138.36 | 1.36%
5.01 | SINAPI | 87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM MANUAL | m2 | 59.52 | 68.77 | 86.33 | 5138.36
6.00 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 12295.39 | 3.254%
6.01 | SINAPI | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m2 | 15.435 | 203.95 | 256.02 | 3951.67
6.02 | SEINFRA | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m2 | 21.5 | 309.15 | 388.08 | 8343.72
7.00 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 4180.88 | 1.106%
7.01 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m2 | 119.04 | 2.77 | 3.48 | 414.26
7.02 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 119.04 | 20.86 | 26.19 | 3117.66
7.03 | SEINFRA | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | m2 | 9.6 | 53.85 | 67.6 | 648.96
8.00 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 3517.77 | 0.9309%
8.01 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | m2 | 101.64 | 1.72 | 2.16 | 219.54
8.02 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 101.64 | 9.45 | 11.86 | 1205.45
8.03 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m2 | 101.64 | 8.59 | 10.78 | 1095.68
8.04 | SINAPI | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m2 | 30.87 | 25.73 | 32.3 | 997.1
9.00 |  |  | PISO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 106752.66 | 28.25%
9.01 | SINAPI | 72948 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m3 | 330.45 | 29.57 | 37.12 | 12266.3
9.02 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM | m2 | 1101.5 | 50.72 | 63.67 | 70132.51
9.03 | SINAPI | 73892/002 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m2 | 374.53 | 32.87 | 41.26 | 15453.11
9.04 | SINAPI | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | m2 | 167.16 | 15.41 | 19.34 | 3232.87
9.05 | SEINFRA | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | m | 260.52 | 16.86 | 21.16 | 5512.6
9.06 | SINAPI | 73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM | m2 | 2.2008 | 56.2 | 70.55 | 155.27
10.00 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 173730.31 | 45.97%
10.01 | PLANILHA ANEXA |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 13,8V 112,5KVA | und | 1 | 57300.1745 | 71928.91 | 71928.91
10.02 | PLANILHA ANEXA |  | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS | und | 1 | 80759.56 | 101377.48 | 101377.48
10.03 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | und | 1 | 113.09 | 141.96 | 141.96
10.04 | SINAPI | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | und | 1 | 133.85 | 168.02 | 168.02
10.05 | SINAPI | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 90.77 | 113.94 | 113.94
11.00 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 39198.6 | 10.37%
11.01 | SINAPI | 74072/002 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 11.6 | 85.3 | 107.08 | 1242.13
11.02 | PLANILHA ANEXA |  | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - 15,58M2 | UN | 1 | 19984.26 | 25086.24 | 25086.24
11.03 | SEINFRA-CE | C-4486 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO FORNECIMENTO E MONTAGEM | m2 | 109.14 | 65.93 | 82.76 | 9032.43
11.04 | SEINFRA-CE | C4491 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 6 | 215.59 | 270.63 | 1623.78
11.05 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 1101.5 | 1.6 | 2.01 | 2214.02
|  |  | VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI | [5 empty] | 377883.53 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 377.883,53 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
Importa o presente orçamento a quantia de R$
Teresina (PI), Março de 2016 | [10 empty] | #VALUE!
referente a
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus
Município de Bom Jesus
no Estado do Piauí.
Secretaria de Estado da Saúde

## Memorial de Cálculo
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITENS | DESCRIMINAÇÃO | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | QUANTIDADE | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | 4.5
|  | 3 |  | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 | 4.5
1.02 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | [6 empty] | 8
|  | 2 | 4 |  | 8 | 0 | 1 | 8
MOVIMENTO DE TERRA | INFRA-ESTRUTURA
2.01 | ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL) | [6 empty] | 33.432
|  |  |  | 0.2 | 167.16 | 33.432 | 1 | 33.432
2.02 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | [6 empty] | 8.244
| Área técnica 01 | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.468 | 1 | 0.468
| Área técnica 02 | 6.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.576 | 1 | 0.576
| Abrigo de Gases | 24 | 0.6 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1 | 7.2
2.03 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | [6 empty] | 11.616
| Área técnica 01 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.44 | 1 | 1.44
| Área técnica 02 | 4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.44 | 1 | 1.44
| Abrigo de Gases | 7.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.736 | 1 | 8.736
INFRAESTRUTURA | JANELA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA
3.01 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | [6 empty] | 32.696
| Para calçada de contorno do hospital | 165.95 | 0.4 | 0.4 | 0 | 26.552 | 1 | 26.552
| Área técnica 01 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.416 | 1 | 0.416
| Área técnica 02 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.512 | 1 | 0.512
| Abrigo de Gases | 24 | 0.4 | 0.3 | 0 | 2.88 | 1 | 2.88
| Abrigo de Gases - calçada | 29.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 2.336 | 1 | 2.336
3.02 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | [6 empty] | 7.2
| Abrigo de Gases | 24 | 0.6 | 0.5 | 0 | 7.2 | 1 | 7.2
3.03 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | [6 empty] | 1.296
| Abrigo de Gases | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.216 | 6 | 1.296
SUPERESTRUTURA | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM
4.01 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS E LAJES - FCK 25MPA | [6 empty] | 2.292
| Abrigo de Gases - pilares | 0.15 | 0.3 | 2.6 | 0 | 0.117 | 6 | 0.702
| Abrigo de Gases - cinta inf. | 21.2 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.636 | 1 | 0.636
| Abrigo de Gases - cinta sup. | 21.2 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.954 | 1 | 0.954
4.02 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | [6 empty] | 33.44
| Abrigo de Gases | 8.8 | 3.8 |  | 33.44 | 0 | 1 | 33.44
PAREDES E PAINEIS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM MANUAL | [6 empty] | 59.52
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 1 | 9.6
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 1 | 42.12
ESQUADRIAS
6.01 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | [6 empty] | 15.435
| Abrigo de Gases | 3.5 |  | 2.1 | 7.35 | 0 | 1 | 7.35
| Abrigo de Gases | 3.85 |  | 2.1 | 8.085 | 0 | 1 | 8.085
6.02 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | 21.5
|  | 6.5 |  | 2 | 13 | 0 | 1 | 13
|  | 4.25 |  | 2 | 8.5 | 0 | 1 | 8.5
REVESTIMENTO | 0
7.01 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | [6 empty] | 119.04
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 2 | 15.6
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 2 | 19.2
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 2 | 84.24
7.02 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | [6 empty] | 119.04
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 2 | 15.6
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 2 | 19.2
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 2 | 84.24
7.03 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE | [6 empty] | 9.6
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 1 | 9.6
PINTURA | 0
8.01 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS | [6 empty] | 101.64
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 1 | 9.6
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 2 | 84.24
8.02 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | 101.64
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 1 | 9.6
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 2 | 84.24
8.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [6 empty] | 101.64
| Área técnica 01 | 5.2 |  | 1.5 | 7.8 | 0 | 1 | 7.8
| Área técnica 02 | 6.4 |  | 1.5 | 9.6 | 0 | 1 | 9.6
| Abrigo de Gases | 16.2 |  | 2.6 | 42.12 | 0 | 2 | 84.24
8.04 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | [6 empty] | 30.87
| Abrigo de Gases | 3.5 |  | 2.1 | 7.35 | 0 | 2 | 14.7
| Abrigo de Gases | 3.85 |  | 2.1 | 8.085 | 0 | 2 | 16.17
| Portões laterais | 6.5 |  | 2 | 13 | 0 | 0 | 0
| Portões laterais | 4.25 |  | 2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
PISO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | INSTALAÇÕES
9.01 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | [6 empty] | 330.45
|  |  |  | 0.3 | 1101.5 | 330.45 | 1 | 330.45
9.02 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM | [6 empty] | 1101.5
[5 empty] | 1101.5 | 0 | 1 | 1101.5
9.03 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [6 empty] | 374.53
[5 empty] | 124.03 | 0 | 1 | 124.03
[5 empty] | 27.2 | 0 | 1 | 27.2
[5 empty] | 194.1 | 0 | 1 | 194.1
| Abrigo de Gases - calçada | 29.2 | 1 |  | 29.2 | 0 | 1 | 29.2
9.04 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | [6 empty] | 167.16
[5 empty] | 167.16 | 0 | 1 | 167.16
9.05 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | [6 empty] | 260.52
|  | 260.52 |  |  | 0 | 0 | 1 | 260.52
9.06 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM | [6 empty] | 2.2008
| Área técnica 01 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0 | 0.336 | 1 | 0.336
| Área técnica 02 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0 | 0.336 | 1 | 0.336
| Abrigo de Gases | 7.8 | 2.8 | 0.07 | 0 | 1.5288 | 1 | 1.5288
DIVERSOS | 0
11.01 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | [6 empty] | 11.6
| Área técnica 01 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 1 | 5.2
| Área técnica 02 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.4
11.05 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | 1101.5
[5 empty] | 1101.5 | 0 | 1 | 1101.5
Teresina (PI), Março de 2016
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## Subestação
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 13,8V 112,5KVA, NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPA DE BOM JESUS
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  |  |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
0
1.0 | ELÉTRICA
1.1 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO DG 4542 PLP | un | 6 | 3.38 | 3.38 | 20.28
1.2 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2.60mm - 48.00 G/M | kg | 3 | 8.05 | 8.05 | 24.15
1.3 | ARRUELA QUADRADA AÇO GALV. D = 50mm ESP=3mm DFURO=18mm | un | 4 | 1.28 | 1.28 | 5.12
1.4 | ARRUELA REDONDA FG DIAM. EXT = 35mm ESP=3mm DIAM FURO=18mm | un | 15 | 0.15 | 0.15 | 2.25
1.5 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750v 120 mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 260 | 46.83 | 46.83 | 12175.8
1.6 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750v 10 mm2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3 | 6.43 | 6.43 | 19.29
1.7 | CABO DE COBRE NU 35mm2 | kg | 10 | 17.32 | 17.32 | 173.2
1.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE EMBUTIR COM PORTA P/ 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 813.4 | 813.4 | 813.4
1.9 | CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 100.71 | 100.71 | 604.26
1.10 | TERMINAL A PRESSÃO REFORÇADO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 95 E 120mm², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 26.83 | 26.83 | 80.49
1.11 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO C/ SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS DE COBRE P/ CABO 70mm² | un | 6 | 9.36 | 9.36 | 56.16
1.12 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 35mm² | un | 9 | 3.02 | 3.02 | 27.18
1.13 | GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50mm², PASTA ANTIOXIDANTE, FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 12 | 5.06 | 5.06 | 60.72
1.14 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL D=75mm (2. 1/2") | un | 4 | 27.13 | 27.13 | 108.52
1.15 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL D=110mm (4") | un | 5 | 48.94 | 48.94 | 244.7
1.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, 600V, FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 2 | 756.08 | 756.08 | 1512.16
1.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A, 600V, FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 2 | 968.49 | 968.49 | 1936.98
1.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A, 240V, FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 4 | 580.31 | 580.31 | 2321.24
1.19 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø20mm (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6 | 11.95 | 11.95 | 71.7
1.20 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 75mm (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 27.58 | 27.58 | 330.96
1.21 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 100mm (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 36.89 | 36.89 | 295.12
1.22 | GUINDASTE TIPO MUCK CAP. "5T", MONTRADO EM CAMINHÃO CARROCERIA (LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO) | h | 8 | 70.13 | 70.13 | 561.04
1.23 | PARAFUSO FRANCÊS M16(D=16mm) x 45mm CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO | un | 6 | 2.32 | 2.32 | 13.92
1.24 | PÁRAFUSO M16 (ROSCA DUPLA DE=16mm) x 300mm - ZINCAGEM A FOGO | un | 22 | 5.76 | 5.76 | 126.72
1.25 | PÁRAFUSO M16 (ROSCA DUPLA DE=16mm) x 400mm - ZINCAGEM A FOGO | un | 8 | 8.76 | 8.76 | 70.08
1.26 | PÁRAFUSO M16 (ROSCA DUPLA DE=16mm) x 500mm - ZINCAGEM A FOGO | un | 12 | 9.95 | 9.95 | 119.4
1.27 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VÁLVULA DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL 30KV, 10KA | un | 9 | 435.48 | 435.48 | 3919.32
1.28 | PORCA OLHAL AÇO P/ PARAFUSO C/ DIAM. NOMINAL DE 16mm | un | 28 | 8.02 | 8.02 | 224.56
1.29 | CINTA PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DIAM. 210mm | un | 2 | 67.42 | 67.42 | 134.84
1.30 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 12 | 11.03 | 11.03 | 132.36
1.31 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE FM QD - FAIXA 50 A 250/5A | un | 3 | 95.32 | 95.32 | 285.96
1.32 | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA , TRIFÁSICO 60HZ, CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL | un | 1 | 9390.99 | 9390.99 | 9390.99
1.33 | ALÇA ESTRIBO | UN | 2 | 3.4 | 3.4 | 6.8
1.34 | ALÇA PREF. P/ CABO DE AÇO DE 9,14MM | UN | 7 | 4.3 | 4.3 | 30.1
1.35 | BRAÇO ANTI-BALANÇO POLIMÉRICO | UN | 1 | 15.55 | 15.55 | 15.55
1.36 | BRAÇO SUPORTE TIPO "L" | UN | 2 | 42.3 | 42.3 | 84.6
1.37 | CABO DE COBRE ISOLADO P/ 0,6/1,0KV 95 mm² | M | 60 | 40.45 | 40.45 | 2427
1.38 | CRUZ. DE CONCRETO ARMADO 1.900mm | UN | 1 | 63.25 | 63.25 | 63.25
1.39 | CRUZ. DE CONCRETO ARMADO TIPO "L" 2.400mm | UN | 2 | 97.75 | 97.75 | 195.5
1.40 | CURVA P/ ELET. PVC DE 3" | UN | 4 | 18 | 18 | 72
1.41 | DISJUNTOR NOFUSE 175 A | UN | 1 | 385 | 385 | 385
1.42 | ESPAÇADOR LOSANGULAR COM GARRA | UN | 2 | 52 | 52 | 104
1.43 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO "L" | UN | 2 | 17.5 | 17.5 | 35
1.44 | GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | UN | 3 | 38.55 | 38.55 | 115.65
1.45 | MÃO FRANCESA PERFILADA NORMAL | UN | 2 | 28.45 | 28.45 | 56.9
1.46 | PINO CURTO DE ISOLADOR | UN | 5 | 8.55 | 8.55 | 42.75
1.47 | PORCA QUADRADA AÇO M 16X24 mm | UN | 10 | 1.85 | 1.85 | 18.5
1.48 | POSTES DE CONCRETO DT 11/200 | UN | 2 | 409.15 | 409.15 | 818.3
1.49 | SUPORTE "L" PARA CRUZETA | UN | 6 | 28.9 | 28.9 | 173.4
1.50 | ANEL ELASTOMERO | UN | 5 | 3.3 | 3.3 | 16.5
1.51 | ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO | UN | 4 | 10.5 | 10.5 | 42
1.52 | ARRUELA QUADRADA AÇO GALV. D = 38mm ESP=3mm DFURO=18mm | UN | 31 | 1.15 | 1.15 | 35.65
1.53 | BRAÇO SUPORTE TIPO C | UN | 4 | 125 | 125 | 500
1.54 | CABO DE AÇO 6,4MM | m | 2 | 2.2 | 2.2 | 4.4
1.55 | CABO DE AÇO 9,5MM | m | 117 | 2.7 | 2.7 | 315.9
1.56 | CABO DE ALUMINIO 35MM 15 KV COM ISOLAÇÃO XLPE 90ºC | m | 351 | 15.2 | 15.2 | 5335.2
1.57 | CANTONEIRA RETA | un | 3 | 79.8 | 79.8 | 239.4
1.58 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR | un | 3 | 21.85 | 21.85 | 65.55
1.59 | COBERTURA PARA CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA | un | 3 | 108.55 | 108.55 | 325.65
1.60 | COBERTURA PROTETORA DE PARA RAIOS | un | 9 | 14 | 14 | 126
1.61 | CONECTOR GUT | un | 3 | 14.7 | 14.7 | 44.1
1.62 | CONECTOR GUW | un | 1 | 14.7 | 14.7 | 14.7
1.63 | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO DE 400A | un | 6 | 21.25 | 21.25 | 127.5
1.64 | CONECTOR CUNHA PARA DERIVAÇÃO | un | 11 | 5.3 | 5.3 | 58.3
1.65 | CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM IP | un | 2 | 18.05 | 18.05 | 36.1
1.66 | CONECTOR TERMINAL 1,4mm 1FURO | un | 9 | 2.2 | 2.2 | 19.8
1.67 | CONECTOR TERMINAL CA/CAA 2AWG-CA 50mm CPAC 1 FURO | un | 3 | 1.9 | 1.9 | 5.7
1.68 | ELO FUSÍVEL 6 K | un | 6 | 1.9 | 1.9 | 11.4
1.69 | FIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO | m | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 23.52
1.70 | FIO DE AMARAÇÃO ALUM RECOZ 6 AWG | kg | 0.14 | 1.1 | 1.1 | 0.154
1.71 | FIO DE AMARAÇÃO ALUM RECOZ 8 AWG | kg | 0.22 | 0.8 | 0.8 | 0.176
1.72 | FITA AMARRAÇÃO ALUMINIO RECOZIDO DE 1x10mm | m | 6.22 | 0.85 | 0.85 | 5.287
1.73 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO | un | 6 | 28.3 | 28.3 | 169.8
1.74 | GRAMPO DE LINHA VIVA DE 400A | un | 6 | 27.3 | 27.3 | 163.8
1.75 | HASTE ATERRAMENTO COBREADA DE 19x3048mm PROLONG | un | 3 | 47.1 | 47.1 | 141.3
1.76 | ISOLADOR PILAR PARA 15 KV | un | 8 | 94.2 | 94.2 | 753.6
1.77 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO | un | 12 | 48.3 | 48.3 | 579.6
1.78 | ISOLADOR DE ROLDANA | un | 8 | 5.1 | 5.1 | 40.8
1.79 | LUVA P/ ELETRODUTO PVC 3" | un | 4 | 8.9 | 8.9 | 35.6
1.80 | MANILHA DE TRANSMISSÃO | un | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.9
1.81 | MANILHA SAPATILHA AÇO 5000DAN | un | 13 | 9.9 | 9.9 | 128.7
1.82 | OLHAL PARAFUSO 5000DAN | un | 15 | 12.55 | 12.55 | 188.25
1.83 | PARAFUSO CABEÇA ABAU 12X40mm | un | 6 | 2.05 | 2.05 | 12.3
1.84 | PARAFUSO CABEÇA ABAU 16X70mm | un | 10 | 3.35 | 3.35 | 33.5
1.85 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250mm | un | 2 | 4.3 | 4.3 | 8.6
1.86 | PARAFUSO M 16X250mm | un | 11 | 5.15 | 5.15 | 56.65
1.87 | PARAFUSO MÁQUINA 16X250mm | un | 6 | 5.15 | 5.15 | 30.9
1.88 | PINO DE FERRO GALV 19X150 AC E 16X150 AB | un | 3 | 13.6 | 13.6 | 40.8
1.89 | POSTE CONCRETO DT 11-400 | un | 4 | 684.85 | 684.85 | 2739.4
1.90 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO 900X260X1200mm | un | 1 | 580 | 580 | 580
1.91 | SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 9,5mm | un | 6 | 1.45 | 1.45 | 8.7
1.92 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR | un | 2 | 150 | 150 | 300
1.93 | SUPORTE Z | un | 1 | 150.45 | 150.45 | 150.45
1.94 | TERMINAL CA/CAA 4 AWG AÇO 6,4mm CH1F | un | 3 | 16.5 | 16.5 | 49.5
2.0 | OBRAS CIVIS
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | m³ | 1.7 | 15.14 | 15.14 | 25.738
2.2 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITAMENTO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 1.4 | 10.59 | 10.59 | 14.826
2.3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS, 01 VEZ | m² | 3.5 | 49.87 | 49.87 | 174.545
2.4 | EXECUÇÃO DE PINGADEIRA | m | 1.2 | 5.05 | 5.05 | 6.06
2.5 | REBOCO PARA PAREDES, ARGAMASSA TRAÇO 1:4:5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m² | 6 | 8.96 | 8.96 | 53.76
2.6 | LAJE PRÉ-MOLD. BETA 11 P/1KN/M², VÃOS 4,40M/INCL. VIGOTAS, TIJOLOS, ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO 3CM, CONCRETO 20MPA, ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA | m² | 1.35 | 57.99 | 57.99 | 78.2865
2.7 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARADO | m² | 10 | 27.92 | 27.92 | 279.2
2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, ESPESSURA 3mm, PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO, ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 1.35 | 47.12 | 47.12 | 63.612
2.9 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLÇHÃO DE PÓ DE PEDRA, ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | m² | 4 | 35.48 | 35.48 | 141.92
3.0 | PROJETO EXECUTIVO
3.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETRO / PLENO DE OBRA | h | 17 | 92.4 | 92.4 | 1570.8
3.2 | ELETROTÉCNICO | h | 36 | 22.42 | 22.42 | 807.12
TOTAL SEM BDI --------------------- | [5 empty] | 57300.1745
BDI (%) |  |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI ---------------------- | [5 empty] | 57300.1745
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 57.300,17 (CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS REAIS, DEZESSETE CENTAVOS)
Secretaria de Estado da Saúde

## Inst. Gases Medicinais
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
Coordenação de Infraestrutura em Saúde
Núcleo de Infraestrutura em Saúde - NIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  |  |  |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  |  |  |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
Item | Cód. Sinapi/Seinfra-CE | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Custo Total do Item | % do Item
1.00 | INSTALAÇOES DE GASES MEDICINAIS | [5 empty] | 80759.56 | 100%
1.01 | C2574 | Tubo de Cobre 15mm CA 90 Graus | m | 600 | 52.63 | 31578
1.02 | C2575 | Tubo de Cobre 22mm CA 90 Graus | m | 45 | 75.5 | 3397.5
1.03 | C1007 | Cotovelo de Cobre 15mm CA 90 Graus | Pç | 90 | 6.21 | 558.9
1.04 | C1108 | Cotovelo de Cobre 22mm CA 90 Graus | Pç | 10 | 9.58 | 95.8
1.05 | C2332 | Tê de Cobre 15mm CA 90 Graus | Pç | 60 | 7.37 | 442.2
1.06 | C2333 | Tê de Cobre 22mm CA 90 Graus | Pç | 10 | 10.61 | 106.1
1.07 | C2335 | Tê de Cobre 22x15mm CA 90 Graus | Pç | 10 | 15.86 | 158.6
1.08 | C2336 | Bucha de Redução de Cobre 22x15mm | Pç | 2 | 34.94 | 69.88
1.09 | Mercado | Válvula de Seção de 1/2" | Pç | 30 | 69.15 | 2074.5
1.10 | Mercado | Válvula de Seção de 3/4" | Pç | 12 | 82.64 | 991.68
1.11 | 72622 | Luva de Cobre 15mm | Pç | 120 | 3.38 | 405.6
1.12 | Mercado | Luva de Cobre 22mm | Pç | 20 | 5.19 | 103.8
1.13 | Mercado | Painel de Alarme de Oxigênio / Ar-comprimido | Pç | 6 | 434.5 | 2607
1.14 | Mercado | PCM Operacional / Oxigênio Medicinal, Composto de 3x3 manifolds e 6 chicotes, Marca Protec ou Similar | Equip. | 1 | 4180 | 4180
1.15 | Mercado | Central de Ar-medicinal 12x12 | Equip. | 1 | 9350 | 9350
1.16 | Mercado | Régua de Ponto de Consumo de Oxigênio / Ar-comprimido | Equip. | 35 | 704 | 24640
TOTAL SEM BDI -------------------- | [6 empty] | 80759.56 | 100%
BDI (%) |  |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL COM BDI -------------------- | [6 empty] | 80759.56
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R$ 80.759,56 (OITENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
Teresina, 30 de março de 2016.
Secretaria de Estado da Saúde

## Cronograma Geral
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  |  |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  |  |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
OBRA DE URBANIZAÇÃO
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.799% | 6798.23 | 100 | 6798.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798.23 | 100%
2.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.3737% | 1412 | 100 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412 | 100%
3.00 | INFRAESTRUTURA | 4.722% | 17842.78 | 100 | 17842.78 |  | 0 | 0 | 0 | 17842.78 | 100%
4.00 | SUPERESTRUTURA | 1.857% | 7016.55 | 70 | 4911.585 | 30 | 2104.965 |  | 0 | 7016.55 | 100%
5.00 | PAREDES E PAINEIS | 1.36% | 5138.36 | 100 | 5138.36 |  | 0 |  | 0 | 5138.36 | 100%
6.00 | ESQUADRIAS | 3.254% | 12295.39 | 20 | 2459.078 | 50 | 6147.695 | 30 | 3688.617 | 12295.39 | 100%
7.00 | REVESTIMENTO | 1.106% | 4180.88 |  | 0 | 40 | 1672.352 | 60 | 2508.528 | 4180.88 | 100%
8.00 | PINTURA | 0.9309% | 3517.77 |  | 0 |  | 0 | 100 | 3517.77 | 3517.77 | 100%
9.00 | PISO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 28.25% | 106752.66 | 30 | 32025.798 | 50 | 53376.33 | 20 | 21350.532 | 106752.66 | 100%
10.00 | INSTALAÇÕES | 45.97% | 173730.31 | 30 | 52119.093 | 30 | 52119.093 | 40 | 69492.124 | 173730.31 | 100%
11.00 | DIVERSOS | 10.37% | 39198.6 | 30 | 11759.58 | 30 | 11759.58 | 40 | 15679.44 | 39198.6 | 100%
| TOTAL GERAL DO PERÍODO (R$) |  | 377883.53 |  | 134466.504 |  | 127180.015 |  | 116237.011 | 377883.53
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 35.58% |  | 33.66% |  | 30.76% |  | 100%
Teresina (PI), Março de 2016
Secretaria de Estado da Saúde

## BDI
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
COMPOSIÇÃO DO BDI
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. LUCRO |  | 7.3 | 0.073
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.5 | 0.035
3. DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1.23 | 0.0123
4. ISSQN |  | 3 | 0.03
5. PIS |  | 0.65 | 0.0065
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO) |  | 2 | 0.02
7. COFINS |  | 3 | 0.03
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS |  | 2.07 | 0.0207
X(%)= | 5.57
Y(%)= | 1.23
Z(%)= | 7.3
l(%)= | 8.65
Aplicando na fórmula acima, temos:
| BDI(%)= | 25.53
Teresina (PI), Março de 2016
Secretaria de Estado da Saúde

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
Obra: Urbanização, Construção do Abrigo de Gases Medicinais, Instalação dos Gases Medicinais, Instalação de Subestação Áerea de 112,5KVA da UPA de Bom Jesus |  |  | Município de Bom Jesus
Endereço: Zona Urbana |  |  | Data Base: Janeiro de 2016 Desonerada
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  |  | 0 | 0
A2 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  |  | 0.91 | 0.69
B4 | 13º salário |  |  | 10.92 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  |  | 1.18 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  |  | 10.76 | 8.21
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  |  | 46.52 | 17.96
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 6.84 | 5.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Idenizadas |  |  | 3.07 | 2.34
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  |  | 5.05 | 3.86
C5 | Idenização Adicional |  |  | 0.58 | 0.44
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  |  | 15.7 | 11.98
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  | 7.82 | 3.02
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.57 | 0.44
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  | 8.39 | 3.46
TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  | 87.41 | 50.2