## Orçamento UTI 20 Leitos
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
| Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas | [6 empty] | Tipo de intervenção: Reforma
| Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI | [6 empty] | Data do orçamento: 08/07/16
| Serviço: Reforma do Hospital Getúlio Vargas para implantação UTI 20 Leitos e Unidade de Recuperação da Hemodinâmica | [6 empty] | Área: 988,72 m2
| Data base: Abril/2016 | [6 empty] | BDI: 25,00 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO BASE | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALORES
[7 empty] | Preço Unitário | Preço Total | Preço Etapa | % da Etapa
| 1.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25956.0358 | 1.291%
1 | 101 | ORSE | 05088 | Barracão de obra para alojamento/escritório, paredes em compensado de 10 mm, cobertura de telha de fibrocimento, inclusive instalação elétrica e esquadrias | m2 | 32 | 140 | 4480
1 | 102 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra nas dimensões 200cm x 400cm, padrão MS | m2 | 8 | 255.64 | 2045.12
1 | 103 | SINAPI | 74220/001 + 88486 | Tapume em chapa de compensado resinado, esp. 6mm, 220cm x 110cm, dispondo de porta 210x100, pintado com látex nos dois lados, uma demão, 100% vedado | m2 | 315.13 | 61.66 | 19430.9158
| 2.00 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 42617.614 | 2.12%
1 | 2.01 | SINAPI | 72215 | Demolição de alvenaria, diversas espessuras | m3 | 68.42 | 28 | 1915.76
1 | 2.02 | SEINFRA | C1049 | Demolição de concreto | m3 | 6.87 | 136.14 | 935.2818
1 | 2.03 | SEINFRA | C1051 | Demolição de parede de gesso | m2 | 19.2 | 20.65 | 396.48
1 | 2.04 | SINAPI | 85375 | Demolição de piso em concreto simples tipo tijolinho | m2 | 447.72 | 8.84 | 3957.8448
1 | 2.05 | SINAPI | 85387 | Retirada de aterro compactado | m3 | 9.38 | 40.32 | 378.2016
1 | 2.06 | ORSE | 08387 | Remoção de bancada de granito | m2 | 24.69 | 12.69 | 313.3161
1 | 2.07 | ORSE | 08387 | Retirada de bancada de granito com cuba | m2 | 4.93 | 12.69 | 62.5617
1 | 2.08 | ORSE | 00041 | Remoção de bancada de inox com cuba | unid. | 10.57 | 7.74 | 81.8118
1 | 2.09 | COMPOSIÇÃO |  | Retirada de cobertura em policarbonato, inclusive estrutura | m2 | 18.9 | 5.49 | 103.761
1 | 2.10 | SEINFRA | C1053 | Retirada de cobertura em telha metálica galvanizada | m2 | 27 | 17.73 | 478.71
1 | 2.11 | SINAPI | 72221 | Retirada de divisória de granito | m2 | 23.46 | 11.2 | 262.752
1 | 2.12 | SINAPI | 72178 | Retirada de divisória naval | m2 | 8.7 | 16.96 | 147.552
1 | 2.13 | SEINFRA | C2210 | Retirada de esquadria de madeira | m2 | 88.78 | 8.38 | 743.9764
1 | 2.14 | SINAPI | 85334 | Retirada de esquadria metálica | m2 | 14 | 11.2 | 156.8
1 | 2.15 | SINAPI | 85372 | Retirada de forro de gesso | m2 | 683.98 | 1.68 | 1149.0864
1 | 2.16 | SINAPI | 85416 | Retirada de instalação elétrica | unid. | 344 | 9.16 | 3151.04
1 | 2.17 | SEINFRA | C4618 | Retirada de instalação hidráulica | unid. | 69 | 20.23 | 1395.87
1 | 2.18 | SEINFRA | C4619 | Retirada de instalação sanitária | unid. | 50 | 19.63 | 981.5
1 | 2.19 | ORSE | 03262 | Remoção de lavatório de louça | unid. | 21 | 7.44 | 156.24
1 | 2.20 | SEINFRA | C1065 | Retirada de piso cerâmico | m2 | 95.19 | 14.66 | 1395.4854
1 | 2.21 | SEINFRA | C1066 | Retirada de piso cimentado | unid. | 18.75 | 13.61 | 255.1875
1 | 2.22 | SEINFRA | C2209 | Retirada de piso vinil | m2 | 584.95 | 5.91 | 3457.0545
1 | 2.23 | SEINFRA | C1074 | Retirada de revestimento cerâmico | m2 | 613.18 | 26.18 | 16053.0524
1 | 2.24 | COMPOSIÇÃO |  | Retirada de sistema de refrigeração, tipo TR, com dutos e acessórios | unid. | 2 | 1255 | 2510
1 | 2.25 | SINAPI | 85333 | Retirada de louça sanitária | unid. | 12 | 12.74 | 152.88
1 | 2.26 | SINAPI | 72897 | Bota fora | m3 | 126.43 | 16.02 | 2025.4086
| 3.00 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2075.3988 | 0.1033%
1 | 3.01 | SINAPI | 73481 | Escavação em solo normal até 2,00m (fundação estrutura de assentamento dos equipamentos e canaletas) | m3 | 48.23 | 28.56 | 1377.4488
1 | 3.02 | SEINFRA | C0095 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 45 | 15.51 | 697.95
| 4.00 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 29639.276 | 1.475%
1 | 4.01 | ORSE | 10338 | Concreto ciclópico com concreto de fck=15Mpa e 30% de pedra de mão | m3 | 41.35 | 463.16 | 19151.666
1 | 4.02 | SEINFRA | C1608 | Lastro de concreto impermeabilizado, e=8cm | m2 | 209.25 | 50.12 | 10487.61
| 5.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 89595.3288 | 4.458%
1 | 5.01 | SEINFRA | C0073 | Alvenaria de elevação, tijolo cerâmico 6F, e=10cm | m2 | 720.17 | 37.58 | 27063.9886
1 | 5.02 | SEINFRA | C0074 | Alvenaria de elevação, tijolo cerâmico 6F, e=20cm | m2 | 1.68 | 66.3 | 111.384
1 | 5.03 | SEINFRA | C3658 | Alvenaria de elevação, tijolo cerâmico 6F, e=30cm | m2 | 12.24 | 96.51 | 1181.2824
1 | 5.04 | ORSE | 06457 | Concreto armado 15Mpa, inclusive lançamento e adensamento, para pilares, cintas, lajes e vigas | m3 | 43.59 | 1346.22 | 58681.7298
1 | 5.05 | SEINFRA | C1352 | Deslocamento de contraventamento em tubo de aço | m | 7.6 | 336.44 | 2556.944
| 6.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 54839.1678 | 2.729%
1 | 6.01 | ORSE | 08986 | Estrutura metálica para cobertura em telha termoacústica trapezoidal | m2 | 187.89 | 54.06 | 10157.3334
1 | 6.02 | SEINFRA | C2450 | Cobertura em telha termoacústica trapezoidal | m2 | 187.89 | 115.56 | 21712.5684
1 | 6.03 | SEINFRA | C2249 | Rufo em chapa galvanizada | m | 102.3 | 27.18 | 2780.514
1 | 6.04 | SEINFRA | C0661 | Calha em zinco | m | 61.1 | 62.49 | 3818.139
1 | 6.05 | SEINFRA | C4124 | Impermeabilização com manta estruturada e manta de alumínio | m2 | 60.48 | 78.25 | 4732.56
1 | 6.06 | SEINFRA | C4370 | Cobertura em policarbonato | m2 | 18.9 | 615.77 | 11638.053
| 7.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/SANITÁRIA/PLUVIAL |  |  |  |  | 146171.1434 | 7.273%
1 | 7.01 | ORSE | 02066 | Assento sanitário, tipo plástico, com fixação cromada poliéster | unid. | 13 | 31.5 | 409.5
1 | 7.02 | ORSE | 03660 | Bacia convencional, linha conforto sem abertura frontal vogue plus cod. P 510, ref.: DECA ou similar, inclusive parafusos de fixação e ligações | unid. | 13 | 418.01 | 5434.13
1 | 7.03 | SEINFRA/CE | C3671 | Bancada em aço inox, com cubas (50x40x40) e expurgo, tipo funil (340x60) - Ver projeto | m2 | 3 | 762.68 | 2288.04
1 | 7.04 | ORSE | 10810 | Bancada em inox, com cuba 50x40x24 | m2 | 0.96 | 945.79 | 907.9584
1 | 7.05 | COMPOSIÇÃO |  | Bancada em nanoglass, cor branca | m2 | 10.92 | 1552.5 | 16953.3
1 | 7.06 | COMPOSIÇÃO |  | Bancada em nanoglass, cor branca, com 01 cuba, inox 50x40x24 | m2 | 5.58 | 1552.5 | 8662.95
1 | 7.07 | COMPOSIÇÃO |  | Bancada em nanoglass, cor branca, com 02 cubas, inox 50x40x25 | m2 | 5.16 | 1552.5 | 8010.9
1 | 7.08 | SEINFRA | C0488 | Bucha de redução longa 50 mm-40 mm | unid. | 5 | 6.0365 | 30.1824
1 | 7.09 | ORSE | 02144 | Cabide duplo inox | unid. | 40 | 25.96 | 1038.4
1 | 7.10 | SINAPI | 83449 | Caixa de passagem 60x60x70 em alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestida internamente, tampa de concreto | unid. | 6 | 263.93 | 1583.58
1 | 7.11 | ORSE | 09730 | Chuveiro Max com desviador e ducha manual, cromado, ref. Deca linha Max 1975 C, ou equivalente | unid. | 5 | 402.3 | 2011.5
1 | 7.12 | SEINFRA | C2271 | Copo sifonado inox | unid. | 42 | 96.83 | 4066.86
1 | 7.13 | SINAPI | 10765 | Curva 45 longa 50 mm | unid. | 1 | 5.78 | 5.78
1 | 7.14 | SEINFRA | C1541 | Curva 90 curta 40 mm | unid. | 1 | 15.0598 | 15.0598
1 | 7.15 | SEINFRA | C1559 | Curva 90 curta 50 mm | unid. | 4 | 9.17 | 36.68
1 | 7.16 | SEINFRA | C1540 | Curva 90 longa 50 mm | unid. | 2 | 15.8143 | 31.6286
1 | 7.17 | ORSE | 08211 | Ducha higiênica, cromada, ref. Deca linha Max 1984 C 34 ACT, ou equivalente | unid. | 13 | 177.25 | 2304.25
1 | 7.18 | SINAPI | 00011684 | Engate inox 40cm | unid. | 40 | 25.06 | 1002.4
1 | 7.19 | SEINFRA | C1549 | Joelho 90 100 mm | unid. | 2 | 18.9898 | 37.9795
1 | 7.20 | SEINFRA | C1552 | Joelho 90 50 mm | unid. | 1 | 8.5726 | 8.5726
1 | 7.21 | SEINFRA | C1527 | Joelho 90 50 mm | unid. | 1 | 10.7001 | 10.7001
1 | 7.22 | SEINFRA | C1527 | Joelho 90 com anel para esgoto secundário 40 mm - 1 1/2" | unid. | 4 | 10.4905 | 41.9619
1 | 7.23 | ORSE | 07759 | Lavatório com coluna suspensa, em louça, ref. Deca código linha Vogue Plus código L 510 (lavatório) e C 510 (coluna suspensa) ou equivalente | unid. | 32 | 551.66 | 17653.12
1 | 7.24 | SEINFRA/CE | C1948 | Ponto de água fria | unid. | 81 | 148.84 | 12056.04
1 | 7.25 | SEINFRA/CE | C1950 | Ponto de esgoto primário | unid. | 12 | 134.21 | 1610.52
1 | 7.26 | SEINFRA/CE | C1950 | Ponto de esgoto secundário | unid. | 87 | 134.21 | 11676.27
1 | 7.27 | SEINFRA/CE | C1950 | Ponto de instalação de refrigerador tipo split - Dreno | unid. | 15 | 134.21 | 2013.15
1 | 7.28 | SEINFRA/CE | C1996 | Porta papel toalha | unid. | 39 | 37.93 | 1479.27
1 | 7.29 | ORSE | 02045 | Porta sabão líquido | unid. | 39 | 35.39 | 1380.21
1 | 7.30 | SINAPI | 00006017 | Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/4" | unid. | 1 | 38.6 | 38.6
1 | 7.31 | SINAPI | 00006019 | Registro de gaveta bruto ABNT 1" | unid. | 1 | 28.32 | 28.32
1 | 7.32 | SINAPI | 00006016 | Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | unid. | 24 | 17.94 | 430.56
1 | 7.33 | SINAPI | 00006005 | Registro de gaveta com acabamento 3/4" | unid. | 44 | 43.78 | 1926.32
1 | 7.34 | SINAPI | 00006024 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | unid. | 3 | 41.29 | 123.87
1 | 7.35 | SINAPI | 7091 | Tê Esgoto 100mm | unid. | 2 | 10.1 | 20.2
1 | 7.36 | SINAPI | 11655 | Tê Esgoto 100x50 mm | unid. | 2 | 9.04 | 18.08
1 | 7.37 | SINAPI | 7097 | Tê Esgoto 50mm | unid. | 2 | 4.49 | 8.98
1 | 7.38 | ORSE | 7612 | Torneira clínica de parede para pia, com fechamento com cotovelo, arejador, acabamento cromado, marca DECA ou equivalente com o mesmo desempenho técnico | unid. | 12 | 262.6 | 3151.2
1 | 7.39 | COMPOSIÇÃO |  | Torneira de mesa, bica alta, com fechamento automático, ref. Deca, Decamatic Eco Código 1175C ou equivalente | unid. | 5 | 261.84 | 1309.2
1 | 7.40 | COMPOSIÇÃO |  | Torneira de mesa, com sensor, arejador de vazão constante, ref. Deca, Decamatic Eco 1180 C SLX ou equivalente | unid. | 21 | 1375 | 28875
1 | 7.41 | COMPOSIÇÃO |  | Torneira para jardim e tanque com arejador, linha Max cod. 1154 C34 ref.: DECA ou equivalente | unid. | 6 | 91.53 | 549.18
1 | 7.42 | SEINFRA | C2593 | Tubo PVC Esgoto 100mm | m | 120 | 23.22 | 2786.4
1 | 7.43 | SEINFRA | C2596 | Tubo PVC Esgoto 50mm | m | 6 | 13.32 | 79.92
1 | 7.44 | SINAPI | 86878 | Válvula cuba inox, tipo padrão americano, inox | unid. | 21 | 37.17 | 780.57
1 | 7.45 | SINAPI | 40729 | Válvula de descarga, linha Hydra Duo Pro, cód. 2545.C114.PRO ref. DECA ou equivalente com o mesmo desempenho técnico | unid. | 15 | 195.19 | 2927.85
1 | 7.46 | SINAPI | 86877 | Válvula longa para lavatório, inox | unid. | 20 | 17.8 | 356
| 8.00 |  |  | SISTEMA DE TRATAMENTO D'ÁGUA |  |  |  |  | 56700 | 2.821%
1 | 8.01 | COMPOSIÇÃO |  | Sistema de tratamento d'água por filtração de membranas de osmose reversa, dotada de pré-tratamento composto por filtro de partícula e prevenção de oxidação e incrustação por inserção de produtos químicos, dotado de: bombas centrífugas; osmose reversa; armazenamento e distribuição dá água tratada. Instalação e treinamento. | unid. | 1 | 56700 | 56700
| 9.00 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 0 | 311597.36 | 15.5%
1 | 9.01 | SINAPI | 91958 | Interruptor de duas seções | unid. | 32 | 21.94 | 702.08
1 | 9.02 | SINAPI | 91953 | Interruptor de uma seção | unid. | 50 | 17.14 | 857
1 | 9.03 | COMPOSIÇÃO |  | Luminária completa de embutir, LED EF40 - E12000840, da Lumicenter ou equivalente com o mesmo desempenho técnico | unid. | 67 | 97.17 | 6510.39
1 | 9.04 | COMPOSIÇÃO |  | Luminária completa de embutir, LED LAN 03 - E3500840, da Lumicenter ou equivalente com o mesmo desempenho técnico | unid. | 62 | 198.9 | 12331.8
1 | 9.05 | COMPOSIÇÃO |  | Luminária completa, LED, tipo arandela, modelo AR$! - S1E27, da Lumicenter ou equivalente | unid. | 2 | 175.36 | 350.72
1 | 9.06 | ORSE | 9073 | Luminária completa, LED, tipo balizador, , modelo BZ - 24 - E, da Lumicenter ou equivalente | unid. | 26 | 116.17 | 3020.42
1 | 9.07 | COMPOSIÇÃO |  | Luminária completa, tipo arandela, modelo AR-64 S da Lumicenter ou equivalente | unid. | 20 | 175.36 | 3507.2
1 | 9.08 | SEINFRA/CE | C1949 | Ponto de lógica | unid | 12 | 117.17 | 1406.04
1 | 9.09 | SINAPI | 91990 | Tomada 2P+T 10A/250V, alto impacto, pinos fixos na base, padrão brasileiro | unid. | 447 | 17.66 | 7894.02
1 | 9.10 | SINAPI | 91993 | Tomada 2P+T 20A/250A, alto impacto, pinos fixos na base, padrão brasileiro | unid. | 64 | 25.85 | 1654.4
1 | 9.11 | SEINFRA/CE | C1949 | Tomada de antena | unid. | 8 | 117.17 | 937.36
1 | 9.12 | SEINFRA/CE | C1951 | Tomada de telefone | unid. | 13 | 133.1 | 1730.3
1 | 9.13 | SEINFRA/CE | C4762 | Caixa PVC 4x2" | unid. | 162 | 5.39 | 873.18
1 | 9.14 | SEINFRA/CE | C4761 | Caixa PVC 4x4" | unid. | 1 | 6.45 | 6.45
1 | 9.15 | SINAPI | 92981 | Cabo de cobre, flexível, isolado, 450/750V 16 mm² | m | 100 | 10.94 | 1094
1 | 9.16 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre, flexível, isolado, 450/750V 2,5 mm² | m | 1700 | 2.41 | 4097
1 | 9.17 | SINAPI | 92983 | Cabo de cobre, flexível, isolado, 450/750V 25 mm² | m | 100 | 12.93 | 1293
1 | 9.18 | SINAPI | 92985 | Cabo de cobre, flexível, isolado, 450/750V 35 mm² | m | 200 | 15.87 | 3174
1 | 9.19 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre, flexível, isolado, 450/750V 6 mm² | m | 900 | 4.9 | 4410
1 | 9.20 | SINAPI | 91876 | Luva de PVC rosca 1" | unid. | 9 | 5.76 | 51.84
1 | 9.21 | SINAPI | 91877 | Luva de PVC rosca 1.1/4" | unid. | 1 | 8.19 | 8.19
1 | 9.22 | SINAPI | 93015 | Luva de PVC rosca 2.1/2" | unid. | 2 | 27.72 | 55.44
1 | 9.23 | SINAPI | 91875 | Luva de PVC rosca 3/4" | unid. | 67 | 4.48 | 300.16
1 | 9.24 | SINAPI | 74130/001 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - Norma DIN - 10 A | unid. | 66 | 11.31 | 746.46
1 | 9.25 | SINAPI | 74130/005 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - Norma DIN - 90 A | unid. | 3 | 100.33 | 300.99
1 | 9.26 | SINAPI | 91864 | Eletroduto PVC 1" | m | 26 | 5.88 | 152.88
1 | 9.27 | SINAPI | 91865 | Eletroduto PVC 1 1/4" | m | 4 | 8.11 | 32.44
1 | 9.28 | SINAPI | 93010 | Eletroduto PVC 2 1/2" | m | 1 | 20.05 | 20.05
1 | 9.29 | SINAPI | 91867 | Eletroduto PVC 3/4" | m | 558 | 4.74 | 2644.92
1 | 9.30 | SINAPI | 74131/004 | Quadro Distrib com barr. monof. - DIN 18 disj. unip.-In Pente 100A | unid. | 3 | 295.96 | 887.88
1 | 9.31 | SINAPI | 74131/006 | Quadro Distrib com barr. monof. - DIN 32 disj. unip.-In Pente 100A | unid. | 3 | 481.59 | 1444.77
1 | 9.32 | SEINFRA | C4249 | Subestação aérea, 225kVA, completa, fornecimento e montagem, inclusive ligação ramal AT | unid. | 1 | 112091.15 | 112091.15
1 | 9.33 | SEINFRA | C4061 | Grupo Gerador 500kVA, inclusive interligação com subestação e rede | unid. | 1 | 137010.83 | 137010.83
| 10.00 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LÓGICA/CFTV |  |  |  |  | 2694.3505 | 0.1341%
1 | 10.01 | SEINFRA | C0390 | Bloco terminal BLI-10 | unid. | 4 | 8.8451 | 35.3805
1 | 10.02 | SEINFRA | C4762 | Caixa de PVC 4x2" | unid. | 26 | 5.39 | 140.14
1 | 10.03 | SEINFRA | C4533 | Cabo UTP-6 (24 AWG)-4 | unid. | 120.1 | 8.34 | 1001.634
1 | 10.04 | SINAPI | 73690 | Cabo telefônico CCI-50-10 pares | m | 31.6 | 6.68 | 211.088
1 | 10.05 | SEINFRA | C2298 | Placa 4x2" | unid. | 6 | 9.59 | 57.54
1 | 10.06 | SINAPI | 72337 | Tomada quadrada 4P - branca | unid. | 6 | 16.87 | 101.22
1 | 10.07 | SINAPI | 91864 | Eletroduto 1" | m | 20.1 | 5.88 | 118.188
1 | 10.08 | SINAPI | 91863 | Eletroduto 3/4" | m | 66.5 | 4.2 | 279.3
1 | 10.09 | SINAPI | 83371 | Caixa de distribuição geral para telefonia N.º 2 - 20x20x12 | unid. | 2 | 91.96 | 183.92
1 | 10.10 | SINAPI | 83369 | Caixa de passagem para telefonia N.º 4 60x60x12 | unid. | 2 | 206.51 | 413.02
1 | 10.11 | SINAPI | 73749/001 | Caixa subterrânea para telefonia R1 (C=60, L=35, A=50)cm | unid. | 1 | 152.92 | 152.92
| 11.00 |  |  | SISTEMA IT MÉDICO |  |  |  |  | 48164.9 | 2.396%
1 | 11.01 | COMPOSIÇÃO |  | Sistema IT-Médico DSI/DST UTI Geral 20 Leitos - 4X 10kVA 220V e RPA 06 Leitos - 1X10KVA 220V | unid. | 1 | 48164.9 | 48164.9
| 12.00 |  |  | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 29159.5192 | 1.451%
1 | 12.01 | COMPOSIÇÃO |  | Caixas de Seção | unid. | 9 | 87.75 | 789.75
1 | 12.02 | COMPOSIÇÃO |  | Ident.Visual-Painel Alarme | unid. | 6 | 20.25 | 121.5
1 | 12.03 | COMPOSIÇÃO |  | Ident.Visual-Valv.Seção | unid. | 9 | 20.25 | 182.25
1 | 12.04 | COMPOSIÇÃO |  | Painel Alarme Ar | unid. | 2 | 647.865 | 1295.73
1 | 12.05 | COMPOSIÇÃO |  | Painel Alarme O2 | unid. | 2 | 647.865 | 1295.73
1 | 12.06 | COMPOSIÇÃO |  | Painel Alarme VC | unid. | 2 | 647.865 | 1295.73
1 | 12.07 | COMPOSIÇÃO |  | Posto Aparente Ar | unid. | 40 | 67.3 | 2692
1 | 12.08 | COMPOSIÇÃO |  | Posto Aparente O2 | unid. | 40 | 67.3 | 2692
1 | 12.09 | COMPOSIÇÃO |  | Posto Aparente VC | unid. | 20 | 67.3 | 1346
1 | 12.10 | SINAPI | 74145/001 | Pintura em tubos de cobre nas cores amarela, azul, verde e cinza - esmalte sintético | m² | 40.03 | 11.64 | 465.9492
1 | 12.11 | SEINFRA | C2574 | Tubo de Cobre ASTM B-75 Classe A Ø15mm | m | 450 | 18 | 8100
1 | 12.12 | SEINFRA | C2575 | Tubo de Cobre ASTM B-75 Classe A Ø22mm | m | 300 | 29 | 8700
1 | 12.13 | ORSE | 10340 | Válvula Esfera Latão Ø3/4"NPT 300PSI MGA | unid. | 9 | 20.32 | 182.88
| 13.00 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 340202.4183 | 16.93%
1 | 13.01 | SEINFRA | C3873 | Saída de ar de retorno do ambiente com filtro de carvão ativado TROX com grade metálica de proteção mecânica | unid. | 6 | 130.6542 | 783.925
1 | 13.02 | SEINFRA | C4118 | Self condensação a ar, motor trifásico, 50 TR's (20 leitos de UTI e 06 leitos Sala de Recuperação) | TR | 50 | 5186.3948 | 259319.74
1 | 13.03 | SEINFRA | C4119 | Duto de insuflamento, retorno e exaustão em chapa de zinco n°26 | kg | 1800 | 13.0686 | 23523.408
1 | 13.04 | SEINFRA | C4119 | Duto de insuflamento, retorno e exaustão em chapa de zinco n°24 | kg | 480 | 13.0686 | 6272.9088
1 | 13.05 | SEINFRA | C3860 | Split system completo com controle remoto, 12.000 BTU's - Fornecimento e instalação. | unid. | 12 | 2608.1157 | 31297.3882
1 | 13.06 | SEINFRA | C3862 | Split system completo com controle remoto, 24.000 BTU's - Fornecimento e instalação. | unid. | 4 | 3812.3096 | 15249.2384
1 | 13.07 | SEINFRA | C1477 | Exaustor de forro Aerp Delto, 25cm, Branco bivolt cód 81 | unid. | 17 | 220.93 | 3755.81
| 14.00 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 138854.2141 | 6.909%
1 | 14.01 | SEINFRA | C0777 | Chapisco de aderência | m2 | 1468.19 | 6.67 | 9792.8273
1 | 14.02 | SEINFRA | C3034 | Reboco | m2 | 1468.19 | 23.27 | 34164.7813
1 | 14.03 | SEINFRA | C4294 | Forro em placa removível constituída de gesso acartonado | m2 | 733.97 | 46.3 | 33982.811
1 | 14.04 | SINAPI | 87265 | Revestimento em cerâmica esmaltada 20cmx20cm, cor branca, do piso ao teto, marca Elisabeth ou similar. | m2 | 471.78 | 32.04 | 15115.8312
1 | 14.05 | ORSE | 4440 | Revestimento em cerâmica esmaltada 10cmx10cm, cor branca, do piso a altura de 210, marca Elisabeth ou similar. | m2 | 145.74 | 50.27 | 7326.3498
1 | 14.06 | ORSE | 9118 | Cerâmica Gail linha Arquitetura natural, formato 240x54x9mm, cor vermelho flash ref. 1305 | m2 | 300.26 | 104.52 | 31383.1752
1 | 14.07 | COMPOSIÇÃO |  | Friso rebaixado, 2cm de altura x 1cm de profundidade, após revestimento cerâmico 10cmx10cm | m | 64.77 | 15.88 | 1028.5476
1 | 14.08 | SEINFRA | C4440 | Revestimento em porcelanato polido, borda retificada, formato 60x60, cor a definir, área de 1,20 m x 0,85m | m2 | 13.26 | 99.39 | 1317.9114
1 | 14.09 | ORSE | 9593 | Filete em porcelanato polido com borda retificada, 2x60, cor cinza | m | 11.05 | 23.27 | 257.1335
1 | 14.10 | SEINFRA | C2103 | Rejuntamento epóxi | m2 | 630.78 | 7.11 | 4484.8458
| 15.00 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 89640.097 | 4.46%
1 | 15.01 | SEINFRA | C1968 | Porta em vidro temperado jateado, espessura 10mm com batente em alumínio anodizado natural fosco e fechadura tipo tarjeta em aço com disco livre ocupado. 180x60 - P01 | m2 | 2.16 | 373.93 | 807.6888
1 | 15.02 | SEINFRA | C1986+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, abrir, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x70 - P02 | m2 | 5.88 | 731.4697 | 4301.0418
1 | 15.03 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, com bandeira em vidro miniboreal, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 260x70 - P03 | m2 | 9.1 | 822.3572 | 7483.4505
1 | 15.04 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x90 - P04 | m2 | 25.2 | 792.0549 | 19959.7835
1 | 15.05 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, completa (forra, alizares e ferragens e fechadura), 210x90 - P05 | m2 | 5.04 | 792.0549 | 3991.9567
1 | 15.06 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, com bandeira em vidro miniboreal, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 260x80 - P06 | m2 | 4.16 | 837.3008 | 3483.1713
1 | 15.07 | SINAPI | 91341 | Porta em alumínio anodizado natural, com venezianas fixas ventiladas, 106 x 90 - P07 | m2 | 0.95 | 581.94 | 552.843
1 | 15.08 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x90 - P08 | m2 | 5.67 | 792.0549 | 4490.9513
1 | 15.09 | SINAPI | 73838/001 | Porta em vidro temperado transparente, correr, uma folha, espessura 10mm, com ferragens cromadas e puxador de 30cm cromado, 210x90. P09 | unid. | 3 | 1789.1 | 5367.3
1 | 15.10 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, articulada, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 260x90 - P10 | m2 | 1.89 | 852.2444 | 1610.7419
1 | 15.11 |  |  | Forra lisa em madeira, 170x100 - P11 | m | 3.4 |  | 0
1 | 15.12 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x110 - P12 | m2 | 4.62 | 817.7911 | 3778.1949
1 | 15.13 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, com visor 40x40, com bandeira em vidro miniboreal, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 260x120 - P13 | m2 | 3.12 | 897.0752 | 2798.8746
1 | 15.14 | SEINFRA | C1988+C2216 | Porta em madeira compensada, revestimento laminado melamínico cor branca em todas as faces e lados, correr, com visor 40x40, completa (forra, alizares e ferragens, fechadura c/ maçaneta tipo alavanca c/ extremidade curva), 210x160 - P14 | m2 | 13.44 | 882.1316 | 11855.8487
1 | 15.15 | ORSE | 9564 | Porta em vidro temperado transparente, correr, duas folhas, espessura 10mm, com ferragens cromadas e puxador de 30cm cromado, 210x160. P15 | m2 | 3.36 | 400 | 1344
1 | 15.16 | ORSE | 9564 | Porta em vidro temperado transparente, correr, duas folhas, espessura 10mm, com ferragens cromadas e puxador de 30cm cromado, 210x200. P16 | m2 | 8.4 | 400 | 3360
1 | 15.17 | SEINFRA | C1970 | Porta metálica, em metalon e chapa bandeja dupla face N.º 18, com acabamento em pintura esmalte sintético cor cinza médio, sobre tinta antiferrugem. 210x200 - P17 | m2 | 6.24 | 178.08 | 1111.2192
1 | 15.18 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro miniboreal, tipo boca de lobo. 50x60 - J01 | m2 | 3 | 445.02 | 1335.06
1 | 15.19 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro miniboreal, tipo boca de lobo. 140x50 - J02 | m2 | 0.7 | 445.02 | 311.514
1 | 15.20 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro miniboreal, tipo boca de lobo. 160x50 - J03 | m2 | 11.2 | 445.02 | 4984.224
1 | 15.21 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural com vidro miniboreal. 185x50 - J05 | m2 | 0.925 | 445.02 | 411.6435
1 | 15.22 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro miniboreal, tipo boca de lobo. 320 x 50 - J06 | m2 | 1.6 | 445.02 | 712.032
1 | 15.23 | ORSE | 9561 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro miniboreal, tipo correr . - 140 x90 - J07 | m2 | 1.26 | 445.02 | 560.7252
1 | 15.24 | ORSE | 1842 | Janela em alumínio anodizado natural e vidro transparente, tipo guilhotina. - 100x120 - G01 | m2 | 2.4 | 246.93 | 592.632
1 | 15.25 | ORSE | 8968 | Janela em vidro temperado transparente, espessura 8mm com ferragem cromada, fixa. - 50x100 - V01 | m2 | 5 | 210 | 1050
1 | 15.26 | ORSE | 8968 | Janela em vidro temperado transparente, espessura 8mm com ferragem cromada, fixa. - 100x100 - V02 | m2 | 1 | 210 | 210
1 | 15.27 | ORSE | 8968 | Janela em vidro temperado transparente, espessura 8mm com ferragem cromada, fixa. - 120x90 - V03 | m2 | 15.12 | 210 | 3175.2
| 16.00 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 69588.4178 | 3.462%
1 | 16.01 | SEINFRA | C1208 | Emassamento c/ massa acrílica, em forro, duas demãos | m2 | 1172.27 | 10.04 | 11769.5908
1 | 16.02 | SEINFRA | C1208 | Emassamento c/massa acrílica em paredes internas duas demãos | m2 | 1910.93 | 10.04 | 19185.7372
1 | 16.03 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica acetinada, em forro, linha hospitalar, cor branco neve | m2 | 1172.27 | 10.2 | 11957.154
1 | 16.04 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica acetinada, em parede, linha hospitalar, cor a definir | m2 | 2018.93 | 9.16 | 18493.3988
1 | 16.05 | SINAPI | 74065/001 | Pintura friso rebaixado, em esmalte sintético cor cinza | m | 96.55 | 0.6858 | 66.214
1 | 16.06 | SINAPI | 73739/001 | Pintura em esmalte sintético a base d'água | m2 | 20.25 | 11.12 | 225.18
1 | 16.07 | ORSE | 1807 | Textura Permalit Cristaline malha nº14 cor 838AOL BELISE CLARO IBRATIN | m2 | 283.65 | 27.82 | 7891.143
| 17.00 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 316623.9291 | 15.75%
1 | 17.01 | SEINFRA | C2179 | Regularização de base p/ piso vinil ou cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 786.72 | 15.54 | 12225.6288
1 | 17.02 | ORSE | 07886 | Piso vinílico, coleção eclipse premium, LINHA CLASSIC, formato rolo 2,00x23,00, espessura 2mm, cor 21020016 –REF. TarKet ou equivalente | m2 | 786.72 | 360 | 283219.2
1 | 17.03 | SINAPI | 72189 | Rodapé hospitalar em nível, espessura 2,0 mm, altura 5 cm, cor 21020649 referência coleção Eclipse Premium,TarKet ou similar. | m | 831.84 | 19.63 | 16329.0192
1 | 17.04 | SEINFRA | C2996 | Piso cerâmico, porcelanato esmaltado, formato 50x50, Elisabeth ou similar | m2 | 76.23 | 54.37 | 4144.6251
1 | 17.05 | SINAPI | 92398 | Piso intertravado de concreto, tipo PAVER, medindo 10x20x8, cor natural | m2 | 13.8 | 51.12 | 705.456
| 18.00 |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 105222.85 | 5.235%
1 | 18.01 |  |  | Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão | unid. | 1 | 12342.36 | 12342.36
1 | 18.02 |  |  | Projeto de Instalações Elétricas, Iluminação, Subestação, Entrada de Energia, Iluminação de Emergência, Sistema Auxiliar de Emergência (Gerador) e SPDA. | unid. | 1 | 38280.12 | 38280.12
1 | 18.03 |  |  | Projeto de Instalações Eletrônicas - Sistema de Alarme de Incêndio, CFTV, CATV, Sonorização, Cabeamento Estruturado (Dados, Voz e Imagem) | unid. | 1 | 12702.36 | 12702.36
1 | 18.04 |  |  | Projeto Complementar de Gases Medicinais | unid. | 1 | 9048.39 | 9048.39
1 | 18.05 |  |  | Projeto Hidráulico, Sanitário, Águas Pluviais, Prevenção Contra Incêndio e Pânico (compreendendo rede de hidrantes (compreendendo rede de hidrantes, sinalização e indicação de rotas de fugas, saídas de emergência com isolamento de riscos). | unid. | 1 | 32849.62 | 32849.62
| 19.00 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 110498.1323 | 5.498%
1 | 19.01 | SEINFRA | C4065 | Acabamento em granito polido, cor cinza, para requadro das esquadrias fixas, nas três faces aparentes | m2 | 10.22 | 196.85 | 2011.807
1 | 19.02 | SINAPI | 84855 | Alizar em madeira de primeira | m3 | 540 | 5.88 | 3175.2
1 | 19.03 | COMPOSIÇÃO |  | Aplicação de brilho molhado sobre piso vinil | m2 | 786.72 | 8.75 | 6883.8
1 | 19.04 | COMPOSIÇÃO |  | Armário em chapa de MDF de 18mm, revestido com laminado BP nas duas faces, portas com parte externa em post-forming na cor branca, dobradiça cromada, puxadores em calha de alumínio, corrediças das gavetas deslizantes, portas com fechaduras. | m2 | 17.7 | 670.72 | 11871.744
1 | 19.05 | SEINFRA | C2302 | Bancada em aço inox, lisa, prateleira | m2 | 9.6 | 369.66 | 3548.736
1 | 19.06 | SEINFRA | C3611 | Banco de concreto aparente com acento e encosto em madeira | unid. | 3 | 761.19 | 2283.57
1 | 19.07 | ORSE | 2390 | Barra de apoio para PNE, em aço inox 90 cm, H=75cm, Ref.: 2077 da Deca ou similar. | unid. | 10 | 149.9 | 1499
1 | 19.08 | ORSE | 07887 | Cortina para leito, vinil, com trilhos de alumínio e acessórios, ante chamas, antifúngico e antimicrobiano, repelente à água e óleo, p/ pé direito de 3,00m, várias cores, fornecimento e montagem | m2 | 51.6 | 280.67 | 14482.572
1 | 19.09 | SEINFRA | C2594 | Deslocamento de tubulação de esgoto sobre o forro das áreas de intervenção - ø 100mm | m | 210 | 23.21 | 4874.1
1 | 19.10 | SEINFRA | C2597 | Deslocamento de tubulação de esgoto sobre o forro das áreas de intervenção - ø 50mm | m | 192 | 13.32 | 2557.44
1 | 19.11 | ORSE | 10832 | Elaboração de Relatório As Build (projetos de arquitetura, iluminação, elétrico, ventilação mecânico, hidráulico, sanitário, lógico, gases medicinais, climatização, incêndio e águas pluviais) | m2 | 988.72 | 9.35 | 9244.532
1 | 19.12 | SINAPI | 4125/001 | Espelho vidro 4mm, acabamento em compensado plastificado 6mm, 50x80 | m2 | 5.2 | 323.92 | 1684.384
1 | 19.13 | COMPOSIÇÃO |  | Faixa protetora em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, Código cor Creme -9200 referências COSIMO CATALDO Comercial & Construtora ou equivalente | m | 14 | 62.5 | 875
1 | 19.14 | SEINFRA | C1408+C0042 | Forra em madeira lisa e alizar | m | 270 | 39.52 | 10670.4
1 | 19.15 | SINAPI | 84121 | Letreiro indicativo dos ambientes | unid. | 65 | 50.16 | 3260.4
1 | 19.16 | SINAPI | 9537 | Limpeza geral da obra | m2 | 988.72 | 1.88 | 1858.7936
1 | 19.17 | SEINFRA | C1796 | Mola hidráulica para porta tipo Coimbra | unid. | 10 | 178.88 | 1788.8
1 | 19.18 | SEINFRA | C1869 | Peitoril em granito polido cor cinza | m2 | 7.9 | 338.4 | 2673.36
1 | 19.19 | ORSE | 00005 | Placa de Inauguração em alumínio | unid. | 1 | 1686.42 | 1686.42
1 | 19.20 | ORSE | 9721 | Prateleira em granito polido, cor cinza, 290x40 x 08 unidades | m2 | 27.35 | 298.82 | 8172.727
1 | 19.21 | SINAPI | 72554 | Extintor de incêndio CO2 6kg | unid. | 4 | 547.87 | 2191.48
1 | 19.22 | ORSE | 01511 | Extintor de incêndio ABC 6kg | unid. | 4 | 123.05 | 492.2
1 | 19.23 | SEINFRA | C4042 | Sistema de alarme de incêndio | unid. | 8 | 224.4 | 1795.2
1 | 19.24 | SEINFRA | C2947 | Sinalização de advertência (segurança e proteção) | unid. | 42 | 9.52 | 399.84
1 | 19.25 | COMPOSIÇÃO |  | Protetor de canto em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, Código CVA-259 – abas com 75 mm, cor Creme-9200, ref. COSIMO CATALDO Comercial & Construtora ou equivalente | m | 146 | 13 | 1898
1 | 19.26 | COMPOSIÇÃO |  | Protetor de parede (bate maca), em vinil de alto impacto, com acabamento texturizado, estrutura interna de suporte em alumínio com 12,7 cm de altura, Código CCR-50, cor Creme - 9200, refer. COSIMO CATALDO Comercial & Construtora ou equivalente | m | 89.3 | 88 | 7858.4
1 | 19.27 | ORSE | 07285 | Soleira em granito polido cor cinza | m2 | 2.3 | 330.5333 | 760.2267
237 | VALOR TOTAL DA PLANILHA SEM BDI | [6 empty] | 2009840.1528 | 2009840.1528 | 100%
| VALOR DO BDI - 25% | [6 empty] | 502460.0382 | 502460.0382 | Custo/m2
| VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI | [6 empty] | 2512300.191 | 2512300.191 | 2540.9622
- Importa o presente orçamento a quantia de R$ 2.512.300,19 (dois milhões, quinhentos e doze mil, trezentos reais e dezenove centavos), referente aos serviços de reforma para implantação da UTI 20 Leitos e Unidade de Recuperação, do Hospital Getúlio Vargas. Os preços unitários estão de acordo com as tabelas do SINAPI, SEINFRA, E ORCE vigentes.
- Abreviaturas
| * SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil |  |  |  |  | Fauze Simão Sobrinho
| * SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura do CEARÁ |  |  |  |  | Engenheiro Civil
| * ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe |  |  |  |  | CEAFO/HGV
1. Projetos a serem apresentados
5.1 Projeto de Instalações Elétricas
a) Projeto luminotécnico
b) Projeto de sinalização e chamada de enfermagem
c) Projeto de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA
d) Projeto de instalações elétricas – Força de Baixa Tensão e Alta Tensão
e) Projeto de instalações elétricas de emergência – Sistema alternativo de alimentação elétrica
5.2 Projeto de Instalações Hidráulicas
a) Projeto de instalações de água fria
b) Sistema de tratamento e distribuição de água para hemodiálise
5.3 Projeto de Instalações Sanitárias
a) Projeto de instalações de esgoto
5.4 Projeto de Drenagem de Águas Pluviais
5.5 Projeto de Combate a Incêndio
5.6 Projeto de Instalações de Comunicações
a) Rede lógica estruturada – Voz, Dados e CFTV
5.7 Projeto de Instalações Mecânicas
a) Ar condicionado
b) Exaustão e Ventilação
5.8 Projeto de Instalações Fluído-mecânicas
a) Oxigênio medicinal
b) Ar comprimido medicinal
c) Vácuo Clínico

## Cronograma UTI 20 Leitos
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ
HOSPITAL GETÚLIO VARGAS
COMISSÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Estabelecimento: Hospital Getúlio Vargas | [6 empty] | Tipo de intervenção: Reforma
Endereço: Avenida Frei Serafim, N.º 2352, Centro, Teresina - PI | [6 empty] | ,
Serviço: Reforma para implantação da UTI 20 Leitos e Unidade de Recuperação da Hemodinâmica | [6 empty] | Área: 988,72 m2
Data base: Abril/2016 | [6 empty] | BDI: 25,00 %
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.2914 | 25956.0358 | 30 | 7786.8107 | 30 | 7786.8107 | 20 | 5191.2072 | 20 | 5191.2072 |  | 0 | 25956.0358 | 100
2.00 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2.1204 | 42617.614 | 30 | 12785.2842 | 30 | 12785.2842 | 20 | 8523.5228 | 20 | 8523.5228 |  | 0 | 42617.614 | 100
3.00 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.10326 | 2075.3988 | 25 | 518.8497 | 25 | 518.8497 | 25 | 518.8497 | 25 | 518.8497 |  | 0 | 2075.3988 | 100
4.00 | INFRAESTRUTURA | 1.4747 | 29639.276 | 25 | 7409.819 | 25 | 7409.819 | 25 | 7409.819 | 25 | 7409.819 |  | 0 | 29639.276 | 100
5.00 | SUPERESTRUTURA | 4.4578 | 89595.3288 | 25 | 22398.8322 | 25 | 22398.8322 | 25 | 22398.8322 | 25 | 22398.8322 |  | 0 | 89595.3288 | 100
6.00 | COBERTURA | 2.7285 | 54839.1678 | 25 | 13709.792 | 25 | 13709.792 | 25 | 13709.792 | 25 | 13709.792 |  | 0 | 54839.1678 | 100
7.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/SANITÁRIA/PLUVIAL | 7.2728 | 146171.1434 | 20 | 29234.2287 | 20 | 29234.2287 | 20 | 29234.2287 | 20 | 29234.2287 | 20 | 29234.2287 | 146171.1434 | 100
8.00 | SISTEMA DE TRATAMENTO D'ÁGUA | 2.8211 | 56700 |  | 0 | 20 | 11340 | 0 | 0 | 40 | 22680 | 40 | 22680 | 56700 | 100
9.00 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 15.5036 | 311597.36 | 30 | 93479.208 | 20 | 62319.472 | 15 | 46739.604 | 10 | 31159.736 | 25 | 77899.34 | 311597.36 | 100
10.00 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LÓGICA/CFTV | 0.13406 | 2694.3505 | 20 | 538.8701 | 20 | 538.8701 | 15 | 404.1526 | 15 | 404.1526 | 30 | 808.3051 | 2694.3505 | 100
11.00 | SISTEMA IT MÉDICO | 2.3965 | 48164.9 | 20 | 9632.98 | 20 | 9632.98 | 15 | 7224.735 | 15 | 7224.735 | 30 | 14449.47 | 48164.9 | 100
12.00 | INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS | 1.4508 | 29159.5192 | 20 | 5831.9038 | 20 | 5831.9038 | 20 | 5831.9038 | 20 | 5831.9038 | 20 | 5831.9038 | 29159.5192 | 100
13.00 | CLIMATIZAÇÃO | 16.9268 | 340202.4183 | 30 | 102060.7255 | 20 | 68040.4837 | 20 | 68040.4837 | 15 | 51030.3627 | 15 | 51030.3627 | 340202.4183 | 100
14.00 | REVESTIMENTO | 6.9087 | 138854.2141 | 15 | 20828.1321 |  | 0 | 20 | 27770.8428 | 40 | 55541.6856 | 25 | 34713.5535 | 138854.2141 | 100
15.00 | ESQUADRIAS | 4.4601 | 89640.097 |  | 0 |  | 0 | 25 | 22410.0242 | 50 | 44820.0485 | 25 | 22410.0242 | 89640.097 | 100
16.00 | PINTURA | 3.4624 | 69588.4178 |  | 0 | 20 | 13917.6836 | 30 | 20876.5253 | 20 | 13917.6836 | 30 | 20876.5253 | 69588.4178 | 100
17.00 | PAVIMENTAÇÃO | 15.7537 | 316623.9291 |  | 0 | 20 | 63324.7858 | 30 | 94987.1787 | 20 | 63324.7858 | 30 | 94987.1787 | 316623.9291 | 100
18.00 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | 5.2354 | 105222.85 | 50 | 52611.425 | 50 | 52611.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105222.85 | 100
19.00 | DIVERSOS | 5.4979 | 110498.1323 | 20 | 22099.6265 | 20 | 22099.6265 | 20 | 22099.6265 | 20 | 22099.6265 | 20 | 22099.6265 | 110498.1323 | 100
VALOR TOTAL SEM BDI |  | 100 | 2009840.1528 |  | 400926.4875 |  | 403500.8469 |  | 403371.3281 |  | 405020.9716 |  | 397020.5187 | 2009840.1528
VALOR DO BDI 25% |  |  | 502460.0382 |  | 100231.6219 |  | 100875.2117 |  | 100842.832 |  | 101255.2429 |  | 99255.1297 | 502460.0382
VALOR TOTAL COM BDI/TOTAL DO PERÍODO |  |  | 2512300.191 |  | 501158.1093 |  | 504376.0586 |  | 504214.1602 |  | 506276.2145 |  | 496275.6484 | 2512300.191
TOTAL DO PERÍODO (%) |  |  |  | 19.95% |  | 20.08% |  | 20.07% |  | 20.15% |  | 19.75% |  | 100%
Fauze Simão Sobrinho
Engenheiro Civil
CEAFO/HGV