## CAPA
ORÇAMENTO

## Planilha de Preço_CONSULTORIA
ORÇAMENTO GERAL
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
DESCRIÇÃO |  |  | NÍVEL FUNCIONAL | QUANT. (1) | Participação Mensal Média(%) | MESES | Nº DE HOMENS X MÊS | PREÇO UNITÁRIO (R$)/Mês | PREÇO TOTAL (R$)
I - CUSTOS DIRETOS
A - EQUIPE TÉCNICA
A.1 - PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
SINAPI | 40817 | Coordenador Geral | P0 | 1 | 20 | 6 | 1.2 | 20922.32 | 25106.78
SINAPI | 40817 | Arquiteto (projeto executivo de arquitetura) | p1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 20922.32 | 125533.92
SINAPI | 40816 | Arquiteto (projeto executivo de arquitetura) | p2 | 4 | 100 | 6 | 24 | 17659.74 | 423833.76
SINAPI | 40937 | Engenheiro de Estruturas (projeto de reforço estrutural) | P1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 20575.99 | 6172.79
SINAPI | 40939 | Engenheiro Eletricista (projeto de instalações elétricas) | p1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 18803.16 | 5640.94
SINAPI | 40937 | Engenheiro (projeto Inst. Hidro-sanitarias) | p1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 20575.99 | 6172.79
SINAPI | 40937 | Engenheiro (projeto Inst.Combate a incêndio) | p1 |  |  |  | 0 | 20575.99 | 0
SINAPI | 40937 | Engenheiro (projeto de Climatização) | P1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 20575.99 | 6172.79
SINAPI | 40939 | Engenheiro (projeto de instalações de comunicações) | P1 |  |  |  | 0 | 18803.16 | 0
SINAPI | 34780 | Engenheiro (projeto drenagem de águas pluviais) | p1 |  |  |  | 0 | 21562.2 | 0
SINAPI | 40937 | Engenheiro (projeto de instalações mecânicas) | P1 | 1 | 10 | 3 | 0.3 | 20575.99 | 6172.79
SINAPI | 34780 | Engenheiro (projeto de instalações fluídos-mecânicas) | p1 |  |  |  | 0 |  | 0
SINAPI | 34780 | Engenheiro (orçamento e plano de execução) | p1 |  |  |  | 0 |  | 0
A.2 - PESSOAL NÍVEL TÉCNICO
SINAPI | I-2358 | Desenhista Cadista | T2 | 2 | 100 | 6 | 12 | 4411 | 52932
A.3 - PESSOAL NÍVEL AUXILIAR
[8 empty] | Subtotal A | 657738.56
B) ENCARGOS SOCIAIS 84,04 % de A |  |  | JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS |  |  |  |  | Subtotal B | 0
C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS 30,00 % de A | [7 empty] | Subtotal C | 197321.56
D) DESPESAS GERAIS | [9 empty] | 0
D.1 - EQUIPAMENTOS
D.2 - OUTROS
Serviços Gráficos |  |  |  | 1 |  |  |  | 4851 | 4851
[8 empty] | Subtotal D | 4851
TOTAL I (A+B+C+D) | [8 empty] | 859911.12
II - CUSTOS INDIRETOS
II.1 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA: (12,00 % do Item I) |  |  |  |  | Subtotal II.1
II.2 - DESPESAS FISCAIS: (13,96% de I + II.1) |  |  |  | Subtotal II.2 |  |  |  |  | 120043.59
TOTAL II - CUSTOS INDIRETOS | [8 empty] | 120043.59
CUSTO TOTAL(TOTAL I + TOTAL II) | [8 empty] | 979954.71
DATA BASE: JUNHO/2016 - TABELA SINAPI PIAUÍ DESONERADA

## Serviços gráficos
ORÇAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA
PLANILHA RESUMO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS
(DATA-BASE: JUNHO/2016)
FASE | VOLUME | TÍTULO | CD/DVD |  | TOTAL CD/DVD | CÓPIA | QUANT. (FOLHAS) | QUANT. ( VIAS) | VALOR FOLHAS(R$) | VALOR TOTAL CÓPIAS | VALOR TOTAL R$
|  |  | Quant. | Preço Unit.
Projeto Arquitetônico | 1 | Memoriais Técnicos | 2 | 2.5 | 5 | A4 | 250 | 2 | 0.25 | 125 | 130
| 2 | Orçamento/Plano de Execução | 2 | 0 | 0 | A4 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0
| 3 | Plantas Projeto Executivo | 6 | 3.5 | 21 | A0 | 150 | 2 | 8 | 2400 | 2421
| 4 | Plantas Projeto Executivo |  |  | 0 | A1 | 150 | 2 | 7 | 2100 | 2100
| 5 | Plantas Projeto Executivo |  | 2.5 | 0 | A4 | 200 | 2 | 0.5 | 200 | 200
[10 empty] | TOTAL GERAL | 4851

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E DETALHAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA
PRODUTO | 30 dias | Após Aprovação
Entrega dos Projetos, Projetos Executivos e Memoriais Técnicos | 80% | 20%
| 783963.768 | 195990.942
Percentual Acumulado / Total (%) | 80% | 100%
Valor Acumulado / Total (R$) | 783963.768 | 979954.71

## DESPESAS FISCAIS
DESPESAS FISCAIS CONSULTORIAS E PROJETOS
Para o cálculo das despesas fiscais foram considerados os seguintes impostos e contribuições, com as respectivas alíquotas, incidentes sobre serviços de engenharia consultiva.
PIS: | 1.65%
COFINS: | 7.6%
ISSQN: | 3%
Total | 12.25% | =DF
SOBRE CUSTOS DIRETOS
Como o valor das despesas fiscais incide sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos, ele deve ser corrigido pela seguinte fórmula:
DF = {[1 / (1 – DF)]-1}x 100
DF | 13.9601 | 13.96%
(PERCENTUAL DE DESPESAS FISCAIS)

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho | 1%
A8 | FGTS | 8%
A | Sub-Total Grupo A | 34.8%
GRUPO B
B1 | Férias | 11.11%
B2 | Aviso Prévio Trabalhado (90%) | 1.75%
B3 | Auxílio-Enfermidades | 1.37%
B4 | Gratificação Natalina(13º salário) | 8.33%
B5 | Aviso Prévio Indenizado | 0%
B6 | Licença Paternidade | 0.05%
B7 | Ausencias Abonadas | 1.64%
B8 | Acidentes de Trabalho | 0.21%
B | Sub-Total Grupo B | 24.46%
GRUPO C
C1 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.33%
C2 | Adicional por Aviso Prévio | 0%
C3 | Aviso Prévio Indenizado(10%) | 0.83%
C4 | Indenização Adicional | 0.08%
C | Sub-Total Grupo C | 5.24%
GRUPO D
D1 | Reincidencia de A sobre B | 8.512%
D2 | Reincidencia do FGTS sobre 13º salário | 0.67%
D3 | Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio | 0.16%
D | Sub-Total Grupo D | 9.342%
GRUPO E
E1 | Encargos Complementares Obrigatórios | 10.2%
E | Sub-Total Grupo E | 10.2%
TOTAL |  | 84.04%