## Cronagrama
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | [5 empty] | Município: Piripiri - PI
LOCAL: HOSPITAL REGIONAL CHAGAS RODRIGUES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR
SPDA
1.1 | Aterramento completo (caixa de inspeção, conector/solda) c/ haste de aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40m | 11.42% | 6548.2 | 100 | 6548.2 | 0 | 0 | 6548.2
1.2 | Fornecimento e aplicação de solda exotérmica | 4.706% | 2699.32 | 100 | 2699.32 | 0 | 0 | 2699.32
1.3 | Cabo de cobre nu 35mm² incluindo conexões e fixações (ver projeto) | 55.54% | 31855.6 | 50 | 15927.8 | 50 | 15927.8 | 31855.6
1.4 | Cabo de cobre nu 35mm² incluindo conexões e fixações (ver projeto) | 24.12% | 13832 | 50 | 6916 | 50 | 6916 | 13832
1.5 | Eletroduto de PVC rigido 2", incluindo conexões | 2.835% | 1626 | 50 | 813 | 50 | 813 | 1626
1.6 | Caixa de equalização do sistema e acessórios (caixa de inspeção suspensa) | 1.384% | 793.85 | 50 | 396.925 | 50 | 396.925 | 793.85
0
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 57354.97 |  | 33301.245 |  | 24053.725 | 57354.97
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 58.06% |  | 41.94% |  | 100%
Teresina (PI),12 de janeiro de 2017
Secretaria Estadual da Saúde

## ORÇ SPDA BDI 26 44 %
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Execução do sistema de proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  |  | Município: PIRIPIRI - PI
Endereço: Praça da Saudade, Centro, Piripiri - Pi |  |  |  | Data Base: Maio/2016 Desonerada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Ref | Código | Discriminação | Unid | Quant | C. Unit | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total
26 44 %
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
1.1 | SEINFRA | C0326 | Aterramento completo (caixa de inspeção, conector/solda) c/ haste de aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40m | und | 29 | 178.58 | 225.7966 | 6548.2
1.2 | SEINFRA | C3909 | Fornecimento e aplicação de solda exotérmica | und | 58 | 36.81 | 46.5426 | 2699.32
1.3 | SINAPI | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm² incluindo conexões e fixações (ver projeto) | m | 1240 | 20.32 | 25.6926 | 31855.6
1.4 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm² incluindo conexões (ver projeto) | m | 380 | 28.79 | 36.4021 | 13832
1.5 | SINAPI | 55866 | Eletroduto de PVC rigido 2", incluindo conexões | m | 60 | 21.43 | 27.0961 | 1626
1.6 | COMPOSIÇÃO |  | Caixa de equalização do sistema e acessórios (caixa de inspeção suspensa) | und | 1 | 627.85 | 793.8535 | 793.85
|  |  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  | 57354.97
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 57.354,97 (cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Teresina (PI), 12 de janeiro de 2017
Secretaria Estadual da Saúde

## COMP EQUALIZADOR
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Execução do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  |  | Município: PIRIPIRI - PI
Endereço: Praça da Saudade, Centro, Piripiri - Pi |  |  |  | Data Base: Maio/2016 Desonerada
COMPOSIÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DO SISTEMA SPDA (CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA)
Item | Ref | Código | Discriminação | Unid | Quant | C. Unit | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total
26.44%
1 |  |  | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DO SISTEMA SPDA (CAIXA DE INSPEÇÇÃO SUSPENSA)
1.1 | ORSE | 10423 | Caixa de Equipotencialização 40x40x15, c barramento neutro | und | 1 | 424.85 | 537.1803 | 537.1803
1.2 | SINAPI | 72928 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores, 25 mm², forn. E instalação | und | 2 | 32.23 | 40.7516 | 81.5032
1.3 | SINAPI | 72260 | Cabo de cobre nu 16 mm² fornecimento e instalação | m | 4 | 10.73 | 13.567 | 54.268
1.4 | SINAPI | 72261 | Cabo de cobre nu 25 mm² fornecimento e instalação | m | 2 | 11.42 | 14.4394 | 28.8789
1.5 | SINAPI | 72262 | Cabo de cobre nu 35 mm² fornecimento e instalação | m | 1 | 11.42 | 14.4394 | 14.4394
1.6 | SINAPI | 72263 | Cabo de cobre nu 50 mm² fornecimento e instalação | und | 4 | 15.34 | 19.3959 | 77.5836
|  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 793.8535
Teresina (PI), 12 de janeiro de 2017
Secretaria Estadual da Saúde

## BDI 26 44 %
SECRETARIA DE ESATDO DA SAÚDE
NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
OBRA: Execução do SPDA - (HRCR)
LOCAL: Piripiri - PI
DATA: 04/07/2017
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ITEM | ITEM COMPONENTE DO BDI | BDI TCU - Acórdão 2622/2013 | TOTAL BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 26.44%
2 | SEGURO E GARANTIA (S + G) | 0.8%
3 | RISCO ( R) | 0.97%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59%
5 | LUCRO (L) | 6.6%
6 | PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISS | 3%
| INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB | 4.5%
| TRIBUTOS - PIS, COFINS, ISS e INSS | 11.15%
6 | TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) | 11.15%
TOTAL = {[( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / (1-I)} - 1

## LEIS SOCIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Pbra: Execução do SPDA |  |  | Município: Piripiri - PI
Local: Hospital Regional Chagas Rodrigues |  |  | Data: 04/07/2017
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação |  | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais |  | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.84 | 0
B2 | Feriados |  | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade |  | 0.91 | 0.69
B4 | 13º salário |  | 10.92 | 8.33
B5 | Licença Paternidade |  | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas |  | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva |  | 1.18 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho |  | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas |  | 10.76 | 8.21
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 46.52 | 17.96
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.84 | 5.22
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Idenizadas |  | 3.07 | 2.34
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa |  | 5.05 | 3.86
C5 | Idenização Adicional |  | 0.58 | 0.44
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A |  | 15.7 | 11.98
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 7.82 | 3.02
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.57 | 0.44
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 8.39 | 3.46
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 87.41 | 50.2
Secretaria Estadual da Saúde

## ORÇAMENTO CORRIGIDO JUL 17
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Execução do sistema de proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  |  |  | Município: PIRIPIRI - PI
Endereço: Praça da Saudade, Centro, Piripiri - Pi |  |  |  | Data Base: Maio/2016 Desonerada
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Ref | Código | Discriminação | Unid | Quant | C. Unit | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total
26 44 %
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | [5 empty] | 187.3695
1.1 | SEINFRA | C0326 | Aterramento completo (caixa de inspeção, conector/solda) c/ haste de aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40m | und | 29 | 178.58 | 225.8 | 6548.2
1.2 | SEINFRA | C3909 | Fornecimento e aplicação de solda exotérmica | und | 58 | 36.81 | 46.54 | 2699.32
1.3 | SINAPI | 72253 | Cabo de cobre nu 35mm² incluindo conexões e fixações (ver projeto) | m | 1240 | 20.32 | 25.69 | 31855.6
1.4 | SINAPI | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm² incluindo conexões (ver projeto) | m | 380 | 28.79 | 36.4 | 13832
1.5 | SINAPI | 55866 | Eletroduto de PVC rigido 2", incluindo conexões | m | 60 | 21.43 | 27.1 | 1626
1.6 | COMPOSIÇÃO |  | Caixa de equalização do sistema e acessórios (caixa de inspeção suspensa) | und | 1 | 627.85 | 793.85 | 793.85
|  |  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  | 57354.97
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 57.354,97 (cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
Teresina (PI), 21 de julho de 2017
Secretaria Estadual da Saúde

## MEM CÁLC
GABINETE DO SECRETÁRIO
NÚCLEO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE - NIS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM SAÚDE
Obra: Execução do sistema de proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | Município: PIRIPIRI - PI
Endereço: Praça da Saudade, Centro, Piripiri - Pi |  | Data Base: Maio/2016 Desonerada
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Discriminação | Unid | Quant
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | 187.3695
1.1 | Aterramento completo (caixa de inspeção, conector/solda) c/ haste de aterramento COPPERWELD 5/8" x 2,40m | und | 29
1.2 | Fornecimento e aplicação de solda exotérmica | und | 58
1.3 | Cabo de cobre nu 35mm² incluindo conexões e fixações (ver projeto) | m | 1240
1.4 | Cabo de cobre nu 50mm² incluindo conexões (ver projeto) | m | 380
1.5 | Eletroduto de PVC rigido 2", incluindo conexões | m | 60
1.6 | Caixa de equalização do sistema e acessórios (caixa de inspeção suspensa) | und | 1
VALOR TOTAL R$
Teresina (PI), 21 de julho 2017
Secretaria Estadual da Saúde